## PAAC-OCI seguimt a agost23
Seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC y
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI 2do Cuatrimestre 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno al PAAC-PTEI a Agosto 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 1.1.1 | Revisar y actualizar el Código de Ética e Integridad, en relación al Código de Buen Gobierno, incluyendo las política según normatividad que aplique, incorporando los lineamientos de la Circular 4-5, 5-5 de 2021 y la 53-5 de 2022 de la Supersalud . Y socializar en Comité Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC | Los 2 Manuales actualizados (Código de Ética e Integridad y el Código de Buen Gobierno. Socializado al menos al 90% de los integrantes del CCCIC de la ESE. | Jefe de Planeación. Jefe de Talento Humano- (2da Línea de Defensa) | Abril a Junio de 2023 | Desde Gestión de Planeación y Proyectos, se actualizó el Código de Conducta y Buen Gobierno, referenciando los compromisos y conductas éticas que adopta la entidad con el mismo Hospital, la Junta Directiva, los funcionarios, los usuarios y susu familias, otros clientes, comunidades organizadas del municipio, Instituciones educativas, el Estado los Entes de COntrol, los prestadores y aseguradores en salud, asi como con los proveedore, incluyendo los compromisos frente a conflictos de interés, igualmente se definen los protocolos éticos relacionados a lealtaad, manejo de la imagen institucional, armonía laboral, manejo del conflicto de interés y aquellos vinculados con la prestación del servicio, al igual, los protocolos de transparencia y pácticas anticorrupción, incrosporando el Código de Ética para la administración del subsistema de los resgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la FInanciación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM), conforme a la Circular 4-5 y Circular 5-5 de 2021 expedidas por la Supersalud sobre los subsistema de riesgos (entre los cuales está los de corrupción, opacidad y fraude-SICOF). Este código se separa del Código de Ética e Integridad que está bajo la responsabilidad de Talento Humano y con el cual se cuenta desde 2008, siendo su ultima actualización en el 2021. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 | Revisar y de ser necesario actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos-SIGR, incluido en éste la Política de Gestión del Riesgo, de acuerdo a los 10 Subsistemas a fin de articularse con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial- PTEE, que hace parte de las Políticas del Código de Buen Gobierno, de acuerdo a los lineamiento de la Ley 2195 de enero 2022 y las Circulares externas 5-5 de 2021, 53-5 de 2022 de la Supersalud, , socializando los principales cambios al CCCIC. | Manual y Política del SIGR según guía de Admón. de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP versión 5, articulado con el PTEE, Socializado al menos al 90% de los integrantes del CCCIC de la ESE. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Marzo a Agosto de 2023 | El oficial de cumplimiento presentó a la Gerencia el Junio de 2023, la información correspondiente a la aprobación de la propuesta de PTEE para su revisión y aprobación. Aspectos que acogian la gestión que ya se venía adelantando mediante la Resolución HMUA No. 510 de febrero de 2023, a traves de la cual se adoptó el PTEI (Programa de Transparencia y Ética Institucional, Circular 53-5 SNS, Ley 2195 de 2022) que actualizaba e implementaba a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011) para la vigencia 2023 que había sido previamente aprobado en la Resolucion HMUA No. 157 de Enero2023. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20-%20PAAC%20y%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Empresarial%20-%20PTEI%20version%201.0.pdf. Posteriormente fue documentado en el Manual Específico SARLAFT/FPDAM, SICOF Y PTEI en el documento MGE009 edición No. 2, revisión No. 5 de Agosto de 2023 (esto último una vez fue presentado a la Junta Directiva y aprobado según consta en Acta 003 del 29 de Junio de 2023), luego se dio formalización con VoBo del Comité institucional de gestión y desempeño según consta en Acta 007 del 31 de agosto de 2023, que aprueba todos los documentos relacionados con la articulación del código de conducta y buen gobierno, manual del SIGR y manual específico LAFT/COF/Soborno y actualiza la política corporativa de gestión general del riesgo que hace inclusión de los subsistemas. Durante los meses de febrero y agosto 2023, se presentó a la Junta Directiva los informes del oficial de cumplimiento con enfoque prioritario en SARLAFT. Con corte al 15 de agosto se han capacitado 223 funcionarios de la entidad y 40 personas de la comunidad en las estrategias del Plan de Transparencia y Ética Insstituconal PTEI en relación a las acciones anticorrupción, antifraude , riesgos de opacidad y LAFT/FPADM. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.1 | Realizar ejercicio participativo con clientes internos y externos para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicando propuesta en la página web y promoviendo con los diferentes grupos de valor su revisión y envío de sugerencia de ajustes, antes de la publicación de la versión final | Total medios por los cuales se difundió el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano-2022. ( mínimo 3 medios, entre ellos uno virtual) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa Jefes de Procesos Jefe de mercadeo y ventas - Comunicadora | Enero de 2023 | Actividad cumplida desde el primer cuatrimestre, como se puede evidenciar en el informe de evaluación de este periodo. Por lo cual, no aplica su evaluación en este. | N/A | N/A
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.2 | Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para la vigencia 2023 , incorporando los componentes sugeridos por la función pública: 1. gestión de los riesgos de corrupción, 2. acciones Antitrámites, 3. rendición de cuentas, 4. servicio al ciudadano, 5. transparencia y acceso a la información, 6. iniciativas adicionales (integridad entre otras). Presentar para aprobación a la Gerencia. | Oportunidad en Plan elaborado y presentado a la Gerencia para su aprobación, donde se identifiquen todos componentes definidos por la Función Pública: Meta: Total componentes del Plan (mínimo 6) y Resolución previa a su publicación. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero de 2023 | Actividad cumplida desde el primer cuatrimestre, como se puede evidenciar en el informe de evaluación de este periodo. Por lo cual, no aplica su evaluación en este. | N/A | N/A
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.3 | Actualizar la matriz de riesgos del Subsistema SICOF (corrupción, Opacidad y Fraude), incluyendo los riesgos de Soborno y de Conflicto de Interés, y los riesgos LAFT/FPAMD a gestionarse en el 2023, según aplique a cada proceso. | La Matriz de riesgos de los (21) procesos de la ESE, actualizada con identificación de los Riesgos SICOF y LAFT/FPAMD (corrupción, Opacidad y fraude, soborno, y de Conflicto de Interés y lavado de activos, cuando aplique. (meta: Total procesos con Matrices de riesgos actualizada según fecha programada por la OCI, 100% | Jefes de procesos -1ra Línea de defensa Jefe de Planeación 2da Línea , | Mayo a Julio 2023 | Conforme a la actualización de la matriz de riesgo del 2022, para gestionarse en a vigencia anterior, esta se debio extender hasta Julio 2023, dada la nueva actualización de la Guía de administración de riesgos y diseño de controles del DAFP versión 6 expedida en Noviembre 2022 y los lineamientos contemplados en la Circular 4-5 y 5-5 de septiembre 2021 de la Supersalud para ser implementada a partir de agosto 2022, lo que implicó el ajuste del Manual de Administración de Riesgos y del aplicativo digital en el cual se gestionan los riesgos de la ESE. Por lo tanto, a Julio 2023 se inició con la asesoría sobre la implementación de estas nuevas metodologias por parte de Planeación y la OCI a los diferentes Líderes y Jefes de procesos y procedimiento definidos para la identificación de Riesgos a gestionarse durante el 2023. Con corte a 31 de agosto y de acuerdo a la planificación de la OCI y Planeación, se lleva una cobertura de 16 (76.19%) de los procesos de un total de 2; a los cuales, se les ha identificado 67 riesgos, con 300 controles y se han formulado 96 acciones de mejora tanto para mejorar los controles como para mitigar los riesgos, con un cumplimiento a la fecha tal como se muestra en la tabla siguiente. Para septiembre se culminará con la identificación de los riesgos de los 5 procesos faltantes. | 76.19% | 76.19%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.4 | Hacer ejercicio de identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los equipos de trabajo de la E.S.E. y generar estrategias para la participación ciudadana en la identificación de riesgos SICOF en la entidad, (Nro.5- acción de mejora del autodiagnóstico 2.2 Plan Anticorrupción". | 1. % de Funcionarios encuestados semestralmente que hayan evidenciado riesgos de corrupción y fraude, conflicto de interés o sobornos. (<= 5%). | Jefes de procesos | Junio y Diciembre de 2023 | En el periodo comprendido de enero - agosto 2023, la encuesta sobre haber evidenciado la materialización de riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, la cual, ha sido diligenciada por un total de 98 funcionarios de la institución, de estos, el 93,18% declara no haber evidenciado ningún acto de Corrupción , Opacidad o Fraude, lo que significa que el 6.82% refirieron haber evidenciado algun acto relacionado al SICOF, que frente a la meta (<=5%) se cumple en un 98,08% | 98.08% | 98.08%
|  |  | 2. Total usuarios que participan en la identificación de posibles riesgos de corrupción en la ESE (>= 50 ciudadanos) | Jefes de procesos | Junio y Diciembre de 2023 | En el mes de Julio se publicó en el portal web institucional la encuesta para la comunidad con el objetivo de identificar posibles riesgos de corrupción. Dado que, a 31 de agosto no se ha recibido respuesta por parte de la comunidad, se considera que no aplica la valoración de este indicador. Se solicitará apoyo de comunicaciones para incentivar a la comunidad a participar de esta activamente. La encuesta se puede consultar y diligenciar en el siguiente Link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Hablemos-de-Transparencia.aspx | N/A | N/A
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.5 | Revisar metodología para identificar los factores de riesgos y contar con la matriz de segmentación de clientes y proveedores, así como el análisis de debida diligencia según priorización (después de consolidar informes SuperSociedades y actualización registro mercantil en cámara y comercio) y para los empleados teniendo en cuenta la declaración de bienes y rentas en julio. Acorde a los lineamientos de la Ley 2195 de 2022- PTEE | Documento con metodología y matriz de segmentación actualizada para el 2023. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Septiembre a Noviembre 2023 | El documento con la metodología y matriz de segmentación actualizada se cumplió desde el primer cuatrimestre. Durante este cuatrimestre el oficial de cumplimiento, presentó el 14 de agosto, su informe a la Junta Directiva, que incluyó el análisis de segmentación de socios de negocio, con los siguientes resultados: * 105 consultas de debida diligencia comercial y financiera entre enero y julio de 2023 * 189 monitoreos LAFT * 12 Coincidencias en Listas no Vinculantes (Panamá Papers, Pandora Papers) * 3 Coincidencias en Noticias * 0 Coincidencias de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) * 4 Eventos Operaciones Inusuales por procedimientos: por transacciones individuales recibidas en efectivo >= * $5.000.000 * 100% de cumplimiento oportuno en los reportes mensuales enviados a la UIAF de Enero a Julio de 2023 | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en la intranet y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las estrategias de cada componente para la vigencia 2023 y actualizar las versiones cuando se requiera. | Publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la actual vigencia y sus actualizaciones en la pagina web. (meta: publicación del Plan inicial a 31 enero y total versiones publicadas oportunamente, si se requieren) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero a octubre de 2023 | Conforme a la revisión por los integrantes del Comité Coodinador de Control Interno y Calidad CCCIC se modificó el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que consta de 6 componentes, 58 actividades, con 59 indicadores, siendo aprobado por Gerencia mediante la Resolución 510 del 22 de febrero 2023, en su versión 1, articulado con el Programa de Transparencia y Ética Institucional, PAAC-PTEI-2023 y se define el seguimiento y monitoreo del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con sus 11 subsistemas. Publicado en el link https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20-%20PAAC%20y%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Empresarial%20-%20PTEI%20version%201.0.pdf | 100% | 100%
| 1.3.2 | Publicar en la página web los resultados de gestión de los riesgos de corrupción de la vigencia Junio 2022-junio 2023 y la nueva matriz de riesgos de corrupción 2023 -2024 con sus controles y acciones de mejora | Publicación del informe de los resultados a la gestión de riesgos de corrupción 2022-2023, así como, la nueva matriz de riesgos de corrupción 2023-2024 | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2023 | A enero 2023 se cumplió con la evaluación del 100% de los riesgos del 100% de los procesos incluyendo la verificación de la efectividad de los controles para evitar los riesgos de corrupción, identificacando que durante el 2022 se materializó 1 riesgo de corrupción, el cual se analizó en el CCCIC donde se propusieron las acciones de mejora respectivas. Corte a 31 de agosto la evaluación del cumplimiento y efectividad de los controles y la implementación de las acciones de mejora para mitigar los riesgos y mejorar los controles, a realizarse por parte de la Oficina de Control Interno OCI presenta un avance del 76,19%, (16 de 21 procesos auditados en la gestión de riesgos), esto, dado el volumen de informes normativos y requerimientos por parte de los entes de control, que ha requerido la asesoria y/o respuesta directa por la OCI durante el primer semestre 2023. El promedio del cumplimiento de la evaluación representa un 88.09%. Se proyecta para la primera semana de octubre finalizar las evaluaciones y la asesoria para la consrucción de las matrices de riesgos de las 5 procesos faltantes. | 88.09% | 88.09%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.3 | Actualizar la capacitación sobre la "Política de administración de riesgos y el plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia", de acuerdo a los lineamientos de la Supersalud, y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia dadas en la Ley 2195 de 2022, para darlas a conocer al cliente interno a través de la plataforma virtual educativa o en forma presencial, y evaluar conocimiento. | Proporción de funcionarios capacitados en la política de administración de riesgos, y en las acciones a implementarse desde el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. Calificación promedio >= 8.5 meta: (>=50 %) de todo el personal en ambos temas incluyendo supernumerarios y contratistas). | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2023 | La socialización de la política de gestión de riesgos, estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Pólitica de Participación social en Salud, dictadas de enero a 31 de agosto, así: -Durante el proceso de inducción 121 funcionarios con una cobertura del 88.32% respecto a los 137 funcionarios que ingresaron nuevos -Grupos Primarios de servicios asistenciales y administrativos: 277 funcionarios, 100% de los programados. -Plataforma virtual educativa: un total de 138 servidores, con 8,62 de calificación promedio sobre 10. En los 4 meses restantes, se espera que por mes, la realicen 131 fucionarios, por lo cual, a la fecha se lleva un 100%. en cobertura y en calificación. - En el marco de las campañas institucionales, se vinculó el articulado con manolito se autocontrola, campaña lanzada el 31 de agosto. | 100% | 100%
| 1.3.4 | Desplegar con los funcionarios los mapas de riesgo de los procesos y sus controles para el 2023-2024, incluyendo los riesgos de SICOF, Soborno, LAFT y Conflicto de Interés y los de seguridad informática aplicables al proceso | Proporción de funcionarios por proceso a los cuales el líder del mismo, le dio a conocer los controles a implementar para mitigar los riesgos del proceso. (70% funcionarios de c/proceso ) | Jefes de procesos - 1ra y 2da Línea de defensa | Julio a Noviembre de 2023 | De acuerdo a la fecha programada y el avance que se tiene en la construcción de la matriz de riesgos 2023-2024, algunos procesos han iniciado la socialización en la medida en que se ha culminado el proceso. Esta actividad no aplica para el periodo evaluado. | N/A | N/A
| 1.3.5 | Reentrenar a los jefes y líderes de servicios, en el manejo del aplicativo informático para administrar y gestionar los riesgos, de acuerdo al Manual y Plan para la Administración de los Riesgos, donde se incluyen los riesgos de: corrupción, riesgos LAFT, riesgos de seguridad informática,; así como la metodología para el diseño y seguimiento a los controles. | Proporción de jefes de servicio (20) y Lideres de procesos (30), reentrenados en el aplicativo informático para la administración y gestión de la matriz de riesgos y el seguimiento al controles. | Líder de Planeación. 1ra línea Jefe de Control Interno 3ra línea Jefe Gestión de la Información | Mayo a Agosto de 2023 | Desde la Oficina de Control Interno se realizaron 3 jornadas de entrenamiento en el manejo de la matriz de riesgos digital de la ESE y capacitación acerca de la Guia de Administración de Riesgos versión 6 del DAFP y la nueva metodología de la Supersalud (Circulares 4-5 y 5-5), donde asistieron 15 Jefes y 17 líderes de procesos, adicionalmente se realizaron reuniones personalizadas con todos los Jefes y Líderes de servicios donde se capacitaron. A 31 de agosto con una cobertura total de 19 jefes y 28 líderes de procesos, Compliendo con la meta (=50) en un 94%. Esta gestión se continuará realizando durante el 3er cuatrimestre con el objetivo de capacitar el 100% de los Jefes y líderes de procesos. | 94% | 94%
| 1.3.6 | Desplegar resultados de gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos de SICOF 2023, con la asociación de usuarios | Proporción de cumplimiento de jornadas de participación con la asociación de usuario, para desplegar resultados de gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos de corrupción 2023 (Meta: Mínimo 2 jornadas ) | Líder de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Junio a Septiembre de 2023 | Desde Planeación el 30 de agostó se realizó una jornada de capacitación a la asociación de usuarios, con 24 personas capacitadas en temas referentes a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos, rendición de cuentas, articulación con CCBG, SARLAFT, SICOF, RIESGOS Y PTEI en el marco de la charla de transparencia, ética e integridad. Con ayuda de la Psicóloga de Atención al Usuario se está trabajando para agendar otro espacio durante el tercer cuatrimestre, para seguir llevando la información a la asociación de usuarios referente a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos. Esta actividad cumple al 100% segun lo planeado. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Reportar al CCCIC el resultado de la evaluación y aporte de las evidenciar del cumplimiento de las acciones y los controles para los riesgos de corrupción, con énfasis en los materializados en la vigencia anterior y consolidar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora formuladas para los riesgos gestionados en la vigencia anterior (2022), identificando cuales riesgos se materializaron (efectividad de los controles) | Promedio del % de cumplimiento de los 2 indicadores en relación a: 1) cumplimiento de las acciones para mitigar los riesgos y las de mejora para los controles de la gestión 2022-2023 ((>= al 90%) y 2) Riesgos de corrupción materializados en los riesgos gestionados de junio 2022 a junio 2023. | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | mayo a agosto 2023 | indicador 1- El cumplimiento de la ejecución de los planes de mejora a 82 riesgos y 23 a controles fue del 91.80%; y un cumplimiento en la efectividad y ejecución de los 283 controles evaluados a 16 procesos del 97.37%, con corte a 30 de junio 2023, del periodo de gestión de riesgos que inición el 1 de junio 2022 al 30 de junio 2023. El promedio de cumplimiento sobre la meta es del 100% Indicador 2- en el segundo semestre de 2022 se materializó 1 riesgo de corrupción relacionado a sustracción indebida de insumos médico, el cual fue intervenido desde el área Jurídica luego del analísi por parte del CCCIC. con un cumplimiento del 0% ante un nivel de tolerancia de 0 en el riesgo de corrupción. El promedio de cumplimiento de ambos indicadores es del 50% | 50% | 50%
| 1.4.2 | Monitorizar el cumplimiento de las acciones formuladas en el PAAC- 2023 | Total acciones a las cuales se les realiza el seguimiento en forma oportuna por el responsable de su ejecución y por el proceso de Planeación. meta: (>=90% de acciones con seguimiento por el Líder del proceso/ total acciones que le aplica) | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | Mayo, Septbre, diciembre 2023 | De acuerdo a los soportes entregado y verificados por la Oficina de Control Interno, de los 58 actividades a ejecutarse para el segundo cuatrimestre, por los 21 jefes de procesos, la Gerencia y CCCIC, se dio un cumplimiento mayor del 90% en 36 actividades y se cumplieron parcialmente 3, para un total de (36+3/2)=37.5 actividades, lo que representa el 85.22% de cumplimiento sobre las 58 actividades programadas, sobre la meta (>=90%) se cumple en el 94.66% | 94.66% | 94.66%
| 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias formuladas en este Plan-PAAC2022 y PAAC-2023, y publicar en la pagina web, los resultados de la gestión de las actividades en forma cuatrimestral | Total publicaciones en la web, discriminando el % de cumplimiento de cada componente y recomendaciones a partir de los resultados. meta: 3 publicaciones al año (1 con los resultados de la vigencia anterior y 2 con el seguimiento del PAAC de la actual vigencia) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Enero, a noviembre 2023 | A enero 2023, se cumplió con el último seguimiento del PAAC vigencia 2022, con un cumplimiento final del 97,94% en el año, respecto a las 60 estrategias formuladas. El seguimiento del 1er cuatrimestre 2023, se ejecutó y se publicó el 15 de mayo 2023, cumpliendose con la oportunidad en el reporte, en la pagina web de la ESE, en Transparencia y acceso a la Información, numeral 4, subnivel 4,8 Informes de Control Interno. Con un cumplimiento del 94.69% en 43 acciones que aplicaban para el 1er periodo evaluado Informe publicado en el siguiente link https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%E2%80%93%20Primer%20cuatrimestre%202023.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 1.5.2. | Informar al Comité de Control Interno y Calidad-CCCIC sobre los resultados y recomendaciones sobre la implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2023, | Total Informes presentados al CCCIC (3) a partir de febrero, sobre los resultados de la implementación de las acciones del PAAC-2022, 2023, generando acciones y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las mismas. Meta: (3 informes al CCCIC) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2023 | A corte a 31 de agosto se lleva 1 reunión del Comité de Control Interno y Calidad, en la cual se presentó el informe de la vigencia de 2022 y las accciones proyectadas para 2023 en el PAAC-PTEI junto con sus responsables. Por lo cual se lleva un cumplimiento del 50%, dado que la segunda reunión del Comité, programada para junio y reprogramada para agosto 2023, no se ha ejecutado, por decisión de Gerenciaa, dado el volumen de auditorias de entes de control y aseguradores. | 50% | 50%
| 1.5.3. | Realizar seguimiento por el comité Coordinador - CCCIC, y por Junta Directiva al seguimiento oportuno y reporte a la UIAF sobre los casos sospechosos o intentados de LAFT, y la gestión de los riesgos SICOF, de acuerdo a los informes de la Oficial de Cumplimiento. | Meta: total Informes presentados al CCCIC y Junta Directiva por la Oficial de Cumplimiento en relación a la gestión de los riesgos SICOF y LAFT (3 al CCCIC y 2 a Junta Directiva). | Oficial de Cumplimiento - 2ra Línea de Defensa. | febrero a Noviembre 2023 | Se presentaron 2 Informes por parte del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva en Febrero y en Agosto 2023, con respecto a la gestión en relación a las consultas de listas cautelares y verificación documental de acuerdo a la debida diligencia comercial y financiera, el monitoreo de riesgos LAFT y el SICOF, el cumplimiento oportuno en los reportes mensuales enviados a la UIAF, entre otros, asi mismo, se hizo la presentación del Programa de Transparencia y Ética Institucional - PTEI, articulación con el PAAC, siendo este aprobado. Por parte de la OCI se envia presentación a Junta DIrectiva sobre el cumplimiento por parte de la entidad y del oficial de cumplimiento, de las etapas y actividades definidas en el sistema SARLAFT y el SICOF, en relación a la vigencia 2022. A los integrantes del Comité de Control Interno y Calidad se les socializaron los resultados de la gestión del Jefe de Planeación y Proyectos respecto al SARLAFT y SICOF en reunión del Comité de Gestión y Desempeño del mes de agostotal (Acta 007 - 2023) | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | % cumplimiento 1° Componente Agosto 2023 | 90.07%
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Planificación- Identificación y Priorización de Tramites | 2.1.1 | Publicar en el SUIT el Plan de Racionalización de trámites y procedimientos priorizados para el 2023. | Publicar al menos 1 tramite para ser racionalizado en el 2023. | Jefe de Planeación. Sistemas de la información (2da Línea de Defensa) | Enero a Septiembre de 2023 | Esta actividad ya se cumplió desde el 1er cuatrimestre, dado que se tienen publicadas en el SUIT de 4 acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2023, y no se proyectan otras acciones de racionalización. Estas acciones de racionalización fueron publicadas en la plataforma SUIT de forma oportuna el mes de enero de 2023, y son: * Gestión Citas Web * Gestión Terapias Web: ibidem citas web * Descarga de exámenes de laboratorio Web * Descarga de exámenes de imagenología web | N/A | N/A
Subcomponente 2 Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 2.2.1 | Realizar las acciones definidas para cumplir con el proceso de optimización de los tramites priorizados y reportados en SUIT en la vigencia- | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | Sistemas de la información | Enero a Diciembre de 2023 | De acuerdo al Plan de Racionalización para la vigencia 2023 tal como se registra en las 2 hojas anexas siguientes, se tiene: * Gestión Citas Web: Sin iniciar. No aplica contrato, OSIGU (antes CARVAJAL) lo entregó como valor agregado, su implementación tiene como prerrequisito estar en última versión la cual se espera sacar a producción en septiembre, para poder establecer cronograma para la implementación de citas web. Profesional Asignado: Angela Hernandez – Mary Astrid Perdomo * Gestión Terapias Web: Sin iniciar. * Descarga de exámenes de laboratorio Web: En proceso. Pendiente firma contrato con OSIGU para integración con el módulo de laboratorio el cual se trabajará con ROCHE, con quien ya se iniciaron actividades. Para este proyecto están asignados Carlos Cardona - Laboratorio (recurso que ingreso el 14/08/2023) y Daniel Lopez (sistemas) * Descarga de exámenes de imagenología web: En proceso, de acuerdo con plan de trabajo con Philips está programado para salida a producción en el mes de septiembre. Técnico Asignado Oscar Cano Por lo descrito, los 4 trámites continuan pendientes por implementar la estrategia de optimización definida, se proyecta para el último cuatrimestre avanzar respecto a la nueva contratación con el proveedor del sistema de información. Por lo cual no aplica evaluación para este periodo. | N/A | N/A
| 2.2.2 | Informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Mínimo 3 informes en la vigencia por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Enero a Diciembre de 2023 | De acuerdo al reporte en la Plataforma SUIT, desde Planeación se han efectuado los seguimientos a las estrategias de racionalización inscritos en el SUIT. Igualmente, la Jefe de la Oficina de Control Interno, como se puede ver en el la hoja Nro. 3 anexa, se realizó el seguimiento a agosto 2023, no obstante, se presentaron dificultades para la captura del registro dadas las modificaciones en el reporte en la plataforma SUIT, dificultad que se escaló directamente con la Función Pública, quienes estan en proceso de habilitar nuevamente para el seguimiento del último cuatrimestre. Esta actividad se cumple al 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE - ANTITRÁMITES | [5 empty] | % cumplimiento 2°. Componente a Agosto 2023 | 100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 3.1.1 | Actualizar el Manual de Rendición de cuentas institucional, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 | Manual de Rendición de cuentas institucional actualizado con lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 . | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Mayo a Junio de 2023 | Luego de la revisión por parte del Líder de Planeación, el Manual de Rendición de Cuentas de la ESE, se determinó que este cumple con lo establecido por la Función Pública y se concluye que no aplica la actualización para la actual vigencia. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 | Convocar a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social con oportunidad, para definir estrategias de convocatoria, temas de interés, grupos de interés a invitar y mecanismos para incentivar la asistencia, publicando oportunamente en la pagina web de la ESE, el acta, convocatoria, formato de preguntas, informe de gestión de la Entidad de la vigencia anterior, incorporando el resultado de los tramites de la PQRS, temas normativos y de interés. | Total publicaciones (6) oportunas en la pagina web de a ESE: Acta de programación (1), Informe de Gestión (1) y formato (1- preguntas y sugerencias), convocatoria (3) (antes de cumplir los 30 días previos a la audiencia pública) | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa y comunicadora | De marzo a 25 abril 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 83.3%, dado que la actividad se ejecutó en el mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
| 3.1.3 | Divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor, | Mínimo 5 píldoras informativas desplegadas a través de diferentes canales de comunicación | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa comunicadora | Marzo a Julio de 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 100%, dado que la actividad se ejecutó al mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
| 3.2.1 | Participar en las jornadas del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, para realizar ferias de diálogo con la ciudadanía (ejercicios participativos), dando a conocer el informe de gestión, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, e identificar necesidades informativas de los diferentes grupos de valor. | Total espacios de participación, en ferias de dialogo con la ciudadanía, donde se de a conocer el informe de gestión, el PAAC2023, y se captaron necesidades de información de los diferentes grupos de valor (meta: al menos 5 ferias de dialogo | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa Jefe Mercadeo (SIAU) | Marzo a Diciembre de 2023 | Al mes de abril se habian ejecutado dos (2) jornadas de dialogo con los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social de la ESE, con el objetivo de la la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, realizada el 25 de abril. Para el 10 de agosto se desarrollo en el barrio La Mina una (1) jornada de divulgación a la comunidad sobre la importancia de la participacion, el informe presentado en la rendición pública de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2022, los proyectos de inversión, canales de comunicación con la institución, la gestión de riesgos anticorrupción, opacidad y fraude. En esta jornada participaron un total de 40 personas. Para la fecha y de acuerdo a lo planeado se lleva un 100% de cumplimiento. | 100% | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas utilizando medios digitales y presenciales que faciliten la participación y a la vez el diálogo entre la ciudadanía y el equipo directivo de la ESE. | % de cumplimiento de las acciones planeadas para garantizar el acceso y efectiva participación de la comunidad a la(s) rendición de cuentas. (>=90% de lo programado) | Jefe de Planeación. - Mercadeo y Ventas 2da Línea de Defensa (Comunicadora, SIAU) 1ra Línea de Defensa | Febrero a abril de 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 89.61%, dado que la actividad se ejecutó al mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
| 3.2.3 | Conocer los espacios de participación programados por la Administración del Municipio, y hacer parte activa de las salidas a otros espacios de rendición de cuentas y dialogo directo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios, veedores y publicar informe en la web. | Total espacios de participación y diálogo donde el hospital participa (mínimo 5 espacios, con asistencia de directivos y de otros funcionarios para rendición de cuentas, publicado en la web. | Gerencia Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Enero a diciembre 2023 | La Gerente del Hospital, participó en 5 espacios de dialogo y de interacción con la ciudadanía, para un total de 15 reuniones en el primer cuatrimestre, así: * Junta Directiva: 3 reuniones, en marzo, abril y julio. * Consejo de Gobierno: 9 entre enero y agosto del 2023. * COPACO: 2 en marzo y junio * Jornada masiva de atención a la comunidad: 1 en agosto * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y virtual en abril 2023. Cumpliendo al 100% con la meta. El consolidado de las reuniones se encuentra publicado en la pagina web. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Gerencia-EspaciosParticipaci%C3%B3n-2023.docx | 100% | 100%
| 3.3.1 | Reforzar con el comité de rendición de cuentas social de la ESE, la importancia de la Audiencia de Rendición de Cuentas, socializando el Manual y reglamento de Rendición de Cuentas y los lineamientos definidos por la Supersalud para este espacio. | Proporción de integrantes del comité de rendición de cuentas que asistieron a la charla sobre el Reglamento y Lineamiento para la Rendición de Cuentas en la Audiencia Pública de la ESE (meta: al menos 7 de los 8 integrantes, 87%). | Jefe de Planeación y comunicadora | Feb a Abr 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 100%, dado que la actividad se ejecutó al mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Entregar reconocimiento a los integrantes de los espacios de participación ciudadana y a los ciudadanos que asistan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Porcentaje de ciudadanos que recibieron el reconocimiento por su participación en la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública. Meta: (>90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | abril a mayo de 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 100%, dado que la actividad se ejecutó al mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
| 3.3.3 | Publicar y consultar los formularios sobre la satisfacción y en la Audiencia de rendición de cuentas, presentando los resultados al Comité de Rendición de Cuentas Social, | Índice de satisfacción en la Audiencia de rendición de cuentas de acuerdo al promedio e de las 4 preguntas formuladas en el encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública. (logrando una participación mayor o igual, que en la vigencia anterior (248 y un promedio de satisfacción en las 4 preguntas superior al 90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Abril y mayo de 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 100%, dado que la actividad se ejecutó al mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
| 3.4.1 | Convocar Comité de Rendición de Cuentas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia Pública, para la evaluación de rendición realizada y cumplimiento de las acciones formuladas en la primera reunión, publicando en la página web de la E.S.E, los resultados en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oportunidad en la publicación en el micrositio de Rendición de Cuentas de la ESE, del Acta del Comité con la evaluación de la Audiencia, así como los resultados de la encuesta de satisfacción y la respuesta a las preguntas formuladas por la comunidad. . (meta: cumplir dentro de los 15 días siguientes de realizada la audiencia la publicación del acta-2, resultado encuesta y respuesta a preguntas). | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Mayo de 2023 | Esta activada está cumplida desde el primer cuatrimestre con un 100%, dado que la actividad se ejecutó al mes de abril 2023. No aplica evaluación en este periodo. | N/A | N/A
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.2 | Medir la satisfacción de la comunidad, frente a las acciones, capacitaciones, charlas y otras actividades ejecutadas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el cual se trabaja con enfoque comunitario, en convenio con la Administración Municipal. | Índice de percepción de satisfacción de los usuarios asistentes a las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas- PIC. (Meta: satisfactorio >80% de los encuestados) | Jefe de la Baja Complejidad Medica líder del Programa PIC-2023 | Febrero a Noviembre de 2023 | De acuerdo al informe de la líder del Plan de Intervenciones Colectivas se tienen a 31 de agosto 2023, un total de 106 ejes temáticos en los cuales intervenir, lo que significa un total de 15,339 acciones, proyectando de acuerdo a las actividades para los 26 proyectos. De acuerdo a los resultado de la encuesta de satisfacción aplicable a 3094 actividades a evaluar, y una cobertura poblacional 15.868 usuarios, a la fecha de corte, de los 26 proyectos a medirles satisfacción, se lleva 26 proyectos con 1667 actividades ejecutadas, y una cobertura de 18.517 usuarios han participado en estas, un 116,7% de la población objeto. Han participado en la evaluación 2.022 (10.91%) usuarios encuestados, calificando con 4,85 sobre 5, las actividades, equivalente al 91,6% de satisfacción, que frente a la meta (>80%) cumple al 100% | 100% | 100%
| 3.4.3 | Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual de la vigencia y publicar en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información el informe trimestral respecto a la Ejecución presupuestal y en forma semestral a la ejecución de las actividades y cumplimiento de los Proyectos formulados. | Total informes del cumplimiento del Plan de acción Institucional presentados al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y Nro. de publicaciones en el Menú de Transparencia de la evaluación trimestral del POA-Institucional. | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Enero, Abril, Julio, octubre de 2023 | Con corte a 31 de agosto se cuenta con 2 seguimientos trimestrales al Plan de Acción Institucional 2023, realizadas desde Planeación y Proyectos en relación al seguimiento de la ejecución presupuestal. SE han publicado los informes trimestrales referentes a la ejecución presupuestal; para el 1er trimestre se llevaaba el 21,4% ejecutaado, por valor de 49.136,4 millones de los 229.110,8 millones presupuestados a 10 de febrero 2023; para el 2do trimestre, se ejecuó el 44,5% con 101.547,1 millones de los 228.386,6 millones presupuestados a junio 2023 (con reducciones). Estas se encuentran publicadas en el siguiente link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Plan-accion-metas-objetivos.aspx. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | % cumplimiento 3er. Componente a Agosto 2023 | 100%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1,1 | Implementar acciones priorizadas del plan de intervención frente al autodiagnóstico de la NTC6047. Presentar informe de gestión al CIGYD | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas que lleven a aumentar el porcentaje den el autodiagnóstico de la NTC6047. (>=80%). Informe presentado al CIGYD | Jefe de calidad Jefe de mercadeo Jefe de Ambiente Físico | Mayo a Noviembre de 2023 | Esta actividad se ejecuta una vez al año, generalmente en el ultimo trimestre de cada vigencia, por lo tanto, no aplica evaluación. | N/A | N/A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web para de gestión de PQRSD, informando al Comité de Control Interno y Calidad los resultados. | Frecuencia de uso del aplicativo virtual para el reporte de PQRSD (>= al 10% de las manifestaciones se reciban) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2023 | Comparado el 1er semestre de los 3 años anteriores, con respecto al 1ro del 2023, se evidencia una aumento en el uso de las herramientas digitales para el tramite de las manifestaciones por parte del usuario, llegando en el 2022 a 72,68%, y en 2023 con el 51,19% de las PQRSDF que reciben por un medio electrónico, correo, página web o redes sociales. No obstante, para el 2023, se evidencia una disminución en el uso de ambos medios, con respecto al total de manifestaciones recibidas en igual periodo del 2022. Es así, que el uso del aplicativo virtual por la pagina web de la entidad, presentó una disminución del 1,3% pasando de 159 manifestaciones en el 2022, a 157 en el 2023 (8,9%), bajando en el cumplimiento de la meta (11%), para un 89% | 89% | 89%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Diseñar píldoras informáticas sobre los canales de comunicación e información que la E.S.E tienen dispuestos para la ciudadanía y desplegar con los diferentes grupos de valor | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones para el cliente externo >=80% | Mercadeo y Ventas Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2023 | El plan de comunicaciones cuenta con 15 actividades para gestionar durante toda la vigencia, para el periodo evaluado aplican 7, las cuales se cumplen en el 84,29%, sobre la meeta (80%)cumple al 100%, dentro de las cuales se encuentra el plan de comunicaciones externo, con 117 temas/conceptos de los cuales 88 son planeadas y 29 nuevas, y a su vez 72 voluntarias y 45 normativas. Las actividades programadas, tuvieron un cumplimiento del 99,32% https://www.facebook.com/HospitalMUAEnvigado/photos y también en Twitter https://twitter.com/hmuaenvigado/media, | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Reporte y seguimiento a las manifestaciones de inconformidad manifestadas por el usuario sobre los trámites inscritos en SUIT en relación al acceso a los servicios. | % de inconformidades manifiestas en relación a los trámites del total de tramites gestionados (meta: 0,5%, (total quejas / total tramites *100) | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa Oficina de Atención al Usuario. | Mayo a Noviembre de 2023 | Durante el primer semestre de 2023 se presentaron un total de 767 manifestaciones de inconformidad frente a los 153,292 trámites solicitados, de acuerdo a los 9 trámites y 2 procesos inscritos en el SUIT en relación al acceso a los servicios, lo que representa el 0.5%, que frente a la meta (0,5%) cumple al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 | Capacitar al personal a través de grupos primarios de los servicios en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial | Cobertura de funcionarios capacitados en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial, por cada proceso. (Meta: de acuerdo a la programación del plan institucional de capacitaciones) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Abril a Diciembre de 2023 | En la plataforma virtual educativa se encuentra publicado el tema de derechos y deberes diferenciales, no se evidencia la publicación del modelo de inclusión y atención preferencial, el cual se encuentra en fase de desarrollo para publicarse e implementarse. El tema de derechos y deberes con corte al 30 de abril, se ha capacitado un total de 89 personas que representa el 100% de las programadas para la fecha de corte. Estando pendientes 1 tema por publicar para acceder a la capacitación, por lo tanto, se cumple al 50%. | 50% | 50%
| 4.3.2 | Estructurar un Plan Integral de Capaciones para el Cliente Interno, donde se involucre capacitaciones virtuales y presenciales que lleven a fortalecer las competencias del Recurso Humano en el proceso de atención, alineado a las estrategias del proyecto 1 y 3 del POA-Institucional. | Proporción de cumplimiento del Plan de Capacitaciones Institucional- PIC-I 2023. )cumplimiento en temas proyectados y cobertura de funcionarios, según meta del PIC-I ) | Jefe de Talento Humano | Febrero a Diciembre de 2023 | De acuerdo al plan de capacitaciones institucional con respecto a los 31 temas priorizados en forma virtual para realizar por 1311 funcionarios, se registra un cumplimiento del 90,01% con 1180 funcionarios que han realizado los temas asignados. que sobre la meta del 80% cumplen al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1.1 | Actualizar y publicar el Normograma Institucional, respecto a los temas de participación ciudadana, derechos y deberes, gobierno digital, modelo de planeación y gestión, tramite de PQRS, rendición de cuentas, protección de datos, Antitrámites, gestión de los riesgos y transparencia. | Normograma actualizado, publicado con acceso a colaboradores y comunidad en forma cuatrimestral | Oficina de jurídica | Enero, Mayo, Septiembre 2023 | Desde Gestión Jurídica, se actualiza en forma cuatrimestral el Normograma, el cual es publicado en la pagina Web de la E.S.E. con corte a 30 de agosto 2023. Se puede consular en https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Normograma%20Institucional.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Publicar en la web el informe trimestral de las PQRSD-F, donde se identifique los tiempos promedio de respuestas a las manifestaciones de los usuarios, incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. según reporte del aplicativo digital y análisis previo por la Oficina de Atención al Usuario de la ESE, en cumplimiento a la normatividad vigentes y procedimientos institucionales. | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y las trasladadas al no ser de competencia de la E.S.E. (meta: 4 informes trimestrales) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) Oficina d control Interno | Febrero, abril, julio, octubre, 2023 | Para el mes de agosto, se publicó el informe del primer semestre de las PQRSD del 2023 con una oportunidad en la respuesta, menor a los 10 días, cumpliéndose en el 100% de las manifestaciones. El informes se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe_Peticiones_Quejas_y_Reclamos_Primer_semestre_2023.pdf Igualmente, se encuentra publicado el informe de la Gestión de las PQRSD del 2do semestre 2022 y el consolidado anual. se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe_Peticiones_Quejas_y_Reclamos_Segundo_semestre.pdf En total se recibieron 2204 solicitudes de información, en especial las relacionadas a copia de historia clínica (97,46%), con con 6 negadas al no cumplir con la documentación requerida, con respuesta maximo en 11 días y solo 1 fue transferida por competencia de la institución para su debido trámite. | 100% | 100%
| 4.5.2 | Hacer seguimiento trimestral de la satisfacción del usuario, luego de los servicios recibidos, desde los procesos asistenciales- misionales | Promedio de la Satisfacción Global del paciente en cuanto al servicio recibidos según encuesta de satisfacción (meta >=95%) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero, abril, Julio, octubre 2023 | Para el 1er semestre 2023, desde la Oficina de Atención al Usuario, se reporta un total de 615 encuestas, arrojando una satisfacción global de 96.47%, cumpliéndose la meta al 100%. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CUARTO COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % cumplimiento 4° Componente a Agosto 2023 | 92.38%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 5.1.1 | Actualizar el conjunto de datos abiertos, publicados en la WEB de la E.S.E. | Proporción de conjunto de datos abiertos actualizados (Meta: 5 conjuntos de datos abiertos actualizados = 100%) | Jefe Sistemas de información | Septiembre a Dic de 2023 | Se tiene programado para la vigencia 2023 una meta de 5 conjuntos de datos abiertos, a agosto 2023 se han actualizado 2 de ellos, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% con corte al segundo cuatrimestre | 100% | 100%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia de la política de Gobierno digital, reportando su cumplimiento a la Submesa de Gobierno Digital y Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGyD | Total reportes de seguimiento a los resultados a la submesa y al CIGyD (3 informes=100%) | Jefe Sistemas de información Líder de Planeación. Calidad -2da Línea de Defensa | Mayo a Dic de 2023 | Se han presentado 2 informes de seguimiento de las acciones priorizadas de la política de Gobierno Dígital a la Submesa de Gobierno Dígital, inicialmente con la formulación de las acciones a priorizar durante la vigencia y posteriormente detallando las actividades y el avance que se lleva en estas, cumpliendo al 100% con la meta a corte de agosto | 100% | 100%
|  |  | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas para la vigencia 2023 en política de gobierno digital (>=90%) |  |  | Para el 2023 se tienen 3 acciones priorizadas, con enfoque en gobernanza se tienen 2 acciones: capacitaciones en diferentes temas y gestión de la participación ciudadana; en arquitectura se tiene priorizada la actuaización del Marco de Referencia en Arquitectura Empresarial, incluyendo integración con el Modelo de Gestión y Gobierno de Tecnologias de la Información. Con corte al 31 de agosto se tiene una calificación en el autodiagnóstico del 65,8%, como estas acciones tienen fecha límite a diciembre no aplica evaluación durente este cuatrimestre. | N/A | N/A
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Producir y difundir en la pagina web y redes sociales comunicados, piezas informativas, materiales periodísticos o investigativos de interés para la comunidad, así como los eventos académicos para la ciudadanía, entre otros. | Total de material informativo diseñado y publicado en la web, adicionales a los normativos, (meta: al menos 4 por semestre) | Jefe de mercadeo y ventas Comunicaciones | Febrero a Diciembre de 2023 | Durante el segundo cuatrimestre de 2023 se cuenta con 29 publicaciones adicionales a las normativas para el cliente externo, entre los cuales se encuentra Información de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud e instructivos de cuidado en casa por las especialidades tratadas en el Hospital , todo este material informativo se difundió a través de las redes sociales y página web. Frente a la meta, cumple al 100% https://www.hospitalmua.gov.co/Nuestrosservicios/Paginas/Cuida-tu-salud-en-casa-Hospitalizacion.aspx | 100% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar y de ser necesario actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (registro de activos, PGD, PETI etc.), según modelo de seguridad del MinTIC, siendo presentada la propuesta de modificación a la Submesa de Archivo y/o Gobierno Digital según aplique y al CIGyD para su aprobación. | Total documento revisado y de ser necesario actualizado y aprobado por las submesa correspondiente y el CIGyD (meta 100% de los que se identifiquen para actualizar aprobados por Submesa y CIGyD. Para la vigencia 2023 se tienen programados los siguientes: Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Jefe Sistemas de Información- Submesa de Archivo Administrativo y Gobierno Digital | Abril a Noviembre de 2023 | A 31 de enero 2023, se actualizó el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información- PETI, así como el Plan de Gestión Documental- PGD a trabajarse para el 2023, ambos publicados en la pagina web de a entidad. Para el corte, cumple al 100% Continuan en revisión el Registro de Activos de la Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, que se actualizaron para el 2022, y definir si se requiere actualización. | N/A | N/A
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el link "Atención y Servicio a la Ciudadanía" de la página web de la ESE, con criterios de lenguaje claro | Total de actualizaciones de la documentación publicada que cumple con lenguaje claro en el link "Participa" (meta: >=50%) | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2023 | A la fecha se cuenta en el menú Participa con 92 documentos (pdf, word, excel y power point) de los cuales se valida que cumplen 14, para un 15.22%, que sobre la meta del 50%, se da un cumplimiento del 30.44% Sugerencia de la OCI: realizar diagnóstico preliminar de los documentos existentes para fijar metas y ajustar el indicador de acuerdo a la priorización que se dé desde el proceso. | 30.44% | 30.44%
| 5.4.2 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el menú "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web de la ESE, con criterios de accesibilidad. | Total de actualizaciones de la documentación publicada en el 2022 y 2023 que cumple con criterios de accesibilidad en el Menú "Transparencia y Acceso a la Información" (meta: >=85%) | Jefes de Procesos Comunicaciones | Enero a diciembre de 2023 | De acuerdo a los lineamiento de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC y las directrices de la Procuraduría General de la Nación, se vienen revisando los documentos. 2022 en adelante con criterios de accesibilidad, la Oficina de Control Interno, verifica que de 2022 y 2023 hay un total de 204 documentos publicados, y de estos se realizó validación del 52,26% de ellos, encontrando que 76 documentos (de 104) cumplen con los criterios de accesibilidad, para un 73,08%, sobre la meta (>=80%) se cumple el 91,35% | 91.35% | 91.35%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.3 | Actualizar la página web con nueva tecnología facilitando la consulta por todos los usuarios entre ellos a las personas con discapacidad auditiva. | Pagina web actualizada con herramientas para la consulta por personas con discapacidad auditiva. (al menos 1 funcionalidad) | Jefe de mercadeo y ventas Comunicaciones | Febrero a Diciembre de 2023 | Continua en la página web el " centro de relevo" que beneficia a la población con discapacidad auditiva, permitiendo esta comunicarse con cualquier persona no oyente, el solicitar el servicio de interpretación en línea y video. Es el segundo año, que durante la rendición de cuentas en audiencia publica se contó con un interprete de señas acompañando toda la transmisión en directo que se realizó por el canal YouTube del Hospital. Para la fecha se cuenta con la herramienta de accesibilidad, la cual cuenta con funciones como reproducción del contenido en voz alta, tipo de fuente para personas dislexicas, agrandamiento de cursor, aumento y disminución de espacio entre texto y opciones de contraste, esta herramienta ayuda a la comunidad a la interacción con la pagina web de la institución. | 100% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Actualizar en la pagina web el esquema de publicaciones con seguimiento cuatrimestral y Presentar a la Submesa de Gobierno Digital en forma cuatrimestralmente el resultado, reportando al CCCIC la oportunidad en su publicación en la web. | Total informes presentados a la Submesa de Gobierno Digital (cuatrimestral) sobre el cumplimiento en la actualización, estado de la información a publicar en la web y al CCCIC o al CIGyD (semestral) la oportunidad del esquema de publicación actualizado en la web | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Junio y Noviembre 2023 | Durante los meses de Julio y agosto se realizó la actualización del esquema de publicación de la entidad, se realizaron 2 Submesas extraordinarias de Gobierno Digital donde se realizó seguimiento de los avances del trabajo realizado. Esta actividad se cumple al 100% con la actuaización y publicación del Esquema de publicaciones. Se puede consultar en el siguiente link. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Esquema_Publicacion_De_La_Entidad_2023.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.2 | Reporte matriz ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, en la pagina web de la ESE de acuerdo a la fecha dispuesta por la Procuraduría. Y presentación de resultados al CIGYD o CCCIC. | Informe de la Matriz ITA publicado oportunamente de acuerdo a la fecha establecida por la Procuraduría General de la Nación (100%, 162 ítems publicados) Nota: depende de la programación de la Procuraduría | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Mayo y Noviembre de 2023 | El 30 de agosto 2023 se realizo el reporte de la Matriz ITA a la Procuraduría, obteniendo un porcentaje de cumplimiento en la Autoevaluación del 100%, se esta pendiente del informe definitivo de la Auditoría que realice el ente de control. Se registtra en esta evaluación el resultado obtenido en la autoevaluación. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 5° Componente a Agosto 2023 | 90.22%
COMPONENTE 6: ADICIONAL DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 6.1.1 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia del autodiagnóstico "1.2- Integridad" propuesta por el DAFP para avanzar en el implementación del MIPG - | Porcentaje de cumplimiento de las acciones priorizadas a implementarse para el 2023, en el autodiagnóstico "1,2 "Integridad " del MIPG (>=90%) | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Marzo a Dic de 2023 | Se definen 6 acciones para el 2023 en el Autodiagnóstico 1.2 de Integridad, de las cuales, se cumplen tres (3): (socializar los resultados del 2022 a la submesa, definir e implementar una metodología para implementar el Código de Ética e Integridad, e incluir en el Plan de Comunicaciones el despliegue de dicho Código), con una (1) que cumple parcial, relacionada a la inclusión en el Manual de Etica e Integridad los mecanismos de retroalimentación, recolección de información de las observaciones de los colaboradores en la implementación del Código de Eica e Integridad) y dos (2) no se cumplen: (mecanismos para corroborr la confidencialidad de los funcionarios, definir presupuesto para las actividades de la submesa de Ética e Integridad); por lo tanto, para agosto con una evaluación cualitativa, se concluye que de 6 acciones, cumple 3,5, para un 58,33%, que sobre el 54% que se proyecta como meta a agosto (de marzo a agosto), se lleva un cumplimiento del 100%. Entre las acciones implementadas, se destaca, la modificación del botón en la intranet y web de la ESE, antes denominada SALUDHABLE, por "Hablemos de transparencia, ética e integridad" HMUA TE ESCUCHA, allí se encuentran las experiencias exitosas en la implementación para fortalecer los valores del servidor público. Por este mismo medio, se da la posibilidad de reportar la sospech a de corrupción, opacidad, fraude y lo que atente contra los valores de la Entidad. | 100% | 100%
| 6.1.2 | Adoptar estrategias de la caja de herramientas de integridad de la función pública, para fortalecer el despliegue e implementación del código de integridad | Total de estrategias implementadas para evaluar el código de ética e integridad (Mínimo 2 estrategias nuevas implementadas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2023 | De enero a agosto de 2023, se adoptó de la Caja de Herramientas la actividad "dilemas encadenados", cuyo objetivo en el día del Servidor Público, fue en forma práctica, fortalecer los conceptos de lo s valores de integridad. Se tuvo una participación de 260 funcionarios de la ESE. Cumpliendo al 100% a corte 31 de agosto segun lo planeado en el primer semestre. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.3 | Diseñar e implementar capacitación en Integridad y ética de lo público, para clientes internos nuevos y antiguos. | Proporción de funcionarios capacitados en integridad y ética de lo público (>=80% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a 15 Noviembre de 2023 | Se verifica en la plataforma virtual educativa que 219 funcionarios han realizado la capacitación de Código de Ética e Integridad, de acuerdo a lo programado en el plan de capacitaciones institucional 2023, cumpliéndose con una cobertura del 100% que realizaron este curso, y una calificación promedio de 9.04, sobre 10, cumpliendo la meta (>80% y >=8.5) al 100%. Adicionales a los funcionarios que realizan la capacitación en forma virtual, todos los 121 funcionaron que asistieron con corte al 31 de agosto al proceso de inducción presencial, recibieron capacitación sobre los principios y valores contenidos en el código de ética e integridad, los riesgos SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude), la política de Gestion de riesgos y las medidas anticorrupción implementadas por la ESE para evitar la materialización de estos riesgos. Según la charla dictada por la Oficina de Control Interno y la de Planeación y Proyectos. | 100% | 100%
| 6.1.4 | Diseñar e implementar capacitación en SICOF y conflicto de interés para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en conflictos de interés y SICOF (>=40 % del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Febrero a Diciembre de 2023 | Dados los ajustes requeridos en la forma delas presentaciones de las capacitaciones a realizarse a través de la Plataforma virtual Educativa de la ESE, y considerando los requerimientos la normatividad reciente, se publicó la capacitación: Articulación del Código de Conducta y Buen Gobierno, SARLAFT/FPADM, SICOF, PAAC-PTEI, el 25 de agosto, en el marco de la charla de transparencia, ética e integridad dirigida a 1,311 servidores públicos y contratistas del hospital, por lo cual, a 31 de agosto, la realizan un total de 138 servidores, para un 10,53%, con 8,62 de calificación promedio. En los 4 meses restantes, se espera que por mes, la realicen 131 fucionarios, por lo cual, a la fecha se lleva un 100%. Adicionalmente, de forma presencial y en otras de forma virtual, el Jefe de Planeación y Proyectos, como Oficial de Cumplimiento ha asistido a los grupos primarios, sensibilizando un total de 277 funcionarios. Y a través de la charla de Inducción, a 121 personas que ingresan nuevas a la Institución. | 100% | 100%
| 6.1.5 | Realizar seguimiento para que los contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo o formato por la integridad, y el formato del reporte del SARLAFT para la debida diligencia, cuando aplique, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | Proporción de Contratistas que cumplen con el diligenciamiento del formato o aplicativo definido "por la Integridad" y el formato SARLAFT a los que aplique (>=80% del total de contratistas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2023 | Esta actividad sigue cumpliendose al 100%, ya que, el 100% de los contratistas (169) reportados al Jefe de Planeación y Proyecto, como Oficial de Cumplimiento, para análisis de debida diligenciar (que incluye consultas de listas cautelares, validación de los soportes documentales definidos por la Entidad), se les ha realizado los chequeos en la base de datos externa. Entre los documentos esta el diligenciamiento de los siguientes formatos: FLG024, formato de creación y actualización de proveedores (y otros socios de negocio), desde la vigencia 2023 para debida diligencia se exige al 100% de los contratistas; también el formato FTH223 Formato Acuerdo Marco de Confidencialidad, para el cual se incluyó un clausulado acerca de consulta en listas cautelares y restrictivas, cuyo resultado debe estar en limpio para poder contratar con el hospital; aplica igual a proveedores y contratistas el Formato Acuerdo Marco de Confidencialidad y autorización tratamiento de dato, cumpliéndose en el 100%; y desde la Talento Humano se verifica la Declaración de conflicto de interés, del cual, no se tiene reporte de ninguna novedad. En la actualidad se revisa la implementación de otros formatos para ser aplicados por el proceso de Gestión Logística para ser incorporados en la documentación a ser aportada por los proveedores en la contratación del 2024. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.6 | Actualizar el manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal, aprobado por acto administrativo. | Manual Actualizado, aprobado y publicado en la pagina web de la ESE | Jefe de Jurídica | Mayo a Agosto de 2023 | De acuerdo a las fechas propuestas, esta actividad lleva un cumplimiento en cuanto a la actualización y aprobación por Gerencia y dado que desde Gestión Jurídica, se informa que el Manual se encuentra pendiente de su divulgación a los lideres de procesos, junto con su publicación en intranet y web, se cuenta con un avance del 95%. | 95% | 95%
| 6.1.7 | Realizar seguimiento al registro y actualización por parte del personal de planta permanente y temporal inscritos en el SIGEP, en relación al registro y actualización de la declaración de bienes y rentas y de conflictos de interés cuando aplique. | Mínimo 3 seguimientos cuatrimestrales Soporte de gestión realizada con los jefes de servicio y de Talento Humano frente a desviaciones observadas | Jefe de talento humano Jefes de procesos | Febrero a Diciembre de 2023 | Por parte del Jefe de Planeación y Proyectos y la Oficina de Control Interno, se realiza validación de archivos aportados desde Gestión de Talento Humano, evidenciando que de foma permanente se han contactado con el asesor delegado para gestionar la habilitación de la estructura organizacional (actualizada en diciembre 2022 por la Junta Directiva), asi como, los funcionarios de la Planta de Cargos Temporl, cumpliendo de acuerdo a los soportes con el 100% de los seguimientos y ajustes requeridos segun la actualización de la información reportada desde la entidad, la cual aún presenta inconsistencias dada las dificultades en la plataforma SIGEP-II. Igualmente, a partir de los soportes de seguimiento aportados desde Gestión de Talento Humano, se confrontan con el reporte de la plataforma SIGEP-II, en relación con el cumplimiento de la declaración de bienes y rentas del 2022, por parte de los 29 funcionarios habilitados en la plataforma del empleo público para cargar la información a 31 de Julio 2023, se cumplió al 75,86% (22), y de estos, se presentó con oportunidad por parte de 17 (58,62%) funcionarios de los 29 de la planta de cargos permanente. Se valida también registros en SIGEP II (informe del 7 de septiembre) relacionados con hoja de vida de 48 funcionarios, encontrando algunas inconsistencias en el reporte que arroja el SIGEP-II, dado que desde la Función Pública, no se han corregido los datos reportados desde la ESE HMUA. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 6° Componente a Agosto 2023 | 99.29% | 93.34%
Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 |  |  | Número de | Número de | % cumple
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI |  |  | Actividades | indicadores | Agosto
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 18 | 19 | 90.07%
Componente 2: Antitrámites |  |  | 3 | 3 | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | 12 | 12 | 100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano |  |  | 9 | 9 | 92.38%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | 9 | 10 | 90.22%
Componente 6: Adicional - Integridad |  |  | 7 | 7 | 99.29%
Promedio de Cumplimiento (%) (58 actividades) |  |  | 58 | 60 | 93.34%
|  | Rangos de evaluación para 2023 | Total indicadores
|  | >=90% | 37 |  |  | Informe elaborado por: Gloria Patricia Ríos Amaya
|  | >65% y <90% | 3 |  |  | Jefe Oficina de Control Interno
|  | <=65% | 4
|  | Total de indicadores que aplican al periodo: | 44 |  |  | Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2023
|  | No aplica (N/A) por periodo o planeación | 16
2do. Informe de Seguimiento a las Estrategias del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
y
Plan de Transparencia y Ética Institucional
vigencia 2023
con corte a agosto 2023
Elaboró por:
Gloria Patricia Ríos Amaya
Jefe Oficina de Control Interno
Socializado a
Comité Coordinador de Control Interno
Dra. Martha Lucía Vélez Arango
Gerente
Note on H86: Se envia correo a la Dra Mónica para validación del proceso de actualización del Manual de Contratación

## 2.1Estrategias Racionalizac2023
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN PRIORIZADAS PARA LA VIGENCIA 2023- REPORTE PLATAFORMA SUIT
Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO | [6 empty] | Orden: | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica | [6 empty] | Año vigencia: | 2023
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | ENVIGADO | [6 empty] | Con corte a 8 de septiembre 2023
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | puntaje
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160.886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. | Mejora oportunidad en el agendamiento, | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | modificación, cancelación de citas web y de terapia. | [5 empty] | 35
10
10
15
10
Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de laboratorio, lo que redunda en costos de tiempo, | Implementación de un nuevo software especializado el laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad con el ERP del | Resultados en línea, mayor accesibilidad de la población y | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal para la atención exclusiva de esta población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | hospital, y que uno de sus productos será la consulta de resultados de laboratorio vía web la población así como el disminuir el riesgo inherente a la presencia en una institución hospitalaria | disminución de tiempos de | [5 empty] | 35
[6 empty] | desplazamiento con sus costos asociados | [5 empty] | 10
10
15
10
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160.886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. | Mejora oportunidad en el agendamiento, modificación, | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | cancelación de citas web y de terapia. | [5 empty] | 35
10
10
15
10
|  |  |  | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de imágenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), | A través del software ERP que se dispone, junto con la implementación ya realizadas | Resultados en línea, mayor accesibilidad |  | Atención o asesoría virtual |  |  |  | 20
Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | lo que redunda en costos de tiempo, transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal | en PACS permitirá las conexiones para descarga de resultados web | de la población y disminución de tiempos de | Tecnológica | a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 35
|  |  |  | administrativo, de aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios |  | desplazamiento con sus costos asociados | [5 empty] | 10
10
15
10
El presente informe, se exporto de la plataforma SUIT, luego del registro del seguimiento por el Jefe de Planeación y Proyectos y la evaluación por la Oficina de Control Interno de la ESE.
| Informe: |  | Elkin Evelio Palacio Herrera |  |  | Gloria Patricia Rios Amaya
|  |  | Jefe de Planeación y Proyectos |  |  | Jefe Oficina de Control Interno

## 2.2-Seguimto Racionaliz-sep2023
SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y LA DE CONTROL INTERNO- con corte a 8 de septiembre 2023
| Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO | [10 empty] | REPORTE GENERADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SUIT -
| Sector administrativo: |  | No Aplica | [5 empty] | Orden: | Territorial
| Departamento: |  | Antioquia | [5 empty] | Año vigencia: | 2023
| Municipio: |  | ENVIGADO | [5 empty] | 2do Seguimiento- 2do Cuatrimestre 2023
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO POR JEFE DE PLANEACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | En el año 2022 ingresaron 160886 | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web | [10 empty] | El comité de contratación, inversión y tecnología, reunido |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica, que trabajan para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[5 empty] | llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) de las cuales se tuvo efectividad del | directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. Al | Mejora oportunidad en el | [9 empty] | el 27 de abril de 2023 autorizó implementar el Software PORMED para Citas Web, que la idea sería efectuar el cambio del módulo de facturación por |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Continua en proceso la implementación. Desde la última semana de abril 2023, se cuenta con la aprobación por parte del Comité de Contratación, Inversión y Tecnología de la ESE, para la consecución del modulo requerido para este desarrollo.
| Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue | mismo tiempo se ampliará la capacidad en | agendamiento, modificación, cancelación de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | ventas de farmacia y tomar el de PORMED lo que significaría un descuento de $11k. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Para el según cuatrimestre, el Jefe de Planeación realiza el seguimiento y se continua en espera de implementarse la mejora ya reportada en el SUIT para optimizar el agendamiento de la cita.
[5 empty] | de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para | citas web y de terapia. |  | plataformas tecnológicas | [7 empty] | Quedando un valor de inversión $58.072.000 con IVA INCLUIDO (entre implementación y licenciamiento) y |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se ha socializado ampliamente, solo desde la Submesa de Gobierno Digital se ha informado el avance en la negociación y disponibilidad del proveedor para continuar con la optimización del trámite.
[6 empty] | que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | [10 empty] | adicionalmente $7.656.000 anuales que corresponden a mantenimiento. |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Dado los requisitos que deben ajustarse previa a la implementación y el cambio del proveedor del software existente en la Empresa, aún no se entrega el servicio al usuario final, se espera para el ultimo cuatrimestre del 2023.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Al igual que se continua con la encuesta de satisfacción sobre los servicios prestados, cada uno de los procesos que se vienen racionalizando, cuentan con la posibilidad de realizar en el mismo aplicativo SUIT, la encuesta de satisfacción por la cual se medirá el beneficio para el usuario, a la vez se evaluará la necesidad de implementar otros mecanismos para medir los beneficios.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los | Implementación de un nuevo software especializado el | [10 empty] | El comité de contratación, inversión y tecnología, reunido |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso de Sistemas de la Información, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la implementación del software con el cual lograr la interoperabilidad entre los softwares de laboratorio y el de la historia clínica electrónica que se maneja actualmente, facilitándole al usuario el descargar los resultados de los exámenes de laboratorio a través de la pagina web.
[5 empty] | resultados de laboratorio, lo que redunda en costos | laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad | Resultados en línea, mayor | [9 empty] | el 27 de abril de 2023 autorizó la implementación del software ofrecido por el proveedor |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Ante el cambio de la empresa administradora que provee el software al Hospital para el manejo de la historia clinica electrónica, se ha retrasado la implementación de la mejora y por tanto, las pruebas técnicas y otros procesos administrativos quedaron en proceso.
| Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | de tiempo, transporte para el usuario y en otros | con el ERP del hospital, y que uno de sus productos | accesibilidad de la población y disminución de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | Roche a título gratuito en contraprestación de la compra de material reactivo, dicha |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El trámite se encuentra actualizado en el SUIT, respecto a la información del proceso de racionaización y los resultados esperados, no obstante, ante el retraso en su implementación, no se ha registrado mas avances en la mejora propuesta.
[5 empty] | asociados para el hospital incluyendo ahorros en | será la consulta de resultados de laboratorio vía web | tiempos de desplazamiento con sus costos |  | a través de plataformas tecnológicas | [7 empty] | implementación se realizará con la versión 1.0 y el hospital a través de su casa de |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Aún no se socializa al usuario interno, ni externo. Como se registro en el seguimiento de abril, el Comité de Contratación, Inversión y Tecnología conoce y aprobó la consecución del modulo que permite la interoperatividad entre el modulo de laboratorio y el software para la administración de la Historia Clínica Electrónica.
[5 empty] | papelería, personal para la atención exclusiva de esta | la población así como el riesgo inherente a la | asociados | [9 empty] | software gestionará las horas de trabajo que permitan la interoperabilidad de los |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Aún el usuario no recibe los beneficios, se tiene proyectada para septiembre, luego de cumplirse con las etapas legales y técnicas para su implementación.
[5 empty] | población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | presencia en una institución hospitalaria | [10 empty] | sistemas de información. |  |  | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Estos procesos de optimización del trámite que implique conexión por la web, en enlace con el aplicativo SUIT, incorporan una encuesta de satisfacción a través de la cual, se medirá el beneficio para el usuario, a la vez, identificar otras necesidades de implementar mejoras en la racionalización de tramites.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | En el año 2022 | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web | [13 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica, que trabajan para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[5 empty] | ingresaron 160886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) de las | directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los | Mejora oportunidad en |  | Atención o | [7 empty] | La implementación de la |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Continua en proceso la implementación. Desde la última semana de abril 2023, se cuenta con la aprobación por parte del Comité de Contratación, Inversión y Tecnología de la ESE, para la consecución del modulo requerido para este desarrollo.
| Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de | requisitos de ley. Al mismo tiempo se ampliará la | el agendamiento, modificación, cancelación de | Tecnológica | asesoría virtual a través de plataformas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | acción de racionalización 58093 para citas web, también beneficiará los agendamientos |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Para el según cuatrimestre, el Jefe de Planeación realiza el seguimiento y se continua en espera de implementarse la mejora ya reportada en el SUIT para optimizar el agendamiento de la cita.
[5 empty] | abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y | capacidad en infraestructura, talento humano y | citas web y de terapia. |  | tecnológicas | [7 empty] | para terapias web. |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se ha socializado ampliamente, solo desde la Submesa de Gobierno Digital se ha informado el avance en la negociación y disponibilidad del proveedor para continuar con la optimización del trámite.
[5 empty] | tiempo ASA 19:27 minutos. | nivel de servicio para disminuir los días de espera para | [13 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Dado los requisitos que deben ajustarse previa a la implementación y el cambio del proveedor del software existente en la Empresa, aún no se entrega el servicio al usuario final, se espera para el ultimo cuatrimestre del 2023.
[6 empty] | que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | [13 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Al igual que se continua con la encuesta de satisfacción sobre los servicios prestados, cada uno de los procesos que se vienen racionalizando, cuentan con la posibilidad de realizar en el mismo aplicativo SUIT, la encuesta de satisfacción por la cual se medirá el beneficio para el usuario, a la vez se evaluará la necesidad de implementar otros mecanismos para medir los beneficios.
[5 empty] | Usuarios deben | [14 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los | [14 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso de Sistemas de la Información, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la implementación del software con el cual lograr la interoperabilidad entre los softwares para que el usuario pueda descargar los resultados de los estudios imagenológicos a través de la pagina web.
[5 empty] | resultados de imágenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), lo que | A través del software ERP que se | Resultados en línea, mayor | [9 empty] | Con corte al primer |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para el mes de mayo inicia la etapa de prueba con el proveedor para ofrecer al usuario un acceso fácil tanto a las imágenes, como a la lectura de los esttudios, no obstante, aun sin implementarse. Se espera para el 2do cuatrimestre 2023 estar operando y tener los primeros resultados con los pacientes.
| Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | redunda en costos de tiempo, transporte para el | dispone, junto con la implementación ya realizadas en | accesibilidad de la población y disminución de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | cuatrimestre de 2023 no se han tenido avances, el equipo de sistemas de información |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se tiene actualizada la información en el SUIT, con las acciones para facilitarle al usuario la consulta de sus estudios imagenológicos, y se continuará actualizando una vez entre en operación las acciones formuladas.
[5 empty] | usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo | PACS permitirá las conexiones para descarga de | tiempos de desplazamiento con sus costos |  | plataformas tecnológicas | [7 empty] | continúa realizado validaciones al ERP. |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Aún el usuario no recibe los beneficios, se tiene proyectada para septiembre, luego de cumplirse con las etapas legales y técnicas para su implementación.
[5 empty] | ahorros en papelería, personal administrativo, de | resultados web | asociados | [12 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El usuario aun no recibe los benefición de poder consultar los resultados de las imágenes diagnósticas en línea, Ya se ha superado la etapa de prueba y se proyecta para septiembre el tenerse implementada.
[5 empty] | aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios | [14 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Estos procesos de optimización del trámite que implique conexión por la web, en enlace con el aplicativo SUIT, incorporan una encuesta de satisfacción a través de la cual, se medirá el beneficio para el usuario, a la vez, identificar otras necesidades de implementar mejoras en la racionalización de tramites.
Observación: El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se realizó dentro de este formato, dado que, desde el 28 de agosto se trató de realizarlo a través de la Plataforma SUIT y por problemas técnicos no fue posible. Actualmente con apoyo de la mesa de ayuda se está trabajando para una solución efectiva y poder plasmar este dentro de la platafroma.
| Informe: |  | Elkin Evelio Palacio Herrera |  |  | Gloria Patricia Rios Amaya
|  |  | Jefe de Planeación y Proyectos |  |  | Jefe Oficina de Control Interno