## PAAC-OCI seguimt a dic23
Seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC y
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI 3er Cuatrimestre 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno al PAAC-PTEI a Diciembre 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple | % cumple
| 1.1.1 | Revisar y actualizar el Código de Ética e Integridad, en relación al Código de Buen Gobierno, incluyendo las política según normatividad que aplique, incorporando los lineamientos de la Circular 4-5, 5-5 de 2021 y la 53-5 de 2022 de la Supersalud . Y socializar en Comité Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC | Los 2 Manuales actualizados (Código de Ética e Integridad y el Código de Buen Gobierno. Socializado al menos al 90% de los integrantes del CCCIC de la ESE. | Jefe de Planeación. Jefe de Talento Humano- (2da Línea de Defensa) | Abril a Junio de 2023 | Esta actividad fue cumplida desde el segundo cuatrimestre, diferenciandose dos documetos, el Código de Ética e Integridad y el Código de Conducta y Buen Gobierno, este último se actualizó a agosto 2023, refenciando los compromisos y las conductas éticas que adopta la ESE con los diferentes grupos de valor y grupos de interés, y se definen varios protocolos relacionados a la ética, transparencia y practicas anticorrupción, asi mismo los protocolos éticos aplicables al SARLAFT/FPADM. El contenido de éste, fue socializado a toda la comunidad hospitalaria, a través de diferentes mecanismos, desde el proceso de la inducción, como por la plataforma virtual educativa de la ESE por la cual la realizan 1148 funcionarios de 1293 programados, un 88.79% , y charlas presenciales en los grupos primarios, con una cobertura aproximada del 90% que incluye los integrantes del omité Coordinador de Control Interno y Calidad- CCCIC, cumpliendo al 100% sobre la meta. Observació de la OCI, para el 2024: validando el contenido con respecto a las Medidas establecidas en la Circular 2022151000000053-5 de la Supersalud, con la cual se modificaron las Circulares Externas 07 de 2017 y la 03 de 2018, se recomienda una nueva revisión y ajustar el manual incluyendo la totalidad de las medidas definidas como0 "Medidas de Conducta" y las referentes a la adopción, implementación y monitoreo del Plan de Transparencia y Ética Empresarial, El Código de Conducta y Buen Gobierno se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Codigo%20de%20Conducta%20y%20Buen%20Gobierno.pdf | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 | Revisar y de ser necesario actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos-SIGR, incluido en éste la Política de Gestión del Riesgo, de acuerdo a los 10 Subsistemas a fin de articularse con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial- PTEE, que hace parte de las Políticas del Código de Buen Gobierno, de acuerdo a los lineamiento de la Ley 2195 de enero 2022 y las Circulares externas 5-5 de 2021, 53-5 de 2022 de la Supersalud, , socializando los principales cambios al CCCIC. | Manual y Política del SIGR según guía de Admón. de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP versión 5, articulado con el PTEE, Socializado al menos al 90% de los integrantes del CCCIC de la ESE. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Marzo a Agosto de 2023 | El Manual Específico SARLAFT/FPDAM, SICOF y PTEI con codigo de calidad- MGE009 edición No. 2, revisión No. 5 de Agosto de 2023 fue presentado a la Junta Directiva y aprobado según consta en Acta 003 del 29 de Junio de 2023. El oficial de cumplimiento presentó a la Gerencia el Junio de 2023, la información correspondiente a la aprobación de la propuesta del Plan de Trnasparaencia y Etica Empresarial- PTEE, que para la ESE toma la sigla de PTEI, siendo la I: Institucional. Los obejtivos de este plan, ya se venian gestionando e implementando mediante la adopción del Manual del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, donde se incorporaron las acciones y controles para la gestión de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismos y la de Armas de Destrucción Masiva, así como los riesgos del Sistema de Gestión anticorrupción, Opacidad y Fraude, y su monitoreo se incorporó en el seguimiento y evaluación del cumplimiento y las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el cual se hace la verificación del cumplimiento en el 1er componente, a la gestión de los riesgos, con enfasis en los riesgos de corrupción, siendo este aprobado mediante la Resolución HMUA No. 510 de febrero de 2023, que derogó la Resolución HMUA No. 157 de Enero2023 por la cual se habia adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, para facilitar el seguimiento de las estrategias del PTEI-2023 (Programa de Transparencia y Ética Institucional, en cumplimiento a la Circular 53-5 SNS, Ley 2195 de 2022, Ley 1474 de 2011) . El Manula del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos de la ESE, SIGR se socializó al 100% de los integrantes del CCCIC, Jefes de los 20 procesos y a 19 lideres de procesos responsables de implementar y monitorear los controles. cumpliendo la meta al 100% Observació de la OCI, para el 2024: validando el contenido con respecto a los lineamientos establecidas en la Circular 2022151000000053-5 de la Supersalud, se recomienda una nueva revisión del Manual con las estrategias PTEI, asi como el Manual del SIGR, incluyendo en el documento los aspecto relacionados a las acciones para la prevención, detección y corrección de potenciales situaciones y riesgos de corrupción, fraude y soborno, asi como, la incorporación de las medidas de conductas 111 a la 116 que hacen relación a la adopción del PTEE y las politicas para la gestión de riesgos. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20-%20PAAC%20y%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Empresarial%20-%20PTEI%20version%201.0.pdf. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.1 | Realizar ejercicio participativo con clientes internos y externos para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicando propuesta en la página web y promoviendo con los diferentes grupos de valor su revisión y envío de sugerencia de ajustes, antes de la publicación de la versión final | Total medios por los cuales se difundió el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano-2022. ( mínimo 3 medios, entre ellos uno virtual) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa Jefes de Procesos Jefe de mercadeo y ventas - Comunicadora | Enero de 2023 | Esta actividad se cumplió desde de l primer cuatrimestre, se llevó a cabo el ejercicio de participación con los ciudadanos y el personal de la institución para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Programa de Transparencia y Ética Institucional-PAAC-PTEI 2023, realizando consulta al publicar el proyecto del plan a través de la página web institucional, redes sociales y correo electrónico. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.2 | Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para la vigencia 2023 , incorporando los componentes sugeridos por la función pública: 1. gestión de los riesgos de corrupción, 2. acciones Antitrámites, 3. rendición de cuentas, 4. servicio al ciudadano, 5. transparencia y acceso a la información, 6. iniciativas adicionales (integridad entre otras). Presentar para aprobación a la Gerencia. | Oportunidad en Plan elaborado y presentado a la Gerencia para su aprobación, donde se identifiquen todos componentes definidos por la Función Pública: Meta: Total componentes del Plan (mínimo 6) y Resolución previa a su publicación. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero de 2023 | Esta actividad se cumplió desde el primer cuatrimestre, la Gerencia mediante la Resolución 157 del 27 de Enero de 2023, aprobó el plan-PAAC-2023 que se formuló inicialmente con 7 componentes y 94 actividades. A partir de una revisión más exhaustiva por los integrantes del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad- CCCIC y los lideres de procesos, y luego de contar con otros planes estratégicos, se define modificar el plan, quedando con 6 componentes y 58 actividades, que incluyen el monitoreo de las estrategias del PAAC, como tambien las del Plan de Transparencia y Ética Institucional- PTEI-2023, siendo aprobado por Gerencia a través de la Resolución 510 del 22 de febrero 2023. Su seguimiento y evaluación involucra el cumplimiento a los parámetros fijados en el Manual Sistema Integrado de Gestión de Riesgos- SIGR, con enfasis en los riesgos de corrupción. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.3 | Actualizar la matriz de riesgos del Subsistema SICOF (corrupción, Opacidad y Fraude), incluyendo los riesgos de Soborno y de Conflicto de Interés, y los riesgos LAFT/FPAMD a gestionarse en el 2023, según aplique a cada proceso. | La Matriz de riesgos de los (21) procesos de la ESE, actualizada con identificación de los Riesgos SICOF y LAFT/FPAMD (corrupción, Opacidad y fraude, soborno, y de Conflicto de Interés y lavado de activos, cuando aplique. (meta: Total procesos con Matrices de riesgos actualizada según fecha programada por la OCI, 100% | Jefes de procesos -1ra Línea de defensa Jefe de Planeación 2da Línea , | Mayo a Julio 2023 | Dada la nueva actualización de la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP versión 6 expedida en Noviembre 2022 y los lineamientos contemplados en la Circular 4-5 y 5-5 de septiembre 2021 de la Supersalud para ser implementada a partir de agosto 2022, en junio 2022, se actualizó la metodología para la gestión de los riesgos en la ESE, adoptando las directricez de los Subsistemas de Gestión del Riesgo de la Supersalud, para adminstrarse hasta junio 2023, por lo cual, a partir de Julio 2023 se inició con la asesoría sobre la implementación de la nuevas metodologías del DAFP, socializada a 19 Líderes y 20 Jefes de procesos, sobre la identificación, valoración y tratamiento y evaluación de los Riesgos agrupados por Subsistemas, a ser gestionados durante el 2023. Con corte a 31 de diciembre y de acuerdo a la planificación de la OCI , se lleva una cobertura de procesos con riesgos actualizados para gestionarse en el 2do semestre 2023, y todo el 2024, de 17.5 (83.33%) de los 21 procesos, sin incluir los estratégicos, quedando los riesgos de Calidad, Logistica, Planeación y parte de Talento Humano, iguales a como venian desde junio 2022, para actualizarse a febrero 2024, más todos los riesgos de los once (11) proyectos estrategicos. Por lo tanto, a diciembre 2023, se tiene actualizados 83 riesgos, con 364 controles y se han formulado 131 acciones de mejora tanto para mejorar los controles como para mitigar los riesgos, con un cumplimiento a la fecha del 83.33% | 83.33% | 83.33%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.4 | Hacer ejercicio de identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los equipos de trabajo de la E.S.E. y generar estrategias para la participación ciudadana en la identificación de riesgos SICOF en la entidad, (Nro.5- acción de mejora del autodiagnóstico 2.2 Plan Anticorrupción". | 1. % de Funcionarios encuestados semestralmente que hayan evidenciado riesgos de corrupción y fraude, conflicto de interés o sobornos. (<= 5%). | Jefes de procesos | Junio y Diciembre de 2023 | En el periodo comprendido de enero - diciembre 2023, la encuesta sobre haber evidenciado la materialización de riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, la cual, ha sido diligenciada por un total de 183 funcionarios de la institución, con 732 respuesta, de las cuales el 90,6% declara no haber evidenciado ningún acto de Corrupción , Opacidad o Fraude, lo que significa que el 9.4% refirieron haber evidenciado algún acto relacionado al SICOF, que frente a la meta (<=5%) se cumple en un 95,37% | 95.37% | 95.37%
|  |  | 2. Total usuarios que participan en la identificación de posibles riesgos de corrupción en la ESE (>= 50 ciudadanos) | Jefes de procesos | Junio y Diciembre de 2023 | En el mes de Julio se publicó en el portal web institucional la encuesta para la comunidad con el objetivo de identificar posibles riesgos de corrupción, fomentando la diligencia de la misma, a traves de las charlas con la comunidad, dictada una en agosto-2023 con una asistencia de 24 representantes de la Asociación de Usuarios, y otra en septiembre con 16 asitentes. No obstante, con corte a 31 de diciembre, no se recibieron respuestas por parte de la comunidad. Por lo tanto, no aplica la valoración de este indicador. Observación OCI: promover por otros medios de comunicación la participa- ción de la comunidad, incentivando el uso de herramientas digitales. La encuesta se puede consultar y diligenciar en el siguiente Link: https://www.hospitalmua.gov.co/ TransparenciaAccesoInformacion/ Paginas/Hablemos-de- Transparencia.aspx | N/A | N/A
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.5 | Revisar metodología para identificar los factores de riesgos y contar con la matriz de segmentación de clientes y proveedores, así como el análisis de debida diligencia según priorización (después de consolidar informes SuperSociedades y actualización registro mercantil en cámara y comercio) y para los empleados teniendo en cuenta la declaración de bienes y rentas en julio. Acorde a los lineamientos de la Ley 2195 de 2022- PTEE | Documento con metodología y matriz de segmentación actualizada para el 2023. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Septiembre a Noviembre 2023 | La metodología de gestión de riesgos de los subsistemas SARLAFT y SICOF, a los cuales les aplica la segmentación de los clientes, tuvo su última actualizó en agosto 2023. En relación a la gestión y análisis de segmentación de socios de negocio, el Oficial de Cumplimiento presentó los siguientes resultados: * 182 consultas de debida diligencia comercial y financiera entre enero y diciembre de 2023 * 370 monitoreos LAFT entre enero y octubre del 2023 * 13 Coincidencias en Listas no Vinculantes (Panamá Papers, Pandora Papers,Paradise Papers Aruba Corporate Registry) * 3 Coincidencias en Noticias * 0 Coincidencias de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) * 7 Eventos Operaciones Inusuales por procedimientos: por transacciones individuales recibidas en efectivomayores a $5.000.000, con corte a noviembre del 2023. * 100% de cumplimiento oportuno en los reportes mensuales enviados a la UIAF de Enero a Noviembre de 2023 | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en la intranet y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las estrategias de cada componente para la vigencia 2023 y actualizar las versiones cuando se requiera. | Publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la actual vigencia y sus actualizaciones en la pagina web. (meta: publicación del Plan inicial a 31 enero y total versiones publicadas oportunamente, si se requieren) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero a octubre de 2023 | Actividad cumplida desde enero 2023, y el segundo cuatrimestre. Conforme a la revisión por los integrantes del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad CCCIC se modificó el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que consta de 6 componentes, 58 actividades, con 59 indicadores, siendo aprobado por Gerencia mediante la Resolución 510 del 22 de febrero 2023, en su versión 1, articulado con el Programa de Transparencia y Ética Institucional, PAAC-PTEI-2023 y se define el seguimiento y monitoreo del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, con sus 11 subsistemas. Publicado en el link https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20-%20PAAC%20y%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Empresarial%20-%20PTEI%20version%201.0.pdf | 100% | 100%
| 1.3.2 | Publicar en la página web los resultados de gestión de los riesgos de corrupción de la vigencia Junio 2022-junio 2023 y la nueva matriz de riesgos de corrupción 2023 -2024 con sus controles y acciones de mejora | Publicación del informe de los resultados a la gestión de riesgos de corrupción 2022-2023, así como, la nueva matriz de riesgos de corrupción 2023-2024 | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2023 | Respecto a la evaluación de los riesgos a junio 2022, considerando que desde el 2021, ante los continuos cambios en los lineamientos para la Administración de los Riesgos generados por el DAFP y la Superintendencia Nacional de Salud, la matriz de riesgos institucional para la gestión de los mismos, se comenzaron a formular con una periodicidad que va, desde junio de una vigencia a junio de la siguiente vigencia, para el periodo Junio 2022 a Junio 2023, la OCI evaluó en conjunto con el lider y/o Jefe de Planeación, 19 de 21 procesos 90.47%, de un total de 24 riesgos de corrupción se evaluaron 19, con 83 controles de los 101, cumplidos en 97.74%, asi como la verificación de 42 acciones de mejora de las 54 formuladas a los riesgos de corrupció, cuyo cumplimiento fue del 94.33%%. La matriz de corrupción julio 2023 a diciembre 2024, esta matriz no se actuaizará como se venía haciendo en los 2 años anteriores dado los cambios normativos en el ultimo trimestre de las vigencias anteriores, lo cual permitira la trazabilidad anual de la gestión de riesgos. Asi que, la matriz de riesgos de corrupción para el 2do semestre 2023 y todo el 2024, cuenta con 28 riesgos de corrupción, 116 controles y 45 acciones de mejora para los riesgos y 9 acciones para mejora de los controles,de este total (28), seis (6) de los riesgos con 19 controles y 14 acciones de mejora (10 a riesgos y 4 a controles) de dos procesos (estratégicos(2) y logistica(4)), no se actualizaron para el 2do semestre 2023, debiendose gestionar hasta diciembre 2023, por lo cual, serán evaluados en su efectividad y cumplimiento en enero 2024. En la evaluación solo se registra la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, dado que no se cuenta con la totalidad de los riesgos evaluados con antelación por la Oficina de Planeación y Proyectos. Se publica en la web, la matriz de riesgos de corrupción evaluada con la gestión de junio 2022 a junio 2023. y la matriz de corrupcion actualizada para la gestión en el 2do semestre 2023 y para todo el 2024, donde en su primera versión, estan los 6 riesgos (de logistica y estratégicos) que se modificaran a febrero 2024. Con un cumplimiento del 90.47% (correspondiente a los procesos evaluados y actualizados) | 90.47% | 90.47%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.3 | Actualizar la capacitación sobre la "Política de administración de riesgos y el plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia", de acuerdo a los lineamientos de la Supersalud, y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia dadas en la Ley 2195 de 2022, para darlas a conocer al cliente interno a través de la plataforma virtual educativa o en forma presencial, y evaluar conocimiento. | Proporción de funcionarios capacitados en la política de administración de riesgos, y en las acciones a implementarse desde el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. Calificación promedio >= 8.5 meta: (>=50 %) de todo el personal en ambos temas incluyendo supernumerarios y contratistas). | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2023 | La socialización de la política de gestión de riesgos, estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Política de Participación social en Salud, dictadas de enero a 31 de agosto, así: -Durante el proceso de inducción 159 funcionarios con una cobertura del 100% respecto a los 159 funcionarios que ingresaron nuevos -Grupos Primarios de servicios asistenciales y administrativos: 846 funcionarios, 100% de los programados. -Plataforma virtual educativa: en la charla de reinducción, la que corresponde al MECI y Sistema de Control Interno, lleva inmersa la Politica de Gestión de Riesgos y las acciones anticorrupción, la cual, fue realiza por un total de 845 aprobadas y 6 reprobadas, un total de 851, que cumplen el 100%. se cumple un 100%. en cobertura y en calificación. - En el marco de las campañas institucionales, se vinculó el articulado con manolito se autocontrola, campaña lanzada el 31 de agosto. | 100% | 100%
| 1.3.4 | Desplegar con los funcionarios los mapas de riesgo de los procesos y sus controles para el 2023-2024, incluyendo los riesgos de SICOF, Soborno, LAFT y Conflicto de Interés y los de seguridad informática aplicables al proceso | Proporción de funcionarios por proceso a los cuales el líder del mismo, le dio a conocer los controles a implementar para mitigar los riesgos del proceso. (70% funcionarios de c/proceso ) | Jefes de procesos - 1ra y 2da Línea de defensa | Julio a Noviembre de 2023 | Cada uno de los Jefes de proceso realizó la socialización de los riesgos del proceso con su personal a través de grupos primarios, para una cobertura total de 846 funcionarios, adicionalmente desde la oficina de planeación se realizo acompañamiento y apoyo a los lideres de procesos que realizaron la solicitud para capacitaciones sobre controles a implementar. se cumple la meta al 100% | 100% | 100%
| 1.3.5 | Reentrenar a los jefes y líderes de servicios, en el manejo del aplicativo informático para administrar y gestionar los riesgos, de acuerdo al Manual y Plan para la Administración de los Riesgos, donde se incluyen los riesgos de: corrupción, riesgos LAFT, riesgos de seguridad informática,; así como la metodología para el diseño y seguimiento a los controles. | Proporción de jefes de servicio (20) y Lideres de procesos (30), reentrenados en el aplicativo informático para la administración y gestión de la matriz de riesgos y el seguimiento al controles. | Líder de Planeación. 1ra línea Jefe de Control Interno 3ra línea Jefe Gestión de la Información | Mayo a Agosto de 2023 | Actividad cumplida desde el primer cuatrimestre, se realizaron 3 jornadas de entrenamiento en el manejo de la matriz de riesgos digital de la ESE y capacitación basada en la Guía deAdministración de Riesgos versión 6 del DAFP y la nueva metodología de la Supersalud (Circulares 4-5 y la 5-5), con una asistencia 32 personas entre Jefes y los líderes de procesos, posteriormente se realizaron 25 reuniones personalizadas con todos los Jefes y Líderes de servicios donde se capacitaron el 100% de los jefes (20) y un total de 31 líderes de procesos, con un cumplimiento del 100% de la actividad. | 100% | 100%
| 1.3.6 | Desplegar resultados de gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos de SICOF 2023, con la asociación de usuarios | Proporción de cumplimiento de jornadas de participación con la asociación de usuario, para desplegar resultados de gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos de corrupción 2023 (Meta: Mínimo 2 jornadas ) | Líder de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Junio a Septiembre de 2023 | Desde Planeación el 30 de agostó y el 26 de septiembre realizaron jornadas de capacitación a la asociación de usuarios, con 40 personas capacitadas en temas referentes a la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos, rendición de cuentas, articulación con el Codigo de Conducta y Buen Gobierno- CCBG, los riesgos SARLAFT, SICOF, el Sistema de Gestión de Riesgos y el Plan de Transparencia y Etica Institucional- PTEI, estas en el marco de la charla de transparencia, ética e integridad. Esta actividad cumple al 100% según lo planeado. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Reportar al CCCIC el resultado de la evaluación y aporte de las evidenciar del cumplimiento de las acciones y los controles para los riesgos de corrupción, con énfasis en los materializados en la vigencia anterior y consolidar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora formuladas para los riesgos gestionados en la vigencia anterior (2022), identificando cuales riesgos se materializaron (efectividad de los controles) | Promedio del % de cumplimiento de los 2 indicadores en relación a: 1) cumplimiento de las acciones para mitigar los riesgos y las de mejora para los controles de la gestión 2022-2023 ((>= al 90%) y 2) Riesgos de corrupción materializados en los riesgos gestionados de junio 2022 a junio 2023. | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | mayo a agosto 2023 | Tal como se ha hecho referencia en la items anteriores, la gestión de los riesgos comprende de junio 2022 a junio 2023, ejecutados asi: indicador 1- El cumplimiento de la ejecución de los planes de mejora formulado enla matriz de riesgos 2022-2023, con seguimiento por la Oficina de Control Interno, a 19 procesos de los 21 (90.47%), con un total de 139 acciones de mejora evaluadas, se cumplieron en un 91.34%, quedando pendiente 31 por evaluar (10 a los 2 procesos y 9 acciones a los riesgos estratégicos. Con un cumplimiento del 97.27% que incluye la efectividad y ejecución de los controles, quedando pendiente por evaluación 15 riesgos (8 a dos procesos más 7 riesgos estratégicos), con sus 56 controles (29 a los 2 procesos y 27 de los estratégicos). El promedio de cumplimiento de las acciones de mejora sobre la meta (90%) es del 100% Indicador 2- en el segundo semestre de 2022 se materializó 1 riesgo de corrupción relacionado a sustracción indebida de insumos médico, el cual fue intervenido desde el área Jurídica luego del análisis por parte del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad- CCCIC. con un cumplimiento del 0% ante un nivel de tolerancia de 0 en el riesgo de corrupción. El promedio de cumplimiento de ambos indicadores es del 50% | 50% | 50%
| 1.4.2 | Monitorizar el cumplimiento de las acciones formuladas en el PAAC- 2023 | Total acciones a las cuales se les realiza el seguimiento en forma oportuna por el responsable de su ejecución y por el proceso de Planeación. meta: (>=90% de acciones con seguimiento por el Líder del proceso/ total acciones que le aplica) | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | Mayo, Septbre, diciembre 2023 | Del total de soportes requeridos a los Jefes de Procesos para la verificación en el cumplimiento de las 58 estrategiads del PAAC con corte a 31 de diciembre 2023, conforme a los soportes entregado en forma oportuna y su completitud, y que fueron verificados por la Oficina de Control Interno, para el tercer cuatrimestre 2023, bajo la responsabiidad de los 21 jefes de procesos, la Gerencia y CCCIC, se dio un cumplimiento del 87.12%, se cumplieron 52, con 11 de forma parcial, y no se cumplieron 3 (varias con dos o 3 responsables) sobre la meta (>=90%) se cumple en el 96.8% | 96.8% | 96.8%
| 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias formuladas en este Plan-PAAC2022 y PAAC-2023, y publicar en la pagina web, los resultados de la gestión de las actividades en forma cuatrimestral | Total publicaciones en la web, discriminando el % de cumplimiento de cada componente y recomendaciones a partir de los resultados. meta: 3 publicaciones al año (1 con los resultados de la vigencia anterior y 2 con el seguimiento del PAAC de la actual vigencia) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Enero, a noviembre 2023 | A enero 2023, se cumplió con el último seguimiento del PAAC vigencia 2022, con un cumplimiento final del 97,94% en el año, respecto a las 60 estrategias formuladas. El seguimiento del 1er cuatrimestre 2023, se ejecutó y se publicó el 15 de mayo 2023, con 94.69% de cumplimiento en las 43 acciones que aplicaba. En el 2do segundo cuatrimestre, publicado el 14 de septiembre, cumpllendo el 93.34% con 44 acciones que aplicaban. Ambos informes publicados con la debida oportunidad en el reporte en la pagina web de la ESE, en Transparencia y Acceso a la Información, numeral 4, subnivel 4.8 Informes de Control Interno. Informe publicado en el siguiente link https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%E2%80%93%20Primer%20cuatrimestre%202023.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 1.5.2. | Informar al Comité de Control Interno y Calidad-CCCIC sobre los resultados y recomendaciones sobre la implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2023, | Total Informes presentados al CCCIC (3) a partir de febrero, sobre los resultados de la implementación de las acciones del PAAC-2022, 2023, generando acciones y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las mismas. Meta: (3 informes al CCCIC) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2023 | Para el cierre de la vigencia, de las 3 reuniones del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad- CCCI, se cumplió con una, que se efectuó en forma conjunta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esto dada la agenda tan apretada de la Gerencia, quien siempre asiste a los comités. No obstante, el 100% de los integrantes del CCCIC, conformado por el 100% de los 21 Jefes de Procesos y la Gerencia, les fue enviado por correo electrónico, el resultado de las evaluaciones del Plan- PAAC-2023, asi mismo, de socializarseles por parte de Planeación y la misma OCI, las acciones bajo la responsaabilidad, los resultados obtenidos y las recomendaciones para poder dar cumplimiento a las estrategias formuladas en el mismo. Por lo tanto, a la fecha, los resultados de los informes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se han dado a conocer al 100% de los integrantes del comite, no obstante, no haberse presentado en reunión para una toma de decisiones conjuntas que mejoraran los resultados, dejo en el 50% de cumplimiento esta actividad. | 50% | 50%
| 1.5.3. | Realizar seguimiento por el comité Coordinador - CCCIC, y por Junta Directiva al seguimiento oportuno y reporte a la UIAF sobre los casos sospechosos o intentados de LAFT, y la gestión de los riesgos SICOF, de acuerdo a los informes de la Oficial de Cumplimiento. | Meta: total Informes presentados al CCCIC y Junta Directiva por la Oficial de Cumplimiento en relación a la gestión de los riesgos SICOF y LAFT (3 al CCCIC y 2 a Junta Directiva). | Oficial de Cumplimiento - 2ra Línea de Defensa. | febrero a Noviembre 2023 | Se realizaron 2 Informes con la gestión del Oficial de Cumplimiento, presentados a la Junta Directiva. 1 en Febrero y otro en Agosto, con gestión del oficial de Cumplimiento, socializando resumen del Programa de Transparencia y Ética Institucional - PTEI, asi como la gestión y consultas de debida diligencia comercial y financiera, monitoreos LAFT, cumplimiento oportuno en los reportes mensuales enviados a la UIAF entre otros cumplimientos de Enero a Julio de 2023. cumpliendo al 100% A los integrantes del Comité de Control Interno y Calidad- CCCIC, se les ha informado en forma personalizada, por correos y reuniones de submesas de trabajo, los resultados de la gestión del Jefe de Planeación y Proyectos respecto al SARLAFT y SICOF, esto dado al cambio en la dinámica y oportunidad en las reuniones del comite, por lo cual, y dado que no se han presentado de las reuniones del comite la información, dejo al igual que el anterior, en un 50% El promedio de cumplimiento en las presentaciones a Junta y CCCIC es del 75% | 75% | 75%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | % cumplimiento 1° Componente Diciembre 2023 | 91.17%
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple | % cumple
Subcomponente 1 Planificación- Identificación y Priorización de Tramites | 2.1.1 | Publicar en el SUIT el Plan de Racionalización de trámites y procedimientos priorizados para el 2023. | Publicar al menos 1 tramite para ser racionalizado en el 2023. | Jefe de Planeación. Sistemas de la información (2da Línea de Defensa) | Enero a Septiembre de 2023 | Esta actividad ya se cumplió desde el 1er cuatrimestre, dado que se tienen publicadas en el SUIT de 4 acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2023, y no se proyectan otras acciones de racionalización. Estas acciones de racionalización fueron publicadas en la plataforma SUIT de forma oportuna el mes de enero de 2023, y son: * Gestión Citas Web * Gestión Terapias Web: ibidem citas web * Descarga de exámenes de laboratorio Web * Descarga de exámenes de imagenología web | 100% | 100%
Subcomponente 2 Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 2.2.1 | Realizar las acciones definidas para cumplir con el proceso de optimización de los tramites priorizados y reportados en SUIT en la vigencia- | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | Sistemas de la información | Enero a Diciembre de 2023 | Con corte a 31 de Diciembre del 2023 el plan de racionalización de los 4 tramites proyectados se logró ejecutar en un 60%, asi: 1 Gestión Citas Web y el de 2 Gestión Terapias web, ambos con un 40.70% de cumplimiento, ya que se encuentra asociado a a planeación estratégica, su planeación se documento y socializo, asi mismo se cuenta con el roadmap, donde se tiene identificado el portal del paciente para integrar al portal SUIT, y desde alli medir la percepción del usuario, una vez se implemente, tambien se cumplió con el reportó en la plataforma SUIT, donde se le realiza seguimiento, socializandose los resultados en la Submesa de Gobierno Digital que hace parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, no obstante, no se avanzó dada la necesidad de contar con la última versión del módulo de Historia Clinica, puesta en producción en octubre 2023, el cual se actualizará por parte del proveedor para el segundo semestre del 2024, por lo cual, luego del analisis costo-beneficio para la entidad, se decidio suspender la implementación, aplazado para la vigencia 2024. por lo cual el usuario aún no disfruta del beneficio. 3 Descarga de exámenes de laboratorio Web con un 53.99% de cumplimiento de las acciones. El proveedor OSIGU lo entrego como valor agregado para integración con el módulo de laboratorio el cual se trabajó con ROCHE, con quien ya se iniciaron actividades, con un avance del 80%, estando pendiente de la integración de uno de los equipos (microbiología) ya que no se había programado incluir este equipo, ya que se iba a hacer reposición del equipo, adicional está pendiente con OSIGU una incidencia identificada en el proceso de pruebas. se ha socializado el avance en la Submesa de Gobierno Digital de la ESE, y se realiza el reporte en SUIT, y se cuenta con los indicadores y mecanismo para medir su satisfacción. 4 Descarga de exámenes de imagenología web, cumplida al 100%. Implementado desde su planificación, beneficio para el usuario al enviarle a su correo el resultado de los estudios imaginológicos, y se tiene medicopon trimestral de la satisfacción del usuario. Por lo tanto y de acuerdo a la evaluación porcentual dada a los 15 criterios evaluados por la OCI en el SUIT, se tuvo un cumplimiento de 9 items de los 15 formulados, para un el promedio de avance en el cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites, del 60%, que frente a la meta (>=80%) cumple al 75% | 75% | 75%
| 2.2.2 | Informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Mínimo 3 informes en la vigencia por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Enero a Diciembre de 2023 | De acuerdo al reporte en la Plataforma SUIT, desde Planeación se han efectuado el 100% de los seguimientos a las estrategias de racionalización inscritos en el SUIT. Igualmente, la Jefe de la Oficina de Control Interno, como se puede ver en el la hoja Nro. 3 anexa, se realizó el seguimiento a diciembre 2023, no obstante, se presentaron dificultades para la captura del registro dadas las modificaciones en el reporte en la plataforma SUIT, dificultad que se escaló directamente con la Función Pública, quienes están en proceso de habilitar nuevamente para el cierre del seguimiento del último cuatrimestre. Esta actividad se cumple al 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE - ANTITRÁMITES | [5 empty] | % cumplimiento 2°. Componente a Diciembre 2023 | 91.67%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple | % cumple
| 3.1.1 | Actualizar el Manual de Rendición de cuentas institucional, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 | Manual de Rendición de cuentas institucional actualizado con lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 . | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Mayo a Junio de 2023 | Luego de la revisión por parte del Líder de Planeación, el Manual de Rendición de Cuentas de la ESE, se determinó que este cumple con lo establecido por la Función Pública y se concluye que no aplica la actualización para la actual vigencia. | N/A | N/A
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 | Convocar a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social con oportunidad, para definir estrategias de convocatoria, temas de interés, grupos de interés a invitar y mecanismos para incentivar la asistencia, publicando oportunamente en la pagina web de la ESE, el acta, convocatoria, formato de preguntas, informe de gestión de la Entidad de la vigencia anterior, incorporando el resultado de los tramites de la PQRS, temas normativos y de interés. | Total publicaciones (6) oportunas en la pagina web de a ESE: Acta de programación (1), Informe de Gestión (1) y formato (1- preguntas y sugerencias), convocatoria (3) (antes de cumplir los 30 días previos a la audiencia pública) | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa y comunicadora | De marzo a 25 abril 2023 | Actividad cumplida desde el primer cuatrimestre, se realizó la primera reunión de preparación y organización de la rendición de cuentas en audiencia publica de la ESE, se convocó para el 13 de marzo 2023, a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social, integrada por funcionarios de la ESE, representantes de la comunidad por el COPACO y la Asociación de Usuarios. Como consta en el Acta-001 publicada en la web, se realizó toda la programación desde la convocatoria, los temas de interés, logística, fecha y hora de la audiencia. Con respecto a las 6 publicaciones, se cumplió con oportunidad en 5 de 6, para un 83,33% | 83.33% | 83.33%
| 3.1.3 | Divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor, | Mínimo 5 píldoras informativas desplegadas a través de diferentes canales de comunicación | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa comunicadora | Marzo a Julio de 2023 | Esta actividad se cumplió desde el primer cuatrimestre, utilizando las redes sociales del hospital, (Facebook, Twitter, Instagram), banner, WhatsApp, correo electrónico, avisos publicitarios, reuniones de comités y asociación de usuarios, carteleras internas y externas y en forma personalizada, se invitó a la comunidad, grupos de interés, y funcionarios de la ESE, a participar de la jornada de rendición de cuentas en la Audiencia Publica. cumpliendo con la meta al 100% | 100% | 100%
| 3.2.1 | Participar en las jornadas del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, para realizar ferias de diálogo con la ciudadanía (ejercicios participativos), dando a conocer el informe de gestión, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, e identificar necesidades informativas de los diferentes grupos de valor. | Total espacios de participación, en ferias de dialogo con la ciudadanía, donde se de a conocer el informe de gestión, el PAAC2023, y se captaron necesidades de información de los diferentes grupos de valor (meta: al menos 5 ferias de dialogo | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa Jefe Mercadeo (SIAU) | Marzo a Diciembre de 2023 | Con corte al 31 de diciembre se ejecutaron 4 espacios de participación en ferias con diálogos con la comunidad, aprovechando los mismos espacios de encuentro con los usuarios y la ciudadanía en general, se presentó en esta los temas relacionados al Código de Conducta y Buen Gobierno- CCBG, la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo- SSARLAFT, los riesgos de corrupción, opacidad y fraude- SICOF y su articulación con el Plan de Transparencia y Etica Institucional-PTEI, y su seguimiento a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC en el 2023, asistiendo así: 1. Participación ciudadana: 40 personas en jornada del 10 de agosto de 2023 2. Jornada de Atención a la comunidad realizada en el parque de Envigado - Espacios de participación y diálogo, realizada el 15 de Agosto de 2023. (Realizada por gerencia y atención al usuario) 3. Socialización con Asociación de usuarios: 30 de Agosto de 2023, realizada en la personeria de Envigado, con la asistencia de 24 personas representates de la ciudadania. 4. Socialización con Asociación de usuarios: 26 de Septiembre de 2023, en la sede santa gertrudis, con la asistencia de16 personas representates de la ciudadania. 5 Socialización de la Politica de Participación Ciudadana con la participación de 20 usuarios. También se realizaron encuestas a través de un formulario de forms, la participación de 14 ciudadanos. Adicionalmente, se realizó el formulario de participación ciudadana en la página web con difusión del mismo en redes sociales y se hizo la publicación de los espacios, con evidencias fotográficas en redes sociales. | 100% | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas utilizando medios digitales y presenciales que faciliten la participación y a la vez el diálogo entre la ciudadanía y el equipo directivo de la ESE. | % de cumplimiento de las acciones planeadas para garantizar el acceso y efectiva participación de la comunidad a la(s) rendición de cuentas. (>=90% de lo programado) | Jefe de Planeación. - Mercadeo y Ventas 2da Línea de Defensa (Comunicadora, SIAU) 1ra Línea de Defensa | Febrero a abril de 2023 | Esta actividad se cumplió desde el primer cuatrimestre d e las 31 actividades programadas, para la realización de la rendición de cuentas en Audiencia Pública, se cumplieron 25, para un 80,65%; y una efectividad del 100%. Se garantizó el acceso y efectiva participación de la comunidad implementando acciones que rompieran las barreras de comunicación con las personas con discapacidad auditiva, adicionalmente se habilitaron los comentarios dentro de la transmisión con el objetivo de que la comunidad dejara sus preguntas y comentarios acerca de sus satisfacción, entre otros. sobre la meta (90%) se cumple al 89.61% | 89.61% | 89.61%
| 3.2.3 | Conocer los espacios de participación programados por la Administración del Municipio, y hacer parte activa de las salidas a otros espacios de rendición de cuentas y dialogo directo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios, veedores y publicar informe en la web. | Total espacios de participación y diálogo donde el hospital participa (mínimo 5 espacios, con asistencia de directivos y de otros funcionarios para rendición de cuentas, publicado en la web. | Gerencia Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Enero a diciembre 2023 | La Gerente del Hospital, participó en 6 espacios de dialogo y de interacción con la ciudadanía, para un total de 22 reuniones con rendición de cuentas y dialogo con la comunidad, así: * Junta Directiva: 4 reuniones, en marzo, abril, agosto y noviembre. * Consejo de Gobierno: 12 entre enero y Octubre del 2023. *Concejo Municipal: 1 en octubre * COPACO: 3 entre marzo y noviembre * Jornada masiva de atención a la comunidad: 1 en agosto * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y virtual en abril 2023. Cumpliendo al 100% con la meta. El consolidado de las reuniones se encuentra publicado en la pagina web. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Gerencia-Espacios_Participaci%C3%B3n-2023.docx | 100% | 100%
| 3.3.1 | Reforzar con el comité de rendición de cuentas social de la ESE, la importancia de la Audiencia de Rendición de Cuentas, socializando el Manual y reglamento de Rendición de Cuentas y los lineamientos definidos por la Supersalud para este espacio. | Proporción de integrantes del comité de rendición de cuentas que asistieron a la charla sobre el Reglamento y Lineamiento para la Rendición de Cuentas en la Audiencia Pública de la ESE (meta: al menos 7 de los 8 integrantes, 87%). | Jefe de Planeación y comunicadora | Feb a Abr 2023 | Actividad cumplida el día 13 de marzo de 2023 se tuvo reunión con el comité de rendición pública de cuentas, en el que participaron los 8 integrantes definidos en la Resolución que crea el comité (contó con la participación de 3 integrantes de la comunidad). Se realizó socialización del reglamento interno y normatividad externa. La evidencia está disponible en el Acta No. 001 publicada en la página web disponible en: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Acta%201%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202023%20vigencia%202022.docx | 100% | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Entregar reconocimiento a los integrantes de los espacios de participación ciudadana y a los ciudadanos que asistan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Porcentaje de ciudadanos que recibieron el reconocimiento por su participación en la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública. Meta: (>90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | abril a mayo de 2023 | Se realizó entrega de reconocimientos a cada uno de los ocho (8) representantes de la comunidad que asistieron de manera presencial a la audiencia de rendición de cuentas, quienes hacen parte de la junta directiva, el COPACO y la Asociación de Usuarios. Esta actividad fue cumplida desde el 1er cuatrimestre | 100% | 100%
| 3.3.3 | Publicar y consultar los formularios sobre la satisfacción y en la Audiencia de rendición de cuentas, presentando los resultados al Comité de Rendición de Cuentas Social, | Índice de satisfacción en la Audiencia de rendición de cuentas de acuerdo al promedio e de las 4 preguntas formuladas en el encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública. (logrando una participación mayor o igual, que en la vigencia anterior (248 y un promedio de satisfacción en las 4 preguntas superior al 90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Abril y mayo de 2023 | Esta actividad fue cumplida en el 1er cuatrimestres, se realizo la encuesta de satisfacción respondida por 372 personas de las 718 conectadas, en donde se logro un 98,92% de satisfacción de la audiencia en la pregunta trazadora. Cumpliendo la meta (90%) al 100%. | 100% | 100%
| 3.4.1 | Convocar Comité de Rendición de Cuentas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia Pública, para la evaluación de rendición realizada y cumplimiento de las acciones formuladas en la primera reunión, publicando en la página web de la E.S.E, los resultados en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oportunidad en la publicación en el micrositio de Rendición de Cuentas de la ESE, del Acta del Comité con la evaluación de la Audiencia, así como los resultados de la encuesta de satisfacción y la respuesta a las preguntas formuladas por la comunidad. . (meta: cumplir dentro de los 15 días siguientes de realizada la audiencia la publicación del acta-2, resultado encuesta y respuesta a preguntas). | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Mayo de 2023 | El 2 de Mayo de 2023 se realizó la segunda reunión del Comité de Rendición de Cuentas Social para el análisis y evaluación de cumplimiento de las acciones programadas y en cuanto a la satisfacción y cumplimiento de las expectativas durante la audiencia, temas desarrollados, asistencia, revisión de propuestas recibidas durante la trasmisión y respuestas a preguntas pendientes por resolver. Se registra en el acta Nra.2, la cual fue publicada dentro del tiempo estipulado y se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Acta%202%20Comite%20Rendicion%20Cuentas.doc Igualmente se publicaron las preguntas realizadas por la comunidad con las respectivas respuestas por parte de la gerente, el archivo se encuentra publicado en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Preguntas%20de%20la%20ciudadan%C3%ADa%20y%20respuestas%20del%20Hospital%20en%20la%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20virtual%202023.docx | 100% | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.2 | Medir la satisfacción de la comunidad, frente a las acciones, capacitaciones, charlas y otras actividades ejecutadas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el cual se trabaja con enfoque comunitario, en convenio con la Administración Municipal. | Índice de percepción de satisfacción de los usuarios asistentes a las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas- PIC. (Meta: satisfactorio >80% de los encuestados) | Jefe de la Baja Complejidad Medica líder del Programa PIC-2023 | Febrero a Noviembre de 2023 | De acuerdo al informe de la líder del Plan de Intervenciones Colectivas sa 31 de diciembre 2023, del total de actividades y proyectos ejecutados, (106 ejes temáticos en 21 proyectos) y una meta en cobertura de 30.608, la que cumplio e el 243.7% al teer una participación de 74.593 usuarios, en 15.250 intervenciones de as 15,459 programadas, le correspondio realizar la encuesta de satisfacción a 12 proyectos de los 26 proyectos, en los cuales realizó 2.708 (87.52%) intervenciones de las 3094 programadas, y una asistencia de 41.567 usuarios (de los 15.838 programados), de esta población se realiza al 7.2% de los asistentes la encuesta de satisfacción, para un total de 2.987 encuestas, calificando con 4,94 sobre 5, las actividades, equivalente al 98,8% de satisfacción, que frente a la meta (>80%) cumple al 100% | 100% | 100%
| 3.4.3 | Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual de la vigencia y publicar en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información el informe trimestral respecto a la Ejecución presupuestal y en forma semestral a la ejecución de las actividades y cumplimiento de los Proyectos formulados. | Total informes del cumplimiento del Plan de acción Institucional presentados al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y Nro. de publicaciones en el Menú de Transparencia de la evaluación trimestral del POA-Institucional. | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Enero, Abril, Julio, octubre de 2023 | Con corte a 31 de diciembre, conforme a la fecha de corte de este informe y los seguimientos trimestrales efectuados por la OCI a la publicación en la web, se ha evidenciado la publicación oportuna de los 3 seguimientos trimestrales al Plan de Acción Institucional 2023, realizadas desde Planeación y Proyectos en relación al seguimiento de la ejecución presupuestal, no obstante para el 1er semestre 2023, no se publicó el seguimiento semestral de la ejecución de las actividades o estrategias de los 11 proyectos, por lo tanto, de los 4 informes requeridos en la publicación en web, se cumple con 3, para un 75%. Respecto a los informes publicados, la ejecución presupuestal arrojada por trimestres fue la siguiente: 1er trimestre se llevaba el 21,4% ejecutado, por valor de 49.136,4 millones de los 229.110,8 millones presupuestados a 10 de febrero 2023; 2do trimestre, se ejecutó el 44,5% con 101.547,1 millones de los 228.386,6 millones presupuestados a junio 2023 (con reducciones). 3er trimestre se ejecutó el 70%, con 166.483,5 millones de los 237.972,3 millones presupuestados a septiembre (ajustado). Estas se encuentran publicadas en el siguiente link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Plan-accion-metas-objetivos.aspx. | 75% | 75%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | % cumplimiento 3er. Componente a Diciembre 2023 | 95.27%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple | % cumple
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1,1 | Implementar acciones priorizadas del plan de intervención frente al autodiagnóstico de la NTC6047. Presentar informe de gestión al CIGYD | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas que lleven a aumentar el porcentaje den el autodiagnóstico de la NTC6047. (>=80%). Informe presentado al CIGYD | Jefe de calidad Jefe de mercadeo Jefe de Ambiente Físico | Mayo a Noviembre de 2023 | Durante el mes de diciembre se aportó el autodiagnóstico de la NTC6047, donde se evaluaron los 27 elementos con 752 criterios, de los cuales aplican 25, con un total de 581 criterios, con 103 no cumplidos y cumpliendo 478, , obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 82.27%, frente a la meta (>=80) se cumple en un 100% | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web para de gestión de PQRSD, informando al Comité de Control Interno y Calidad los resultados. | Frecuencia de uso del aplicativo virtual para el reporte de PQRSD (>= al 10% de las manifestaciones se reciban) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2023 | Comparado los 3 años anteriores, con respecto al 2023, se evidencia una disminución en el uso de las herramientas digitales (recepción por correo electronico, el aplicativo pagina web o redes sociales) para el tramite de las manifestaciones por parte del usuario, llegando en el 2022 a 61,0% (47.3%, 13.6%, 0.1%), y en 2023 (36.7% , 10%, 0.1%) con el 46,7% de todas las PQRSDF . Es así, que el uso del aplicativo virtual por la página web de la entidad, presentó una disminución del 3,6% en el porcentaje de representación, sin embargo con respecto a la totalidad de la manifestaciones recibidas 3.333, el 9.96% (332 manifestaciones), continua recibiéndose a través del aplicativo dispuesto en la pagina web de la ESE, cumplimiento sobre la meta (10%) el 99.61% | 99.61% | 99.61%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Diseñar píldoras informáticas sobre los canales de comunicación e información que la E.S.E tienen dispuestos para la ciudadanía y desplegar con los diferentes grupos de valor | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones para el cliente externo >=80% | Mercadeo y Ventas Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2023 | El plan de comunicaciones cuenta con 15 actividades para gestionar durante toda la vigencia, las cuales se cumplen en el 93,14%, sobre la meta (80%) cumple al 100%, dentro de las cuales se encuentra el plan de comunicaciones externo, con 94 temas/conceptos de los cuales 83 son planeadas y 11 nuevas, y a su vez 61 voluntarias y 31 normativas. Las actividades programadas, tuvieron un cumplimiento del 100% https://www.facebook.com/HospitalMUAEnvigado/photos y también en Twitter https://twitter.com/hmuaenvigado/media, | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Reporte y seguimiento a las manifestaciones de inconformidad manifestadas por el usuario sobre los trámites inscritos en SUIT en relación al acceso a los servicios. | % de inconformidades manifiestas en relación a los trámites del total de tramites gestionados (meta: 0,5%, (total quejas / total tramites *100) | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa Oficina de Atención al Usuario. | Mayo a Noviembre de 2023 | Durante el 2023 se presentaron un total de 1.313 manifestaciones de inconformidad frente a los 333.566 trámites solicitados, de acuerdo a los 9 trámites y 2 procedimientos inscritos en el SUIT en relación a l acceso a los servicios, lo que representa el 0.39%. frente a la meta (0,5%) cumple al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 | Capacitar al personal a través de grupos primarios de los servicios en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial | Cobertura de funcionarios capacitados en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial, por cada proceso. (Meta: de acuerdo a la programación del plan institucional de capacitaciones) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Abril a Diciembre de 2023 | En la plataforma virtual educativa se encuentra publicado el tema de derechos y deberes diferenciales, realizado por 233 fucionarios de los 233 programados con un 100% de cumplimiento. En el curso del Modelo de Atención, aunque no de forma específica, se hace referencia al Modelo de Inclusion y Atención Preferencial; este se cumplio en el 100%, realizado por 272 funcionarios de los 272 programados. Desde diferentes servicios asistenciales en los grupos primarios se socializó el Modelo de Inclusión y Atención Preferencial, a la fecha se aporta evidencia de la UCI-Neonatal con 41 funcionarios. Por lo cua se cumple al 100% | 100% | 100%
| 4.3.2 | Estructurar un Plan Integral de Capaciones para el Cliente Interno, donde se involucre capacitaciones virtuales y presenciales que lleven a fortalecer las competencias del Recurso Humano en el proceso de atención, alineado a las estrategias del proyecto 1 y 3 del POA-Institucional. | Proporción de cumplimiento del Plan de Capacitaciones Institucional- PIC-I 2023.cumplimiento en temas proyectados y cobertura de funcionarios, según meta del PIC-I ) | Jefe de Talento Humano | Febrero a Diciembre de 2023 | Dada la prontitud en la evaluación del cumplimiento de este infome, para la fecha, no se cuenta con el consolidado total del Plan de capacitaciones, el cual se alimenta de las realizadas tanto por la Plataforma Virtual Educativa, donde se publican la mayoría de los temas, incluyendo los priorizados de la vigencia, como los realizados en forma presencial, o dictados tambien en forma virtual, dato con el no se cuenta, por lo cual, y ante la excelente cobertura, disponibilidad y posibilidad de evaluación y consolidación rápida de los datos, se presenta en este, los datos arrojados desde la Plataforma Virtual Educativa HMUA, asi: Se programaron un total de 106 temas, dado los requisitos del Sistema Unico de Habiitación, como los requeridos para continuar la implementación del MIPG, o en cumplimiento a las políticas institucionales, estos temas distribuidos en 1305 funcionarios (reinducción, inducción, personal asistencial, etc) equivalen a un total de 46.228 cursos programados, de los cuales se realizaron (aprobados y reprobados) un total de 42.989 curso, para un cumplimiento del 92.99% cursos realizados, donde se incluye el Codigo de Ética e Integridad, la gestión de los riesgos, el Código de Conducta y Buen Gobierno, el Plan de Transparencia y Ética Institucional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Politicas de Participación Ciudadana, Conflicto de interés, Acoso sexual y hostigamiento laboral, Comunicación Asertiva, Modelo Organizacional, Modelo de Mejoramiento, Innovación e Investigación, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros temas para la prestación segura y de calidad en la atención del paciente). sobre la meta del 85% propuesto en el PIC-2023, se cumple al 100%. | 100% | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Actualizar y publicar el Normograma Institucional, respecto a los temas de participación ciudadana, derechos y deberes, gobierno digital, modelo de planeación y gestión, tramite de PQRS, rendición de cuentas, protección de datos, Antitrámites, gestión de los riesgos y transparencia. | Normograma actualizado, publicado con acceso a colaboradores y comunidad en forma cuatrimestral | Oficina de jurídica | Enero, Mayo, Septiembre 2023 | Desde Gestión Jurídica, se actualiza en forma cuatrimestral el Normograma, el cual es publicado en la pagina Web de la E.S.E. con corte a 31 de diciembre 2023. Se cumple con las 3 publicaciones de la vigencia y se pueden consular en https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Normograma%20Institucional%20a%20Diciembre%202023.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Publicar en la web el informe trimestral de las PQRSD-F, donde se identifique los tiempos promedio de respuestas a las manifestaciones de los usuarios, incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. según reporte del aplicativo digital y análisis previo por la Oficina de Atención al Usuario de la ESE, en cumplimiento a la normatividad vigentes y procedimientos institucionales. | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y las trasladadas al no ser de competencia de la E.S.E. (meta: 4 informes trimestrales) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) Oficina d control Interno | Febrero, abril, julio, octubre, 2023 | Para el mes de enero, se publicó el informe del segundo semestre de las PQRSD del 2023 y consolidado del total del año con una oportunidad en la respuesta, menor a los 10 días, cumpliéndose en el 100% de las manifestaciones. El informe se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe_Peticiones_Quejas_y_Reclamos_Segundo_semestre_2023.pdf Igualmente, se encuentra publicado el informe de la Gestión de las PQRSD del 1er semestre 2023. Se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe_Peticiones_Quejas_y_Reclamos_Primer_semestre_2023.pdf En total se recibieron 4102 solicitudes de información, en especial las relacionadas a copia de historia clínica (97,32%), con 6 negadas al no cumplir con la documentación requerida, con respuesta máximo en 15 días y solo 1 fue transferida por competencia de la institución para su debido trámite. El 100% con un promedio de tiempo de respuesta dentro del estipulado por la institución y por lo tanto por debajo de la norma, con 1.12 días cumpliendo a 100%. | 100% | 100%
| 4.5.2 | Hacer seguimiento trimestral de la satisfacción del usuario, luego de los servicios recibidos, desde los procesos asistenciales- misionales | Promedio de la Satisfacción Global del paciente en cuanto al servicio recibidos según encuesta de satisfacción (meta >=95%) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero, abril, Julio, octubre 2023 | Para el 2023, desde la Oficina de Atención al Usuario, se reporta un total de 1368 encuestas, arrojando una satisfacción global de 96,02%, cumpliéndose la meta (95%) al 100%. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CUARTO COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % cumplimiento 4° Componente a Diciembre 2023 | 99.96%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple | % cumple
| 5.1.1 | Actualizar el conjunto de datos abiertos, publicados en la WEB de la E.S.E. | Proporción de conjunto de datos abiertos actualizados (Meta: 5 conjuntos de datos abiertos actualizados = 100%) | Jefe Sistemas de información | Septiembre a Dic de 2023 | Durante el 2023 se actualizaron un total de 5 conjuntos de datos abiertos de los 5 que se tenían como meta, obteniendo sobre la meta un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se trabaja en la caracterización poblacional y registro de activos de la información. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia de la política de Gobierno digital, reportando su cumplimiento a la Submesa de Gobierno Digital y Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGyD | Total reportes de seguimiento a los resultados a la submesa y al CIGyD (3 informes=100%) | Jefe Sistemas de información Líder de Planeación. Calidad -2da Línea de Defensa | Mayo a Dic de 2023 | Desde la Submesa de Gobierno Digital se realizo actualización del autodiagnóstico MIPG de Gobierno Digital con los siguientes seguimientos: - Febrero presentación resultados 2022. -Junio diagnostico preliminar 2023 y definición de acciones 2023 -Agosto autodiagnóstico definitivo 2023. - Diciembre seguimiento acciones 2023. Cumplimiento 100% | 100% | 100%
|  |  | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas para la vigencia 2023 en política de gobierno digital (>=90%) |  |  | Se habían priorizado 3 acciones para 5 criterios para el 2023. Con enfoque en gobernanza y arquitectura. -Gobernanza: a través de dos acciones: capacitación (varios temas) y gestión de participación ciudadana. -Arquitectura: actualización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) incluyendo integración con Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). Cumpliendo con el formato para fomentar y abrir espacios de participación ciudadana, publicado en la web, en las sección Participa; la participación en convocatorias para la innovación usando TI, y la elaboración, validación de cumplimiento de la hoja de ruta, para un 100% de cumplimiento en las acciones, lo que permite aumentar el puntaje en la autoevaluación inicial del autodiagnóstico, frente a la meta del (>=90%) , cumple al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Producir y difundir en la pagina web y redes sociales comunicados, piezas informativas, materiales periodísticos o investigativos de interés para la comunidad, así como los eventos académicos para la ciudadanía, entre otros. | Total de material informativo diseñado y publicado en la web, adicionales a los normativos, (meta: al menos 4 por semestre) | Jefe de mercadeo y ventas Comunicaciones | Febrero a Diciembre de 2023 | Durante el 2023 se cuenta con 179 publicaciones adicionales a las normativas para el cliente externo, entre los cuales se encuentra Información de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud e instructivos de cuidado en casa por las especialidades tratadas en el Hospital , todo este material informativo se difundió a través de las redes sociales y página web. Frente a la meta, cumple al 100% Mensualmente se han realizado las charlas a la comunidad sobre diferentes temas de salud y de relevancia para la comunidad, también, diferentes publicaciones en la página web sobre la Unidad Cardioneurovascular, se realizó el segundo Congreso de Actualización de Urgencias y Medicina Interna, Avances y desafíos y la actividad de ACV (Accidente Cerebrovascular), y en el plan de contenidos externo se tiene un cronograma con publicaciones a parte de las normativas para contarle a la comunidad sobre diferentes enfermedades o temas de salud. https://www.hospitalmua.gov.co/Nuestrosservicios/Paginas/Cuida-tu-salud-en-casa-Hospitalizacion.aspx | 100% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar y de ser necesario actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (registro de activos, PGD, PETI etc.), según modelo de seguridad del MinTIC, siendo presentada la propuesta de modificación a la Submesa de Archivo y/o Gobierno Digital según aplique y al CIGyD para su aprobación. | Total documento revisado y de ser necesario actualizado y aprobado por las submesa correspondiente y el CIGyD (meta 100% de los que se identifiquen para actualizar aprobados por Submesa y CIGyD. Para la vigencia 2023 se tienen programados los siguientes: Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Jefe Sistemas de Información- Submesa de Archivo Administrativo y Gobierno Digital | Abril a Noviembre de 2023 | A 31 de enero 2023, se actualizó el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información- PETI, así como el Plan de Gestión Documental- PGD a trabajarse para el 2023, ambos publicados en la pagina web del a entidad. El Registro de Activos de la Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de la Información , se actualizaron y aprobaron por gerencia, mediante la Resolución 3921 de diciembre 2023, asi mismo, mediante la Resolución 3920 de diciembre 2023, se aprobó la actualización de las Tablas de Retención Documental, para ser enviada al Consejo Departamental para su convalidación. Se cumple con la actualización de 4 instrumentos, cumpliendo al 100% https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Resolucion%203921_Registro%20de%20Activos%20de%20Informacion%20Indice%20de%20Informacion%20Clasificada%20y%20Reservada%20y%20el%20Esquema%20de%20publicacion.pdf | 100% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el link "Atención y Servicio a la Ciudadanía" de la página web de la ESE, con criterios de lenguaje claro | Total de actualizaciones de la documentación publicada que cumple con lenguaje claro en el link "Participa" (meta: >=50%) | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2023 | De acuerdo a la verificación realizada desde la Oficina de Control Interno, a agosto 2023, en el menú Participa del portal web de la ESE, se contaba con 92 documentos (Pdf, Word, Excel y power point) de los cuales se validaron que cumplían 14, para un 15.22%, que sobre la meta del 50%, se da un cumplimiento del 30.44%. Desde el proceso de comunicaciones, ni desde Planeación, se reportaron otras validaciones de la informacion documental publicada, por lo tanto, sin otra evidencia se deja el mismo porcentaje que se dio en el mes de agosto 2023. | 30.44% | 30.44%
| 5.4.2 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el menú "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web de la ESE, con criterios de accesibilidad. | Total de actualizaciones de la documentación publicada en el 2022 y 2023 que cumple con criterios de accesibilidad en el Menú "Transparencia y Acceso a la Información" (meta: >=85%) | Jefes de Procesos Comunicaciones | Enero a diciembre de 2023 | De acuerdo a los lineamiento de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC y las directrices de la Procuraduría General de la Nación, se vienen revisando los documentos publicados en la pagina web, desde el 2022 en adelante, validando que éstos cumplan con criterios de accesibilidad. Desde la Oficina de Control Interno, para el mes de agosto, se verificaron que en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra un total de204 documentos publicados entre el 2022 y 2023, realizando la validación de 104 documentos (52,26%) de ellos, encontrando que 76 documentos cumplen con los criterios de accesibilidad, lo que representa un 73,08%, que sobre la meta (>=80%) se cumple el 91,35% | 91.35% | 91.35%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.3 | Actualizar la página web con nueva tecnología facilitando la consulta por todos los usuarios entre ellos a las personas con discapacidad auditiva. | Pagina web actualizada con herramientas para la consulta por personas con discapacidad auditiva. (al menos 1 funcionalidad) | Jefe de mercadeo y ventas Comunicaciones | Febrero a Diciembre de 2023 | Se difunde por la página web de la institución la posibilidad de acceder a consultar los servicios de la hace a partir de la herramienta digital- "centro de relevo" que beneficia a la población con discapacidad auditiva, dando la posibilidad de comunicarse con cualquier persona no oyente, el solicitar el servicio de interpretación en línea y mediante video. Para la fecha se cuenta con la herramienta de accesibilidad, la cual cuenta con funciones como reproducción del contenido en voz alta, tipo de fuente para personas disléxicas, agrandamiento de cursor, aumento y disminución de espacio entre texto y opciones de contraste, esta herramienta ayuda a la comunidad a la interacción con la pagina web de la institución. Desde el banner de la página web se ha dado a conocer esta herramienta y se ha incentivado al usuario para interactuar con esta. Igualmente, durante la Rendición de la Cuenta en la Audiencia Pública, realizada presencial y virtual, se contó con un intérprete de señas que acompañó la transmisión en directo, a través del canal de YouTube Recomendaciones por parte de planeación: implementar un centro de ayuda auditiva adicional que incluya un lector de contenido de la página, diseñado para personas con discapacidad visual. As imismo, se propone publicar un banner de capacitación en la página web, brindando instrucciones detalladas sobre la gestión del CENTRO DE RELEVO, con el objetivo de cumplir una función específica, como la inclusión de Gifs con audio y títulos de menús, además de la incorporación del lenguaje de señas. | 100% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Actualizar en la pagina web el esquema de publicaciones con seguimiento cuatrimestral y Presentar a la Submesa de Gobierno Digital en forma cuatrimestralmente el resultado, reportando al CCCIC la oportunidad en su publicación en la web. | Total informes presentados a la Submesa de Gobierno Digital (cuatrimestral) sobre el cumplimiento en la actualización, estado de la información a publicar en la web y al CCCIC o al CIGyD (semestral) la oportunidad del esquema de publicación actualizado en la web | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Junio y Noviembre 2023 | Durante los meses de Julio y agosto se realizó la actualización del esquema de publicación de la entidad, se realizaron 2 reuniones extraordinarias de la Submesa de Gobierno Digital, y otras 3 entre los integrantes de la submesa, para la validación y el seguimiento de los avances del trabajo realizado. Esta actividad se cumple al 100% con la actualización y publicación del Esquema de publicaciones, siendo su ultima versión de octubre 2023. Se puede consultar en el siguiente link. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Esquema_Publicacion_De_La_Entidad_2023.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.2 | Reporte matriz ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, en la pagina web de la ESE de acuerdo a la fecha dispuesta por la Procuraduría. Y presentación de resultados al CIGYD o CCCIC. | Informe de la Matriz ITA publicado oportunamente de acuerdo a la fecha establecida por la Procuraduría General de la Nación (100%, 162 ítems publicados) Nota: depende de la programación de la Procuraduría | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Mayo y Noviembre de 2023 | De acuerdo a la programación de la Procuraduría al 30 de agosto 2023 se realizo el reporte de la Matriz ITA por la plataforma digital de la Procuraduría, obteniendo un porcentaje de cumplimiento en la Autoevaluación del 100%. Conforme a los comunicados de la entidad de vigilancia y control, para la vigencia evaluada, la ESE no estuvo dentro de las entidades priorizadas para la evaluación y verificación por parte del ente de control, por lo tanto, el porcentaje obtenido en la autoevaluación se toma como el informe definitivo, cumpliendo al 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 5° Componente a Diciembre 2023 | 92.18%
COMPONENTE 6: ADICIONAL DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple | % cumple
| 6.1.1 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia del autodiagnóstico "1.2- Integridad" propuesta por el DAFP para avanzar en el implementación del MIPG - | Porcentaje de cumplimiento de las acciones priorizadas a implementarse para el 2023, en el autodiagnóstico "3.5 "Integridad " del MIPG (>=90%) | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Marzo a Dic de 2023 | Desde el monitoreo por la Jefe del Proceso de Gestión del Talento Humano y Gestión de la Planeación y Proyectos, realizadn una autoevaluación al autodiagnóstico de la Política de Integridad, con un resultado general de cumplimiento inicial del 94.3% para la vigencia 2023 y en la validación del cumplimiento de las 20 acciones de mejora formuladas, se cumplieron 15.5, para un total del 77.5%, lo que permite avanzar en el resultado final (evaluado en enero de 2024) para el cierre de la vigencia 2023 con un 94.8% , con seguimiento a la encuesta FURAG 2023, el dia 20 de octubre de 2023 y se determino las tareas con oportunidad de cumplimiento en los meses posteriores y lo que restaban de la vigencia 2023. Con el 77.5% en el cumplimiento de las acciones formuladas, sobre la meta del 90%, se cumple en el 86.11% V:\Gestion Planeación y Proyectos\ Gerenciemos Nuestro Proceso\INFORMES PLANEACION - CORTE JUNIO 2023\3-Mipg_ Autoevaluaciones_2023\1-2 Integridad 2023 ok.xlsx | 86.11% | 86.11%
| 6.1.2 | Adoptar estrategias de la caja de herramientas de integridad de la función pública, para fortalecer el despliegue e implementación del código de integridad | Total de estrategias implementadas para evaluar el código de ética e integridad (Mínimo 2 estrategias nuevas implementadas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2023 | Durante el 2023, se adoptó de la Caja de Herramientas dos actividades, en el primer semestre con el lema "dilemas encadenados", cuyo objetivo en el día del Servidor Público, fue en forma práctica, fortalecer los conceptos de lo s valores de integridad. Se tuvo una participación de 260 funcionarios de la ESE. Durante el mes de octubre se realizó la actividad "Concurso PhotoBooth del servidor público", cuyo objetivo fue promover los valores de integridad y el trabajo en equipo, contando con la participación de 9 servicios y 497 funcionarios, premiando el trabajo realizado del grupo de Camilleros de la Institución. La actividad se cumple al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.3 | Diseñar e implementar capacitación en Integridad y ética de lo público, para clientes internos nuevos y antiguos. | Proporción de funcionarios capacitados en integridad y ética de lo público (>=80% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a 15 Noviembre de 2023 | Se verifica en la plataforma virtual educativa que 1159 funcionarios han realizado la capacitación de Código de Ética e Integridad, de acuerdo a lo programado en el plan de capacitaciones institucional 2023, cumpliéndose con una cobertura del 98,14% que realizaron este curso, y una calificación promedio de 9.04, sobre 10, cumpliendo la meta (>80% y >=8.5) al 100%. Adicionales a los funcionarios que realizan la capacitación en forma virtual, todos los 159 funcionarios que asistieron con corte al 31 de diciembre al proceso de inducción presencial, recibieron capacitación sobre los principios y valores contenidos en el código de ética e integridad, los riesgos SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude), la política de Gestion de riesgos y las medidas anticorrupción implementadas por la ESE para evitar la materialización de estos riesgos. Según la charla dictada por la Oficina de Control Interno y la de Planeación y Proyectos. Como valor agregado, la Jefe de Ambiente Físico y Medio Ambiente Capacitó un total de 93 personas entre funcionarios (71) ( limpieza, camilleros, lavandería y vigilancia) y contratistas (22), en el código de ética e integridad y conflictos de interés. | 100% | 100%
| 6.1.4 | Diseñar e implementar capacitación en SICOF y conflicto de interés para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en conflictos de interés y SICOF (>=40 % del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Febrero a Diciembre de 2023 | Para el 2023 se priorizó la capacitación Articulación del Código de Conducta y Buen Gobierno, SARLAFT/FPADM, SICOF, PAAC-PTEI y fue publicada el 25 de agosto, en el marco de la charla de transparencia, ética e integridad dirigida a 1,293 servidores públicos y contratistas del hospital, durante la vigencia la realizaron un total de 1148 servidores, para un 88,79%, con 8,78 de calificación promedio. A través de la plataforma virtual educativa, hicieron la capacitación en Conflicto de Interés, un total de 1159 funcionarios, sobre 1.181 programados, con un 98.14% de cumplimiento. Adicionalmente, de forma presencial y en otras de forma virtual, el Jefe de Planeación y Proyectos, como Oficial de Cumplimiento ha asistido a los grupos primarios, sensibilizando un total de 607 funcionarios. Y a través de la charla de Inducción, a 159 personas que ingresan nuevas a la Institución. Con estas estrategias se da un cumplimiento del 100% de los proyectado. | 100% | 100%
| 6.1.5 | Realizar seguimiento para que los contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo o formato por la integridad, y el formato del reporte del SARLAFT para la debida diligencia, cuando aplique, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | Proporción de Contratistas que cumplen con el diligenciamiento del formato o aplicativo definido "por la Integridad" y el formato SARLAFT a los que aplique (>=80% del total de contratistas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2023 | Esta actividad continua cumpliéndose al 100%, dado que, para el 100% de los contratistas (329) reportados al Oficial de Cumplimiento, Jefe de Planeación y Proyectos, para análisis de debida diligenciar (que incluye consultas de listas cautelares, los chequeos en la base de datos externa. Desde la oficina de planeación se hace el requerimiento al 100% de los contratistas sobre el diligenciamiento de los siguientes formatos: FLG024, creación y actualización de proveedores (y otros socios de negocio) y FTH223 Formato Acuerdo Marco de Confidencialidad que incluyó un clausulado acerca de consulta en listas cautelares y restrictivas, cuyo resultado debe estar en limpio para poder contratar con el hospital. Desde la Talento Humano se verifica la Declaración de conflicto de interés, del cual, no se tiene reporte de ninguna novedad. Desde las gestión realizada por el Oficial de Cumplimiento, y en la validación de documentación solicitada al proceso de Gestión de Talento Humano, este ultimo, siempre certifica mediante correo electrónico para cada una de las consultas que requiere. que se cumple al 100% con la verificación de documentos, incluido el Formato "Por la integridad", el acuerdo marco de confidencialidad y reportes en bases de datos públicas, garantizando que se encuentran completos. De los 170 contratistas que les aplicaba el reporte en el SIGEP, se encontró que 161 cumplieron con el formato de integridad, para un 94.71% de cumplimiento, cumpliendo la meta establecida al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.6 | Actualizar el manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal, aprobado por acto administrativo. | Manual Actualizado, aprobado y publicado en la pagina web de la ESE | Jefe de Jurídica | Mayo a Agosto de 2023 | A través de la Resolución 1289 del 20 de abril de 2023, se aprobó la actualización del Manual del Proceso de Contratación de la ESE y se encuentra publicado en la página web. La actividad se cumple al 100% El Manual actualizado se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Manual-procedimientos-lineamientos-politicas-de-adquisiciones-compras.aspx | 100% | 100%
| 6.1.7 | Realizar seguimiento al registro y actualización por parte del personal de planta permanente y temporal inscritos en el SIGEP, en relación al registro y actualización de la declaración de bienes y rentas y de conflictos de interés cuando aplique. | Mínimo 3 seguimientos cuatrimestrales Soporte de gestión realizada con los jefes de servicio y de Talento Humano frente a desviaciones observadas | Jefe de talento humano Jefes de procesos | Febrero a Diciembre de 2023 | Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó auditoria SIGEP 2023, respecto al cumplimiento del reporte y actualización de Hojas de Vida y reporte de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios de la planta temporal, planta permanente y contratistas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 91,14% en los criterios evaluados. Frente al reporte de Bienes y Rentas, dado que, la planta temporal fue habilitada a partir del 19 de noviembre 2023, solo aplica reporte por parte de la planta permanente, por parte de los 29 funcionarios habilitados en la plataforma del empleo público para cargar la información a 31 de Julio 2023, se cumplió al 75,86% (22), y de estos, se presentó con oportunidad por parte de 17 (58,62%) funcionarios de los 29 de la planta de cargos permanente. Dentro de la carpeta de Talento Humano se evidencia el seguimiento al cargue de información por parte de los funcionarios y contratistas a la plataforma SIGEP II y la gestión realizada para solucionar los diferentes inconvenientes presentados con la plataforma y las solicitudes realizadas para la actualización de las plantas de empleo y la habilitación de la planta temporal para proceder al cargue de la información, evidenciado en los correos que soportan el tramite ante el DAFP. La actividad se cumple al 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEXTO COMPONENTE -INTEGRIDAD | [5 empty] | % cumplimiento 6° Componente a Diciembre 2023 | 94.31% | 94.33%
Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 |  |  | Número de | Número de | % cumple
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI |  |  | Actividades | indicadores | Diciembre
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 18 | 19 | 91.17%
Componente 2: Antitrámites |  |  | 3 | 3 | 91.67%
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | 12 | 12 | 95.27%
Componente 4: Servicio al Ciudadano |  |  | 9 | 9 | 99.96%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | 9 | 10 | 92.18%
Componente 6: Adicional - Integridad |  |  | 7 | 7 | 94.31%
Promedio de Cumplimiento (%) (58 actividades) |  |  | 58 | 60 | 94.33%
|  | Rangos de evaluación para 2023 | Total indicadores
|  | >=90% | 48 |  |  | Informe elaborado por: Gloria Patricia Ríos Amaya
|  | >65% y <90% | 7 |  |  | Jefe Oficina de Control Interno
|  | <=65% | 3
|  | Total de indicadores que aplican al periodo: | 58 |  |  | Fecha de Publicación: 16 de Enero de 2024
|  | No aplica (N/A) por periodo o planeación | 2
3er. Informe de Seguimiento a las Estrategias del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
y
Plan de Transparencia y Ética Institucional
vigencia 2023
con corte a diciembre 2023
Elaboró por:
Gloria Patricia Ríos Amaya
Jefe Oficina de Control Interno
Socializado a
Comité Coordinador de Control Interno
Dra. Martha Lucía Vélez Arango
Gerente

## 2.1Estrategias Racionalizac2023
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN PRIORIZADAS PARA LA VIGENCIA 2023- REPORTE PLATAFORMA SUIT
Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO | [6 empty] | Orden: | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica | [6 empty] | Año vigencia: | 2023
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | ENVIGADO | [6 empty] | Con corte a diciembre 2023
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | puntaje
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160.886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. | Mejora oportunidad en el agendamiento, | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | modificación, cancelación de citas web y de terapia. | [5 empty] | 35
10
10
15
10
Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de laboratorio, lo que redunda en costos de tiempo, | Implementación de un nuevo software especializado el laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad con el ERP del | Resultados en línea, mayor accesibilidad de la población y | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal para la atención exclusiva de esta población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | hospital, y que uno de sus productos será la consulta de resultados de laboratorio vía web la población así como el disminuir el riesgo inherente a la presencia en una institución hospitalaria | disminución de tiempos de | [5 empty] | 35
[6 empty] | desplazamiento con sus costos asociados | [5 empty] | 10
10
15
10
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160.886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. | Mejora oportunidad en el agendamiento, modificación, | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | cancelación de citas web y de terapia. | [5 empty] | 35
10
10
15
10
|  |  |  | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de imágenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), | A través del software ERP que se dispone, junto con la implementación ya realizadas | Resultados en línea, mayor accesibilidad |  | Atención o asesoría virtual |  |  |  | 20
Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | lo que redunda en costos de tiempo, transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal | en PACS permitirá las conexiones para descarga de resultados web | de la población y disminución de tiempos de | Tecnológica | a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 35
|  |  |  | administrativo, de aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios |  | desplazamiento con sus costos asociados | [5 empty] | 10
10
15
10
El presente informe, se exporto de la plataforma SUIT, luego del registro del seguimiento por el Jefe de Planeación y Proyectos y la evaluación por la Oficina de Control Interno de la ESE.
| Informe: |  | Elkin Evelio Palacio Herrera |  |  | Gloria Patricia Rios Amaya
|  |  | Jefe de Planeación y Proyectos |  |  | Jefe Oficina de Control Interno

## 2.2-Seguimto Racionaliz-2023
SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y LA DE CONTROL INTERNO- con corte a 31 de diciembre 2023
| Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO | [10 empty] | REPORTE GENERADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SUIT -
| Sector administrativo: |  | No Aplica | [5 empty] | Orden: | Territorial
| Departamento: |  | Antioquia | [5 empty] | Año vigencia: | 2023
| Municipio: |  | ENVIGADO | [5 empty] | 3er Seguimiento- 3er Cuatrimestre 2023
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO POR JEFE DE PLANEACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | En el año 2022 ingresaron 160886 | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web | [10 empty] | donde su implementación tiene como prerrequisito estar |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso de Sistemas de la Información, acorde con la Planeación Estratégica de la entidad, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica, que trabajan para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[5 empty] | llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) de las cuales se tuvo efectividad del | directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. Al | Mejora oportunidad en el | [9 empty] | en última versión la cual salió a producción en octubre, al momento de establecer el cronograma y la asignación de los recursos para la implementación de citas web en conjunto con la casa de sf |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El proveedor entrego el software sin costo, no obstante, no se avanzó dada la necesidad de contar con la última versión del módulo de Historia Clinica, puesta en producción en octubre, y que se encuentra identificado el portal de pacientes, el cual se actualizará por parte del proveedor para el segundo semestre del 2024, por lo cual, luego del analisis costo-beneficio para la entidad, se decidio suspender la implementación, hasta la entrega del nuevo portal.
| Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue | mismo tiempo se ampliará la capacidad en | agendamiento, modificación, cancelación de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | OSIGU, quienes indican que “dentro de nuestro roadmap tenemos identificado el portal |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Para el último cuatrimestre, el Jefe de Planeación realiza el seguimiento y se continua en espera de implementarse la mejora ya reportada en el SUIT para optimizar el agendamiento de la cita.
[5 empty] | de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para | citas web y de terapia. |  | plataformas tecnológicas | [7 empty] | de paciente como una victoria temprana, Aproximadamente tendríamos un nuevo portal de pacientes finalizando el primer semestre de 2024 con |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó y se informó en la Submesa de gGobierno Digital los avances, asi como la decisión de suspender su implementación. A la fecha, no se ha informado a la ciudadania los beneficios e implementación de esta mejora.
[6 empty] | que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | [10 empty] | integración a Telemed" Telemed es el outsourcing de call center para asignación de citas médicas y de terapia. |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Aun no se ha recibido por el usuario los beneficios de la mejora propuesta.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Dentro de nuestro roadmap tenemos identificado el portal de paciente, y se conoce la forma de integrar con el portar SUIT, donde se cuenta con el mecanismo e indicador para la medición de la percepción de los usuarios en cuanto a los beneficios recibidos, una vez implementada la optimización del tramite.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los | Implementación de un nuevo software especializado el | [13 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso de Sistemas de la Información, acorde con la Planeación Estratégica de la entidad, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la integración de los softwares- modulo de descarga de exámenes de laboratorio con el software especializado de laboratorio, que se tiene con el proveedor externo de los equipos de laboratorio.
[5 empty] | resultados de laboratorio, lo que redunda en costos | laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad | Resultados en línea, mayor | [9 empty] | El proveedor de la casa de software OSIGU realizó entrega del módulo de descargas de examenes de laboratorio como valor agregado para integración con el software espeacializado del la marca ROCHE, con quien ya se |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El proveedor del sistema interno de la ESE, entrego el software sin costo, como valor agregado para la integración con el modulo de laboratorio que se trabaja con un provedoer externo de los equipos de laboratorio. Su implementación se tiene con el 100% de los equipos inicialmente planeados, no obstante, se debio ingresar al proceso de integración, un equipo que se había excluido al estar para renovación, y que se define continuar con el mismo, por lo cual, con este equipo se lleva un avance del 80%; adicionalmente, se tiene pendiente la solución de una incidencia identificada en las pruebas, con el proveedor del software clinico,
| Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | de tiempo, transporte para el usuario y en otros | con el ERP del hospital, y que uno de sus productos | accesibilidad de la población y disminución de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | iniciaron actividades, con un avance del 80%, estando pendiente de la integración de uno de los equipos |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Para el último cuatrimestre, el Jefe de Planeación realiza el seguimiento y se continua en espera de implementarse la mejora en el 100% de los equipos, que permitirá el reporte por la web de los examenes de laboratorio. ya reportada en el SUIT para optimizar
[5 empty] | asociados para el hospital incluyendo ahorros en | será la consulta de resultados de laboratorio vía web | tiempos de desplazamiento con sus costos |  | a través de plataformas tecnológicas | [7 empty] | (microbiología) ya que no se había adelantado ya que se iba hacer reposición del equipo, adicional está pendiente con OSIGU una incidencia |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó y se informqa en la Submesa de Gobierno Digital los avances. No se inform a la ciudadania hasta no tenerla implementada y operando al 100%
[5 empty] | papelería, personal para la atención exclusiva de esta | la población así como el riesgo inherente a la | asociados | [9 empty] | identificada en el proceso de pruebas. |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Aun no se ha recibido por el usuario los beneficios de la mejora propuesta.
[5 empty] | población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | presencia en una institución hospitalaria | [13 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se cuenta con el mecanismo e indicador con el cual se medira una vez implementado, no ostante se caifica con la metasl del % de ucmplimiento ya que aun la imoplementación de optimización del tramite no se ha implementado
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | En el año 2022 | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web | [10 empty] | donde su implementación tiene como prerrequisito estar |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso de Sistemas de la Información, acorde con la Planeación Estratégica de la entidad, lo cual posibilitó la gestión de recursos para la implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica, que trabajan para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[5 empty] | ingresaron 160886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) de las | directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los | Mejora oportunidad en |  | Atención o | [7 empty] | en última versión la cual salió a producción en octubre, al momento de establecer el cronograma y la asignación de los recursos para la implementación de citas web |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El proveedor entrego el software sin costo, no obstante, no se avanzó dada la necesidad de contar con la última versión del módulo de Historia Clinica, puesta en producción en octubre, y que se encuentra identificado el portal de pacientes, el cual se actualizará por parte del proveedor para el segundo semestre del 2024, por lo cual, luego del analisis costo-beneficio para la entidad, se decidio suspender la implementación, hasta la entrega del nuevo portal.
| Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de | requisitos de ley. Al mismo tiempo se ampliará la | el agendamiento, modificación, cancelación de | Tecnológica | asesoría virtual a través de plataformas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | en conjunto con la casa de sf OSIGU, quienes indican que “dentro de nuestro roadmap tenemos identificado el portal |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Para el último cuatrimestre, el Jefe de Planeación realiza el seguimiento y se continua en espera de implementarse la mejora ya reportada en el SUIT para optimizar el agendamiento de la cita.
[5 empty] | abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y | capacidad en infraestructura, talento humano y | citas web y de terapia. |  | tecnológicas | [7 empty] | de paciente como una victoria temprana, Aproximadamente tendríamos un nuevo portal de pacientes finalizando el primer |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó y se informó en la Submesa de Gobierno Digital los avances, asi como la decisión de suspender su implementación. A la fecha, no se ha informado a la ciudadania los beneficios e implementación de esta mejora.
[5 empty] | tiempo ASA 19:27 minutos. | nivel de servicio para disminuir los días de espera para | [10 empty] | semestre de 2024 con integración a Telemed" Telemed es el outsourcing de |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Aun no se ha recibido por el usuario los beneficios de la mejora propuesta.
[6 empty] | que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | [10 empty] | call center para asignación de citas médicas y de terapia. |  |  | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Dentro de nuestro roadmap tenemos identificado el portal de paciente, y se conoce la forma de integrar con el portar SUIT, donde se cuenta con el mecanismo e indicador para la medición de la percepción de los usuarios en cuanto a los beneficios recibidos, una vez implementada la optimización del tramite.
[5 empty] | Usuarios deben | [14 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los | [11 empty] | La jefe de sistemas de información, indica que la |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con las estrategias documentadas en el Plan Operativo Anual del proceso de Sistemas de la Información, acorde con la Planeación Estratégica de la entidad, gestionando los recursos para la implementación del software con el cual se logró la interoperabilidad entre los softwares.
[5 empty] | resultados de imágenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), lo que | A través del software ERP que se | Resultados en línea, mayor | [9 empty] | racionalización en cuanto al a descarga de exámenes de imagenología fue implementado y se encuentra en etapa de verificación, para luego pasar al despliegue de comunicaciones. |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En mayo se inciian pruebas y entre septiembre y octubre se implementó la descarga de los resultados de exámenes de imagenología por parte del usuario a través de la pagina web, e incluso visualizar las imágenes por medio de los dispositivos moviles. Asi mismo, los exámenes se le remiten al paciente a través del correo electrónico, pudiendo acceder a estos a traves de un código QR, usuario y contraseña, garantizando la privacidad y confidencialidad de la información.
| Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | redunda en costos de tiempo, transporte para el | dispone, junto con la implementación ya realizadas en | accesibilidad de la población y disminución de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | Los examenes se remiten al correo electrónico que proporcionó el paciente para acceder a través de un código |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El trámite se encuentra actualizado en SUIT, conforme la acción definida para su racionalización y la implementación de la misma en el ultimo trimestres 2023.
[5 empty] | usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo | PACS permitirá las conexiones para descarga de | tiempos de desplazamiento con sus costos |  | plataformas tecnológicas | [7 empty] | QR con un usuario (e-mail) y contraseña, permitiendo incluso visualizar los resultados y las imagenes a |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó en la Submesa de Gobierno Digital la mejora, e igualmente, a los usuarios que asisten al servicio de imagenología, se les da a conocer el beneficio, y se les solicita la autorización para enviar los resultados al correo que registran para tal fin.
[5 empty] | ahorros en papelería, personal administrativo, de | resultados web | asociados | [9 empty] | través de dispositivos moviles Se traslada a la siguiente vigencia 2024, para confirmar las etapas 2 a la 6 de la racioanlización de tramites |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los usuarios que asisten al servicio de imagenología, reciben la información necesaria y se les solicita la autorización para enviar los resultados al correo que registran para el envio de los resultados junto con las imágenes de los exámenes realizados, recibiendo de forma directa el beneficio de no tenerse que desplazar hasta la entidad, ahorrando tiempo y dinero.
[5 empty] | aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios | [14 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se cuenta con 2 mecanismos para medir la percepción del cliente externo, i) la encuesta de percepción del usuario realizada de forma trimestral, ii) la encuesta sobre los trámites de la ESE que se encuentra en el portal web, en el Menú Participa. Igualmente, a través de las manifestaciones de los usuario se conoce si hay alguna inconformidad con el servicio. Para el 2024, se evaluan otras estrategias que permitan identificar como se ha recibido esta acción antitramite por parte del usuario.
Observación: El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se realizó dentro de este formato, dado que, desde el 27 de diciembre se trató de realizarlo a través de la Plataforma SUIT y por problemas técnicos no fue posible. Actualmente con apoyo de la mesa de ayuda se está trabajando para una solución efectiva y poder plasmar este dentro de la platafroma.
| Informe: |  | Elkin Evelio Palacio Herrera |  |  | Gloria Patricia Rios Amaya
|  |  | Jefe de Planeación y Proyectos |  |  | Jefe Oficina de Control Interno