## PAAC- seguimt 2024
Seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC
1er Cuatrimestre 2024
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno al PAAC a Abril 2024
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 1.1.1 | Actualizar y socializar el manual del sistema integrado de administración de riesgos (SIGR), incorporando las modificaciones contenidos en la guía de la función pública V6, particularmen en lo que respecta a riesgo fiscal | Manual actualizado y socializado | Oficina de Planeación | Enero a Junio de 2024 | No aplica seguimiento de acuerdo a lo definido en la Submesa LAFT/FPADM, SICOF y PTEI realizada el 18 de abril de2024, y con fecha de ejecución hasta junio 2024. En la submesa, se presentó propuesta para realizar la actualización del Manual del Sistema Integrado de Administración de Riesgos durante el segundo semestre de 2024. Observación de la OCI: Es importante reevaluar la fecha propuesta para la actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, considerando que de acuerdo a la Guía de Admon de Riesgos y Diseño de Controles el DAFP, versión 6 de noviembre 2022, se viene implementando los lineamientos contenidos en la misma, por cada uno de los Jefes responsables y procesos que vinculados con la identificación y gestión de los riesgo fiscales, aspecto no contemplado en el Manual, actualizado a agosto 2023. Por lo cual se sugiere se realice su actualización entre mayo y junio, con el fin de orientar la actualización de la matriz de riesgos de los cuatro (4) procesos que no actualizaron los mismo en el 2023, así como, los riesgos estratégicos que se identifiquen para los proyectos del periodo del PDI-2024-2027. | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.2 | Revisar y actualizar el Manual de Supervisión de contratos, así como socializar con los lideres de procesos y supervisores de contratos | Manual/Instructivo actualizado y socializado | Oficina Jurídica | Enero a Diciembre de 2024 | Dada la fecha que se tiene programada para la ejecución de la actividad, para el primer cuatrimestre de la vigencia y conforme a la planeación del proceso Jurídico, no aplica la ejecución o cumplimiento de esta actividad, la cual se encuentra en fase de planeación, se deja como No Aplica. Observación de la OCI: Sugerencia: revisar con la Jefe de Jurídica, si dentro de la planeación se incorporó la actualización del Manual de Supervisaría de Contratos, para no alargar hasta diciembre el ajuste del mismo. | N/A | N/A
| 1.1.3 | Estructurar y divulgar la política de protección a denunciantes en el marco del PTEE | Manual/Instructivo actualizado y socializado | Oficina de Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | Durante la reunión de la Submesa LAFT/FPADM, SICOF y PTEI del 18 de abril, se presentó la propuesta de la política de protección al denunciante la cual fue aprobada y a la fecha del seguimiento se encuentra pendiente por aprobación por parte de la Junta Directiva, por lo cual, de las 5 acciones para su implementación, se considera un avance del 40%, con su i) elaboración y ii) presentación al comité, pendiente la iii) aprobación por la Junta Directiva, sin esta, no se puede iniciar su iv) socialización e v) implementación. Para un 33.33% de cumplimiento que se espera el avance en el 1er cuatrimestre 2024, se cumple al 100%. | 100% | 100%
| 1.1.4 | Actualizar filtros de denuncias y de receptores del buzon virtual de PQRSD, relacionado con: * Denuncias COF (corrupción, opacidad y fraude) y soborno, * Conflicto de interés, * Mal uso de los recursos * Falsedad en documentos * Irregularidades en el cumplimiento de políticas * Problemas que afectan la imagen corporativa * Revelación o uso indebido de la información | Actualización herramienta tecnológica | Oficina de Planeación, Oficina Gestión de la Información | Enero a Diciembre de 2024 | Conforme a la reunión del 8 de marzo 2024, realizada con el proveedor del aplicativo web para la gestión de manifestaciones, con el objetivo de revisar la propuesta de ajuste del formulario para la recepción de las PQRSDF, acorde a la normatividad vigente y la posibilidad de incluir nuevos filtros para mejorar la clasificación de las manifestaciones recepcionadas por este medio, en especial las relacionadas con los temas de corrupción, opacidad, fraudes, sobornos, conflicto de interés, entre otros, se revisó propuesta por parte del proveedor, según las necesidades institucionales y para el primer cuatrimestre se encuentra en desarrollo para su salida a prueba y posterior implementación, por lo tanto, se lleva un avance del 25% en relación a las 4 acciones para actualizar la herramienta, i) presentar propuesta y revisarla con el proveedor; ii) realizar ajustes a la herramienta digital por el proveedor, iii) sacar a prueba, iv) implementar. Sobre un avance del 33.33% para este primer cuatrimestre, se cumple en el 75%. | 75% | 75%
Subcomponente/ proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Realizar el monitoreo de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la vigencia 2023-2024 | Evaluar mapa de riesgos institucional | Oficina de Planeación y Jefes de Procesos | Enero a Julio de 2024 | Entre diciembre 2023 a febrero 2024 se realizó por parte de la Oficina de Control Interno el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora formuladas a los riesgos actualizados en el segundo semestre 2023, y a los categorizados como de corrupción o de seguridad digital que no se hubiesen alcanzado a actualizar, pero se gestionaron desde junio 2022 a diciembre 2023. Para un total de 97 riesgos, 411 controles y 154 acciones de mejora en la matriz de riesgos evaluada a los 21 procesos, y un 93.06% de cumplimiento en las acciones de mejora. Igualmente se realizó el seguimiento a 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia, con un cumplimiento del 92,45% de las acciones. Cumplimiento por la OCI el 100% de la evaluación a diciembre 2023. | 100% | 100%
| 1.2.2 | Actualizar mapa de riesgos institucional para la vigencia 2024-2025 según análisis de cumplimiento la metodología incorporada por el hospital atendiendo a la normatividad vigente (incluye mesas de trabajo) | Actualizar mapa de riesgos institucional | Oficina de Planeación y Jefes de Procesos | Enero a Julio de 2024 | Conforme se acordó en la Submesa de SARLAFT, efectuada el 18 de abril 2024, para la actual vigencia, solo se actualizaran los riesgos de 4 procesos (Logística, Planeación, Calidad y 7 de Talento Humano), más los estratégicos, que no se actualizaron en el segundo semestre 2023, de acuerdo a la versión-6 de la Guía de Admon de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP. Para los demás procesos con 76 riesgos y 338 controles actualizados entre julio y septiembre 2023, se continuaran gestionando los mismos hasta diciembre 2024, y poder alinear las evaluaciones anuales. Por lo cual, se hará monitoreo por Planeación y Proyectos entre Junio y Julio 2024 y evaluación por la OCI entre octubre y noviembre. Por lo tanto, esta actividad proyectada para el 1er semestre 2024, aún esta dentro del tiempo de ejecución por lo cual dejo como No Aplica a la fecha de corte. | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Acompañar la apropiación del riesgo en las dependencias y publicar los ajustes | Mesas de trabajo para la adecuación de riesgos y controles | Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno y Jefes de Procesos | Enero a Diciembre de 2024 | Desde la evaluación realizada por la OCI entre diciembre 2023 y febrero 2024, a la gestión de los riesgos que se efectúa en conjunto con 19 Jefes y los lideres de cada proceso, se enfatiza en la forma de aplicar y evaluar los controles, hacerle seguimiento a las acciones de mejora e indicadores, acción que contribuye a fortalecer la apropiación de la metodología de administración de riesgos definida por el DAFP y la Supersalud. Igualmente, para la actualización de los 19 riesgo y 68 controles de los 4 procesos y los 7 riesgos y 27 controles estratégicos, no actualizados en el segundo semestre 2023, se programarán nuevas mesas de trabajo entre mayo y junio. Por lo tanto, de las 3 asesorías programadas por la OCI se lleva 1 (33.33%), que a la fecha cumple al 100%, y las 2 de Planeación, a realizar en el primer y segundo semestre 2024, no aplica la ejecución de alguna, por lo tanto, valoro el primer acompañamiento de apropiación en el 100% de cumplimiento. | 100% | 100%
| 1.3.2 | Elaborar informe de eficiencia y efectividad del PTEE y presentación a la Junta Directiva | Informe elaborado y divulgado | Oficina de Planeación | Enero a Julio de 2024 | Esta actividad se proyecta por el jefe de Planeación y Proyectos, para ejecutarse durante los meses de junio y julio de 2024, adicional a la observación dada por la OCI en la submesa SARLAFT, sobre la formulación del PTEI de acuerdo al por lo cual, valoro el cumplimento de esta actividad en no aplica. Ver observación de la OCI. Observación OCI: de acuerdo a las observaciones planteadas por la Oficina de Control Interno en la Submesa de SARLAFT, es importante antes de evaluar la eficiencia y efectividad del PTEI, el documentar de forma completa el Plan de Transparencia y Ética Institucional-PTEI, acogiendo los Lineamientos de la Supersalud, establecidos en la Circular 053-5 de agosto 2022, de tal forma que el PTEI, "haga parte de las políticas institucionales, enfocado en prevenir, que se presenten fenómenos de Corrupción, Opacidad, y Fraude- COF, y Soborno en las actividades desarrolladas en el SGSSS... Compilando de manera integral todas las normas internas en materia de prevención y mitigación de riesgos COF y Soborno,... y precisando los empleados, o colaboradores y funciones asignadas para el diseño, implementación y ejecución del PTEI". | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Actualizar registro de acciones de plan de mejoramiento asociados a riesgos acorde con las auditorías internas y externas | Elaboración de un tablero de control. | Oficina de Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | De acuerdo a la auditoria de la Oficina de Control Interno a la gestión de los riesgos con corte a diciembre 2023, se evaluaron un total de 154 acciones de mejora, con un cumplimiento del 96.03%, seis (6) acciones se combinan en una sola en el consolidado del Plan de Mejoramiento, donde se trasladan las acciones formuladas en la matriz de riesgos digital, donde se reporta un total de 148 acciones por los 21 Jefes de Servicios, tanto para mejorar los controles como para mitigar los riesgos, con un cumplimiento del 93.95%. se puede consultar consolidado del Plan de Mejora 2023 en el siguiente link. Se proyecta por Planeación y Proyectos el monitoreo de la gestión de los riesgos durante los meses de junio y julio de 2024, y por la OCI entre octubre y noviembre 2024. Por la OCI se cumple el registro de las acciones de mejora con seguimiento a la gestión de los riesgos, al 100%, esta pendiente Planeación y Proyectos que lo programa para realizar entre junio y julio- 2024. Se puede consultar en el portal web, https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Evaluaci%C3%B3n_Plan_de_Mejoramiento_de_Procesos_2023.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 1.5.1. | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | Informes según plan de auditorías de seguimiento. | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre de 2024 | Por parte de la Oficina de Control Interno y de acuerdo a los roles y funciones, así como al Plan de Auditoría-2024 aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad en la reunión de Febrero 2024, se cumplió con el seguimiento a la Gestión Institucional, a través de la verificación de la ejecución del Plan de Acción Institucional 2023, Seguimiento de las acciones formuladas en el POA de los procesos del año 2023. A la gestión de los riesgos vigencia 2023. Seguimiento a Planes de Acción definidos en el Decreto 612/2018: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Capacitaciones, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan SGSST, PINAR, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, y de la Gestión de Riesgos de seguridad de la Información, PETI, y otros como el Plan Cuidando Nuestro Mundo, Plan de Comunicaciones, Plan de la Política de Participación Social en Salud y al Plan de Gestión de Gerencia. Como se registra en la Ejecución del Plan de Auditoria de la OCI vigencia 2023 y el Plan para el 2024, donde se registra la fecha en la cual se ejecutó la actividad o auditoría. Se pueden consultar los informes de Control interno en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | % cumplimiento 1° Componente Abril 2024 | 95.83%
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2024
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Planificación- Identificación y Priorización de Tramites | 2.1.1 | Publicar en el SUIT el Plan de Racionalización de trámites y procedimientos priorizados para el 2024 | Publicación en el SUIT realizada | Oficina de Planeación y oficina de gestión de la información | Enero de 2024 | En la Vigencia 2024 se continua con el plan de razonalización de tramites de la Vigencia 2023 por lo que se ya se encuentra publicado en el en la plataforma SUIT el plan de razonalización y los procedimientos priorizados para el 2024. Se encuentran publicadas 4 acciones de racionalización, los cuales fueron concertados con la Jefe de Sistemas de información, así: • Gestión Citas Web • Gestión Terapias Web: ibidem citas web • Descarga de examenes de laboratorio Web • Descarga de examenes de imagenologia web. | 100% | 100%
| 2.2.1 | Realizar las acciones definidas para cumplir con el proceso de optimización de los tramites priorizados y reportados en SUIT en la vigencia | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | Oficina de gestión de la información | Enero a Diciembre de 2024 | El seguimiento de cada una de las acciones implementadas se describen en el reporte a través de la Plataforma SUIT, el cual se anexa en la hoja siguiente a éste. De acuerdo a los avances se promedia un cumplimiento del 60% del proceso de racionalización de los 4 trámites, que para la fecha, considerando que es un plan formulado desde el 2022, se deja en el 63,3% de cumplimiento. | 63.34% | 63.34%
Subcomponente 2 Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 2.2.2 | Elaborar el informe de monitoreo a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Monitoreo realizado en la plataforma SUIT, mínimo 3 informes en la vigencia | Oficina de Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | El informe de Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Proyectos, se realiza directamente en el aplicativo SUIT- de donde se descarga la información que se encuentra en la siguiente hoja-2 en este informe. | 100% | 100%
| 2.2.3 | Elaborar el informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Seguimiento y evaluación realizado en la plataforma SUIT, mínimo 3 informes en la vigencia | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre de 2024 | Para la fecha, y como se reporta en el aplicativo SUIT, ninguno de los trámites racionalizados presenta medición específica de la satisfacción de los usuarios. Ver informe en hoja- 2 anexa. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE - ANTITRÁMITES | [5 empty] | % cumplimiento 2°. Componente a Abril 2024 | 90.83%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2024
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 3.1.1 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. | Oficina de Planeación | Enero a Junio de 2024 | El 22 de marzo de 2024 se realizó la publicación del Informe de Rendición de Cuentas. El jefe de Planeación realizó la recopilación y validación de la información, acorde a lo definido en la Circular 08 de 2018 de la Supersalud y acogiendo las tematicas sugeridas por los representantes de la comunidad, este informe toca las temáticas de prestación de los servicios de salud, informe de contratación, información financiera, inversiones, ejecución de planes, programas y proyectos, así como el de logros y reconocimientos durante la vigencia 2023. El informe puede ser consultado en el micrositio de Rendición de cuentas a través del Link: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Informe_Rendicion_de_Cuentas_2024_vigencia_2023. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Información | 3.1.2 | Efectuar los reportes de la rendición pública de cuentas ante los entes de vigilancia y control correspondiente | Informe de seguimiento mes a mes | Oficina de Planeación | Enero a Abril de 2024 | Se cumplio con el reporte normativo a los entes de vigilancia y control entre ellos, a la Supersalud, en relación a la fecha de la rendición de la cuenta en audiencia pública, se publico en la pagina web el informe de la rendición de cuentas con los 30 dias de anticipación, se reportó a la Secretaria Local de Salud, el acta de evaluación de la rendición de la cuenta, la cual, fue tambien publicada en la pagina web y en la cartelera física de usuarios. Con respecto a la rendición de la cuenta requerida por la Contraloria Municipal, se reportó la información requerida en la Resolución 225 de noviembre 2023 con el informe de gestión de la vigencia 2023 de todos los procesos, a través del aplicativo SIA-Contraloria y finalmente se realizó la rendición de la cuenta en temas de contratación a traves de los aplicativos SIA Observa y SECOP. | 100% | 100%
| 3.1.3 | Anunciar en medios de comunicación impresos y/o digitales de circulación local, acerca de la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicaciones que informen a la comunidad de dicha agenda | Proceso de Comunicaciones | Enero a Junio de 2024 | Se realizó difusión e invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE, a través de diferentes medios de comunicación, de manera física como digital, tales como, publicación de panfletos en las carteleras dentro y fuera de la institución, en iglesias, tiendas, unidades residenciales y Secretarias del Municipio, entrega de invitación a grupos de valor como el comité de ética y la asociación de usuarios, cuñas radiales a través de la emisora Magna Stereo, correo electrónicos y publicaciones a través de WhatsApp, el portal web y las redes sociales de la institución. | 100% | 100%
| 3.1.4 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | Portal web actualizado. | Proceso de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2024 | Esta actividad se evalua en el componente 5 de este Plan, por lo tanto no aplica evaluar en este componente. Observación OCI: Dado que esta actividad se evaluo en el componente 5, actividad 5.1.1, se debe excluir de este componente, evitando se genere una doble calificación de la actividad, lo cual altera el porcentaje final. | N/A | N/A
Subcomponente 2 Diálogo | 3.2.1 | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia de rendición de cuentas realizada. | Oficina de Planeación - Proceso de comunicaciones | Abril a Julio de 2024 | El 25 de abril de 2024, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al informe de la gestión de la vigencia 2023 de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel, la cual se desarrollo de forma híbrida, tanto con audiencia presencial y con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la institución. Durante la audiencia pública la Gerente de la Institución, informó sobre los resultados en la gestión de los servicios clínicos - asistenciales, los resultados financieros, la gestión e inversión para el cuidado del medio ambiente, la inversión en la dotación de equipos biomédicos, asi como el trabajo con los colaboradores, en bienestar social y fortalecimiento de las competencias a través del Plan de Capacitaciones y hace referencia a los logros. Se contó con la participación de la comunidad, representantes de la Junta Directiva, Comité de Ética Hospitalaria, del COPACO, y de la Asociación de Usuarios, quienes formularon las preguntas de interés para la comunidad. Tambien se tuvo la participación de la s voluntarias, que dieron a conocer las actividades que ejecutaron en el 2023. Se registró una asistencia durante la transmisión de más de 744 personas y de las cuales 225 llenaron la encuesta de satisfacción, publicada en la plataforma virtual. Con un grado de satisfacción mayor al 98%. Se tuvo interprete de leguaje de señas para incluir a la población con deficiencia auditiva y que tuvieran acceso a la Rendición de cuenta. | 100% | 100%
| 3.2.2 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites | Informe de un espacio de diálogo realizado. | Proceso de Comunicaciones, Atención al Usuario, Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | Adicional a la Rendición de Cuentas en la Audiencia Pública, se efectuaron entre marzo y abril 2024, cuatro (4) espacios de diálogo con la comunidad, la cual se desarrollo en conjunto con las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC, en la estrategia * Barrio Saludable. Entre los asistentes se conto con veedores y la comunidad en general. Se dio información sobre los canales de atención, la racionalización de trámites los derechos y deberes de lso ciudadanos, y los diferentes espacios de participación ciudadana instaurados por la ESE. la información y forma de participar utilizando la plataforma digital de la web. Igualmente, se les invitó a la audiencia publica de rendición de cuentas, y al uso racional del nuevo centro de salud mental. En 3 de los espacios se tuvo una asistencia de 64 personas. * Una de las reuniones se realizó con la Asociación de Usuarios a las cuales se les dio a conocer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Código de Ética e Integridad, y las estrategias de racionalización de trámites y la preparación para la rendición de la cuenta. * Tambien , se desarrollaron en el primer cuatrimestre, la reunión de los comités de Ética, el de Rendición de Cuentas Social, y la Junta Directiva. Con un cumplimiento del 100%. | 100% | 100%
| 3.3.1 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos | Agenda, informes elaborados y publicados | Oficina de Planeación | Junio a Diciembre de 2024 | Esta actividad es la misma que la siguiente, 3.3.2, por lo tanto se debe excluir y documentar otra actividad, se registra por el momento, como no aplica | N/A | N/A
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos - Plan de Participación Social en Salud | Agenda, informes elaborados y publicados | Proceso de atención al usuario, Mercadeo y Ventas | Enero a Diciembre de 2024 | Se cuenta con la publicación de la asistencia por parte de la Gerencia a los espacios de dialogo y participación ciudadan, que se efectuaron durante el primer cuatrimestre 2024, así * Junta Directiva: 2 reuniones, en febrero y abril. * Consejo de Gobierno: 5 en el primer cuatrimestre del 2024. *Consejo Municipal: 2 reuniones, en febrero y abril. * COPACO: 1 en el 1er cuatrimestre. * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y virtual el 25 de abril 2024. Cumpliendo al 100% con la meta. Para un total de 11 espacios de diálogo y participación ciudadana. Cumpliendo al 100% con la agenda. El consolidado de las reuniones se encuentra publicado en la pagina web. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Gerencia_Espacios_Participacion_2024.docx | 100% | 100%
| 3.3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados | Informes de seguimiento a compromisos. | Oficina de Planeación, Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2024 | Se realiza seguimiento a los compromisos acordados en las reuniones con la asociación de usuarios y el comité de ética, como se evidencia en las actas correspondientes. Observación OCI: se recomienda llevar un consolidado del total de compromisos adquiridos en cada reunión, asi como, cuáles y cuantos se van cumpliendo. | 100% | 100%
| 3.3.4 | Adherencia del hospital al sistema nacional de rendición de cuentas (SNRdC) | Reporte en el SNRdC | Oficina de Planeación | Junio a Diciembre de 2024 | Observación OCI: a la ESE no le aplica acogerse a los lineamientos del Sistema Nacional de rendición de cuentas, por lo cual, y de acuerdo a las observaciones enviadas a Planeación y Proyectos sobre las actividades de este Plan, se vuelve a reiterar sobre el cambio de la actividad, y por lo tanto, no aplica. | N/A | N/A
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | % cumplimiento 3er. Componente a Abril 2024 | 100%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2024
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Implementar y realizar seguimiento trimestral a las acciones priorizadas definidas en el Plan de Participación Social en Salud de la vigencia, acorde a los lineamientos de MinSalud | Informes de cumplimiento trimestral | Oficina Mercadeo y Ventas (proceso atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2024 | En enero 2024 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciónes por parte de la Oficina de Control Interno al Plan de Participación Social en Salud (PPSS) de la vigencia 2023, para un total de 36 acciones formuladas en actividades dirigidas a la comunidad, con un cumplimiento del 97.43%. Para la vigencia 2024, y acogiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el plazo para la formulación y reporte se fijo para el 31 de mayo 2024, sin que a la fecha se cuente con las estrategias que fija el ente de vigilancia y que orientan la contrucción por parte de la entidad. Desde la Oficina de Atención al Usuario se realizó un primer borrador del Plan, que se encuentra en proceso de revisión por Planeación y la Oficina de Control Interno. *Durante el siguiente cuatrimestre se realizará la validación del reporte del plan a Minsalud y el seguimiento correspondiente a las acciones ejecutadas. De acuerdo a lo estipulado, se da un cumplimiento del 100% | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1 | Realizar capacitaciones presenciales y virtual en formatos diferentes a la plataforma institucional de capacitaciones, en las siguientes temáticas: Código de Ética e Integridad, Conflicto e intereses, programa de humanización (cuidando al cuidador y estrategia de servicio) para fortalecer los valores en los servidores públicos y la cultura organizacional | * Realizar auditoría como mínimo al 10% del personal para verificación de conocimientos relacionados con código de Ética e Integridad, Conflicto e intereses, programa de humanización * Lograr como mínimo el 50% del personal de la ESE capacitado en actividades presenciales y virtuales diferentes a la plataforma institucional de capacitaciones | Oficina Talento Humano y Oficina de Mercadeo y Ventas | Enero a Diciembre de 2024 | Se realiza capacitación y sencibilización en temás de código de ética e integridad, conflicto de intereses y humanización a través del proceso de inducción al personal personal que ingresa nuevo a la institución (33 de 39= 84.61% funcionarios, asistieron a la inducción de enero a abril 2024) y a través del proceso de reinducción realizado por la plataforma virtual (12 funcionarios). Desde el proceso de Urgencias, se dicto capacitación sobre humanización del servicio y primeros auxilios psicologicos en victimas de violencia, para un total de 29 medicos participantes en forma presencial. Para un total de 62 funcionarios en el primer trimestre. Adicionalmente a través de las redes sociales internas, el correo institucional y las carteleras se ha difundido pildores informativas acerca de estos temas, como estrategia para fortalecer la cultura organizacional y los valores en los servidores públicos. | 80% | 80%
| 4.3.1 | Identificar y gestionar los requerimientos de tramites y evaluación de los tramites, con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Identificación de acciones para mejorar el servicio de atención al ciudadano. | Oficina de Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | No se aporta evidencia de las acciones de mejora formuladas en ocasión a las manifestaciones de inconformidad relacionadas a los trámites que actualmente tiene reportados en el SUIT (11). Dado que no se contó con el soporte de esta actividad se deja como no cumplida en 0% Observación OCI: desde el responsable de la gestión y seguimiento a los tramites y en coordinación con la Oficina de Atneción al Usuario encargada de gestionar las manifestaciones, se requiere se identifique, el total de inconformidades relacionadas con el total de tramites efectuados por los usuarios, (considerando como trámites, los 11 inscritos la ESE en SUIT), y reportar si requirieron acciones de mejora y su cumplimiento. | 0% | 0%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos- Normativos y Procedimental | 4.3.2 | Revisar es esquema del normagrama de la ESE y modificarlo a un esquema mas digital y de facil consulta y acceso | Normograma actualizado en la nueva versión o con nuevos criterios de accesibilidad en web | Oficina Gestión Jurídica | Enero a Diciembre de 2024 | Desde el proceso de Jurídica, se actualización de forma cuatrimestral el Normograma institucional, incluyendo los criterios de accesibilidad. La ultima actualizació se hizo con corta al 30 de abril 2024 Se puede consultar el normograma actualizado a través del link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Normograma_Institucional_a_Abril%202024.xlsx | 100% | 100%
| 4.3.3 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web y medios electrónicos para de gestión de PQRSD, | Informe de PQRSD % uso de medios electronicos con respecto al uso de otros canales >= vigencia anterior (10%) | Oficina Mercadeo y Ventas (Proceso Atención al usuario) | Enero a Diciembre de 2024 | En la institución se continua incentivando a los usuarios a hacer uso del aplicativo web para realizar todo tipo de manifestaciones, dando a conocer su percepción frente a los servicios recibidos o como medio facilitador para tramitar sus solicitudes. Durante el primer trimestre de 2024 se presenta un incremento del porcentaje de participación del 2,68% pasando de 9,49% (73) manifestaciones recibidas en 2023 a 97 (12,17%) en 2024. | 100% | 100%
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.1.1 | Realizar seguimiento trimestre vencido a la información de formularios de participación ciudadana | Gestión de información de los formularios de participación ciudadana | Oficina de Planeación y Submesa de Gobierno Digital - Oficina Mercadeo y Ventas (Proceso Atención al usuario) | Enero a Diciembre de 2024 | De acuerdo a la fecha programada, no se recibio reporte del seguimiento al formulario de Participación Ciudadana. Se evidencia la publicación de piezas publicitarias, por diferentes medios, en los cuales se promueve la diligencia de los formularios de participación ciudadana, acción con la cual se espera motivar a la ciudadanía para la diligencia de los mismos. Igualmente, en la pagina de inicio en el banner de consulta se cuenta con un link donde se promueve y se vincula el formulario de participación ciudadana. Dada las acciones de promoción y divulgación por medios electrónicos y por las carteleras físicas de la ESE, se da un cumplimiento del 50% a esta acción esperando se cuente con la medición del uso de éstos. | 50% | 50%
| 4.5.2 | Elaborar el informe de ejecución de planes de mejora a las PQRSD y publicar en página web el indice de percepción de satisfacción de los usuarios en forma trimestral | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y las trasladadas al no ser de competencia de la E.S.E. (meta: 4 informes- trimestrales) | Oficina Mercadeo y Ventas (Proceso Atención al usuario) - Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre de 2024 | * En el Menú de Atención y Servicios a la Ciudadania del portal web de la ESE HMUA, se cuenta con la sección "informe de satisfación al usuario", medida en forma trimestral a través de la encuesta de satisfacción, para un total de 387 paciente encuestados y una satisfacción global de 96.78%. A esta se puede acceder de forma interactiva, a través de un gráfico en Power BI, de fácil consulta en cada uno de los trimestres. * De forma trimestral se realiza el informe de las PQRSDF, segun responsabilidades, por lo cual, el informe del 1er y tercer trimestre le corresponde a la Ofician de Atención al Usuario, por lo tanto, los informes de todo el 1er semestre y el segundo semestre, se genera por la Oficina de Control Interno- OCI, en el cual se compara la gestión de las manifestaciones en forma comparativa con la vigencia anterior. En el ítem 7.2 del informe del primer semestre de la Oficina de Atención al usuario, se registra el total de planes de mejora formulados y el procentaje de cumplimiento, segun corresponda al corte de la información. Para el primer trimestre se identificaron un total de 9 acciones de mejora, con un cumplimiento del 96%. * Se reporta igualmente, para 273 PQRDS recibidas de enero a marzo 2024, el tiempo de respuesta fue en promedio de 2,32 días. * Las solicitudes de información en igual periodo fue de 724, de las cuales, siete (7) se negaron, dado por falta de completitud de la información o por reserva de la Historia clínica solicitada, a las cuales se les dio respuesta en un tiempo promedio de 6.57 dias. * No se reportaron peticiones o solicitudes de información trasladadas a otras entidades por no tener competencia en la respuesta. El informe de satisfacción al usuario se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Atencionserviciosciudadania/Paginas/Informe-de-Satisfaccion-al-Usuario.aspx El informe de las PQRSDF del primer trimestre se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Atencionserviciosciudadania/ServiciosCiudadana/Informe%20Peticiones%20Quejas%20y%20Reclamos%20Primer%20Trimestre%202024.pdf | 100% | 100%
Subcomponente 5 Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 4.5.1 | Actualizar informe de caracterización de usuarios, involucrando información por especialidad y aseguradora | Informe de caracterización | Oficina de Planeación, Sistemas de Información y Mercadeo y Ventas | Octubre de 2024 | Dada la fecha que se tiene formulada para el cumplimiento de la acción, esta actividad no aplica para seguimiento durante el primer cuatrimestre | N/A | N/A
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CUARTO COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % cumplimiento 4° Componente a Abril 2024 | 75.71%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2024
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 5.1.1 | Crear e implementar la tabla de retención documental para publicaciones web del hospital, dando cumplimiento a la Matriz ITA Ley 1712 de 2014 | Tabla de retención documental del proceso de comunicaicones actualizado, incorporando de la página web según lineamientos Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 | Submesa de Gobierno Digital (Control Interno, Planeación, Comunicaciones y otros procesos relacionados) | Enero a Marzo de 2024 | Conforme al análisis y revisión de la actividad 5.1.1, realizado con la Jefes de Sistemas de la Información, y lo planteado en la Submesa de Archivo Administrativo, acta 01 de marzo 2024, el subproceso de comunicaciones, no requiere actualizar tablas de retención documental para la información web, como se registra en el indicador. Se deja como actividad-tarea para el personal de comunicaciones, el ajustar el esquema de publicación de la entidad, incorporando los tiempos de conservación y retención de la documentación física, establecidos en las Tablas de Retención Documental- TRD, para ser aplicada en la información de la Web como archivo de gestión. Para esta actividad no se establecieron fechas para el ajuste, dado que primero se escalará con el proveedor de la pagina web 1cero 1, la posibilidad de incorporar las variables de retención en la biblioteca del listado de documentos de la web de los 3 Menús, para poder exportar la información con este ítem asociado, el avance en la gestión con el proveedor se proyecta para presentar en la submesa de Gobierno Digital del mes de mayo, para tomar la decisión de la aplicación de las TRD a la pagina como archivo de gestión a través del aplicativo 1cero1 o si se realiza una implementación "doméstica" con uso de herramientas Powers apps, una vez se haya estabilizado la implementación de control de reportes a entes de vigilancia y control. Es de tenerse en cuenta para fijar la fecha del ajuste del esquema, que el Archivo General de la Nación está evaluando cambios en los tiempos, por lo cual actualmente en espera respuesta del AGN. Por lo tanto, evalúo como No aplica, y se requiere cambio de la actividad. Observación OCI: ante la revisión de la actividad y propuesta, se requiere modificar tanto la actividad, como el indicador, meta, fecha de implementación (figuraba a marzo 2024) y responsables. | N/A | N/A
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | Gestión Mercadeo y Ventas, Comunicaciones y Atención al Usuario | Enero a Diciembre de 2024 | Conforme a las políticas institucionales, a través del esquema de publicación de la entidad, se fijan los responsables de generar y enviar a publicar la documentación con los requisitos previamente establecidos en la norma. Y desde el proceso de Mercadeo y Ventas, se actualiza la información descriptiva de los diferentes micrositios, se encargan de publicar la documentación recibida, aspecto que es verificado por la Oficina de Control Interno, con lo cual, se garantiza que la pagina web, esta actualizada de forma permanente. Esto se puede evidenciar a través de la actualización del esquema de publicaciones, el cual se encuentra publicado al 10 de mayo de 2024, y donde se relaciona la información que a la fecha se tiene publicada en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información. adicionalmente en la submesa de Gobierno Digital se presentó el resultado de la actualización y la importancia de verificar esta para el alistamiento del reporte de la Matriz ITA, proyectada para agosto 2024. | 100% | 100%
| 5.1.3 | Incorporar en el plan de auditoría de control interno, el seguimiento a los criterios de accesibilidad | Informe de adherencia cuatrimestral | Oficina de Control Interno | Enero a Abril de 2024 | La actividad se asignó sin contar con las observaciones y concepto del proceso al que se asignó, por lo cual no se concertó su cumplimiento, por lo tanto, se valora como No Aplica Observación OCI: ante la propuesta inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2024, se envió al Proceso de Planeación y Proyectos, las observaciones de la Oficina de Control Interno- OCI, aspecto que se retomó en la reunión de la Submesa de Gobierno Digital realizada el 15 de febrero 2024, respecto a la no competencia de la OCI. razones dadas:1) Solo se cuenta con 2 personas en la OCI, para i) dar respuesta a todos los requerimientos normativos, que exigen auditar unidades para posterior publicación o reporte de los resultados, ii) dar respuesta a las solicitudes nuevas de entes de control, iii) la participación en los 6 comités como integrante, donde se presenta informe, se realiza análisis y/o consolidación de información para apoyar la toma de decisiones; iv) el tiempo para las asesorías, revisión o aporte de información solicitada por otros procesos o entidades, v) verificar la gestión de la Entidad y sus 21 procesos, entre otras actividades contenidas en el Plan de Auditoria-OCI 2024, con mas de 300 actividades, y que como en el 2023, podrán ser más de 400 actividades (ejecución del plan de auditoria-2023). Pero en especial, 2) por no contar con el personal con las competencias para el seguimiento a los criterios de accesibilidad, que abarca el portal web (home) y los más de 800 documentos publicados, que pueden ser modificados, y por ende, requieren en cada periodo validar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad, al desconocer cuales se han modificado, en que fecha, o cuales son nuevos. Se recomienda: revisar y concertar con los integrantes de la Submesa de Gobierno Digital, sobre cuál proceso cuenta con personal competente para el seguimiento y verificación de estos criterios y, quienes son los responsables de publicar y estar al tanto de los cambio de la información en la web, y puedan estar velando por que la misma, cumpla desde la construcción del documento con los criterios de accesibilidad. La auditoria de la OCI, se realizará al cumplimiento de los 243 ítems requeridos en la matriz ITA, en cuanto al cumplimiento de los documentos e información en la pagina web, pero no en lo referente a accesibilidad, usabilidad y seguridad digital, aspectos en los cuales se carece de la competencia para su evaluación. | N/A | N/A
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados. (Manuales, guías) | Documentos diagramados y publicados que se hayan incluido en el programa de actualización documental de la vigencia y que haya priorizado la submesa de gobierno digital en el numeral 1.9 de Transparencia | Oficina gestión de la calidad y jefes de procesos | Enero a Diciembre de 2024 | De acuerdo a las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno- OCI, a la propuesta presentada por desde Planeación y Proyectos, para modificar y excluir esta actividad, considerando 2 aspectos, 1) las actividades en las que se enfoca el hospital, para la atención en salud y garantía del cumplimiento de la calidad en la atención, y 2) en la gran cantidad de actividades para la implementación de los aspectos normativos que nos obliga como Empresa Social del Estado. A la fecha, conforme el resultado del monitoreo realizado desde Planeación y Proyectos, no hay un responsable para pasar o construir documentos diagramados, además de no contar con el personal competente para hacerlo de una manera rápida y sencilla, sin que retrase las otras actividades. Por lo tanto, valoro como N/A. Observación OCI: Por lo expuesto y retomando la observación inicial de la OCI, se recomienda excluir la actividad y documentar otra, en relación a la cantidad de información adicional a la especificada en la norma, que se encuentra publicada en la web, para la consulta por el ciudadano, o a partir de una lluvia de ideas en la submesa de Gobierno Digital, definir otra actividad. y pasar a modificar este PAAC. | N/A | N/A
| 5.2.2 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos, incluyendo Boletin MUA Q'nota digital de manera mensual. | Material informativo diseñado y publicado acorde con el plan de comunicaciones de la vigencia 2024 | Oficina de Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2024 | Durante el primer cuatrimestre desde comunicaciones se han publicado varios boletines y comunicados de prensa en diferentes temas, en especial relacionados al cuidado de la Salud, o respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, los cuales se han difundido por medio del correo electrónico y las redes sociales internas del Hospital, cumpliendo con las publicaciones de manera mensual, los temas incluyen lucha contra el cáncer, lucha contra la depresión. Con respecto al Boletín MUA Q'Nota, migro desde octubre 2023 a el Instagram- Instahmua, donde se publican todas las noticias de la Institución. Dado que no se tiene una meta estipulada sobre el numero de publicaciones, temáticas y/o periodo de las publicaciones, a la fecha se da un cumplimiento del 100% | 100% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Oficina Sistemas de Información | Enero a Diciembre de 2024 | De acuerdo con la información de la Jefe del Proceso de Sistemas de la Información, los instrumentos de Gestión de la Información, se revisan durante el 1er semestre y finaliza su actualización para el segundo semestre del año, teniendo en cuenta que la ultima actualización se realizó para finales del 2023. En la reunión de la Submesa de Archivo Administrativo como consta en el Acta 06 del 4 de diciembre de 2023, se socializó actualización del Registro de Activos de la Información y el índice de información clasificada. Por lo anterior, esta actividad se tiene contemplada para el tercer cuatrimestre de 2024. Por lo tanto, no aplica para la fecha evaluada. Observación OCI: se requiere modificar las fechas de cuando se inicia y cuando debe concluirse la actividad. | N/A | N/A
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de la información de caracter público a cargo del hospital con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web y en cumplimiento de la NTC 5854) | * Micrositios actualizados. *Control de registros de recepción de solicitudes, devoluciones y publicación de información con cumplimiento de critrios de accesibilidad y lenguaje claro para las nuevas producciones de la vigencia 2024 | Oficina Gestión de la Información, oficina de comunicaciones y todos los procesos involucrados con publicaciones | Enero a Diciembre de 2024 | De acuerdo al indicador para el seguimiento de la actividad formulada, no se aportó evidencia por el proceso responsable, ni por el Proceso de Planeación y Proyectos, sobre la actualización realizada en los diferentes Menús y micrositios de la pagina web de la ESE. Se aportó formato en el cual se hace seguimiento sobre la cantidad de documentos o información que se ha debido devolver, desde comunicaciones, por el no cumplimiento de los criterios de lenguaje claro y accesibilidad. Por lo tanto, a la fecha se tiene un cumplimiento del 50%. Se informa desde Mercadeo y Ventas, la actualización del micrositio destinado a niños, niñas y adolescentes, para el 2do semestre 2024, incorporando la información correspondiente a la planeación estratégica para el periodo 2024-2027. | 50% | 50%
| 5.4.2 | Incorporar en el plan de reinducciones, las capacitaciones de accesibilidad y lenguaje claro | Más del 90% del personal del hospital capacitado | Oficina de Comunicaciones y Gestión de Talento Humano | Enero a Diciembre de 2024 | Para la vigencia 2024, desde Gestión del Talento Humano, se estableció el reducir el contenido en las temáticas del proceso de reinducción, focalizando las presentaciones en los cambios normativos o del proceso que aplicaron en la última vigencia, dado que la reinducción se tiene establecida para cada 2 años. por lo cual la actividad requiere ajustarse (observación de la OCI). Desde el Proceso de Inducción a cargo del área de Talento Humano y según el plan de comunicaciones, contemplado desde el Proceso de Mercadeo y Ventas, se proyectó el elaborar piezas publicitarias incentivando el uso y aplicación del lenguaje claro y accesible en los documentos a publicar, para ser difundidos a la comunidad y durante el mismo proceso de atención. Así mismo, en articulación con la Alcaldía de Envigado, se gestionará la capacitación en lenguaje de señas y en lenguaje claro. Esta pendiente por definir el medio por el cual se puede realizar la capacitación en accesibilidad. De acuerdo a la cantidad de personas que han asistido a la inducción 33 de 39 programados, (84.61%) y según los temas que se han proyectado incluir en el Plan de Capacitación Institucional, se considera un avance del 50% en la ejecución de la actividad para la fecha. | 50% | 50%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Oficina de Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | No se aporta evidencia del seguimiento sobre la actualización de la pagina web para cumplir requisitos de los criterios definidos en la matriz ITA, proyectada para efectuarse desde enero 2024. Así mismo, conforme a lo planteado en la Submesa de Gobierno Digital de inicios del 2024, se hizo énfasis en la prioridad de esta actividad, y mantener para ello, actualizado el esquema de publicación por parte de los responsables, que como se refirió en la actividad 5.1.2, se encuentra actualizado, pero esto no garantiza que se cumple con los criterios de la matriz ITA. Dado que la evaluación de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, se realiza para el mes de agosto, de acuerdo con la programación que se ha efectuado por la Procuraduría General de la Nación en años anteriores, es importante el seguimiento y alertas oportunas, las cuales son dadas por la Oficina de Control Interno en forma permanente, según consta en los correos enviados durante el primer cuatrimestre. Por lo tanto, valoro en 0% el seguimiento. | 0% | 0%
Subcomponente 6 Transparencia colaborativa | 5.6.1 | Realizar medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2023, y socializar los resultados | Modelo actualizado | Oficina de Planeación | Enero a Diciembre de 2024 | Desde Gestión de Planeación y proyectos, entre diciembre 2023 a enero 2024, realizó seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG a través del monitoreo de los autodiagnósticos recomendados por el DAFP, tanto en el cumplimiento de las acciones de mejora que se formularon para la vigencia 2023, que apuntaron a mejorar los incumplimientos que se obtuvieron en la evaluación en el FURAG, así como, al avance en la implementación de la política a la que apunta cada autodiagnóstico, formulando al mismo tiempo acciones para la vigencia 2024, a las cuales se les realizará seguimiento en el segundo semestre de la actual vigencia reportando resultados a la Oficina de Control Interno. Adicionalmente, una vez se formule y evalúe por el DAFP el Índice de Desempeño Institucional, en cumplimiento a las políticas contempladas en el MIPG, se adicionarán en cada autodiagnóstico las acciones que fortalezcan el cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, a la fecha se tiene un cumplimiento del 100%. | 100% | 100%
Subcomponente 7 Transparencia focalizada | 5.7.1 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas, Estado Joven, Inclusión y Diversidad | Informe publicado | Oficina Gestión Talento Humano | Enero a Abril de 2024 | Desde Gestión de Talento Humano, se aportó evidencia del reporte de la Ley de Cuotas, la cual se cumple al 100% en oportunidad y en la participación de las mujeres en el nivel directivo. Así mismo, se reporta el informe de Estado Joven en forma oportuna. Por lo tanto, cumple al 100%. Observación OCI: No se exige en ninguna normativa un Informe de Inclusión y diversidad, y tampoco se requiere publicar, ya que son datos puntuales que se registran en el seguimiento al Plan Operativo del proceso de Talento Humano, y se hace seguimiento a través del reporte a Planeación. Esta actividad no le apunta a la Transparencia Focalizada, que busca generar información proactiva para generar conocimiento público, se recomienda cambiar la actividad focalizándola en las capacitaciones virtuales o publicaciones en la web, que fomenten y generen conocimiento en los grupos de interés y/o en la comunidad en general. | 100% | 100%
| 5.8.1 | Elaborar informe diagnóstico del proyecto para el fortalecimiento del documento electrónico y digital. | Informe de resultados de la implementación de la estrategia. | Oficina gestión de la información (proceso de gestión documental) | Enero a Aagosto de 2024 | Se informa desde Sistemas de la Información, que de acuerdo a la programación, el trabajo para la vigencia 2024, se enfocará en el diagnóstico de las Tablas de Valoración Documental-TVD, dado el presupuesto que se tiene, y el resultado de la Auditoria de la OCI presentada al Archivo General de la Nación. No se ha contemplado ningún otro proyecto en relación al fortalecimiento del documento electrónico y digital, dada la limitación presupuestal para la actual vigencia. Así mismo, encuentro que dentro de la programación y acciones del proceso Sistemas de la Información, no se encuentra acciones relacionadas a este tema. Por lo tanto, y de acuerdo al tiempo transcurrido para el diagnostico, se deja como No aplica, hasta concretar con la líder responsable. Observación OCI: se recomienda evaluar esta actividad 5.8.1 y la 5.8.2, dado que, el realizar un nuevo diagnóstico no le aporta al proceso, ya que no se dará continuidad en las acciones que ya se tienen visualizadas se requieren para avanzar en la transformación digital. Se recomienda, ajustar la actividad enfocándose en las acciones relacionadas a las TVD | N/A | N/A
Subcomponente 8 Gestión documental | 5.8.2 | Elaborar y socializar a cada proceso el resultado del diagnostico documental de su competencia | 1 Diagnóstico documental elaborado y socializado. | Oficina gestión de la información (proceso de gestión documental) | Enero a Noviembre de 2024 | Observación OCI: siendo esta actividad subsecuencia de la anterior (5.8.1), en relación a elaborar el diagnóstico, ya se dejo la observación en la acción anterior, por tanto, los indicadores, similares en la documentación, se deberán ajustar conforme se ajuste la actividad. Recomiendo se reevalúen las acciones y se revise con el proceso responsable, la priorización de las acciones que se deben ejecutar desde el proceso de Sistemas de la Información. Así mismo, se requiere revisar y ajustar los indicadores de estas dos actividades, ya que tener el informe (indicador actividad 5.8.1) y el contar con el diagnóstico (indicador actividad 5.8.2) es igual, y su medición se duplicaría en ambos ítems. Dada que es la primera evaluación, se registra como No aplica. | N/A | N/A
| 5.8.3 | Realizar seguimiento del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad (actas de la submesa de gobierno digital) | 1 Inventario de eliminación documental publicado. | Oficina gestión de la información (proceso de gestión documental) | Junio a Agosto de 2024 | En reunión del 8 de marzo 2024 de la Submesa de Archivo Administrativo, se presentó el cronograma para el descarte documental, donde se incluye la información publicada en la pagina web, la cual se programa para el mes de agosto 2024. De acuerdo a la actividad, y de acuerdo al cronograma de actividades, sobre las 3 actividades que debe desarrollarse para efectuar el descarte de la documentación en el portal web, esta: i) cronograma para realizar el inventario de eliminación, aprobado por la Submesa de Archivo Administrativo. ii) elaborar el inventario de la documentación para descarte y iii) efectuar el descarte, para un cumplimiento del 33,33% lo que representa a la fecha el 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 5° Componente a Abril 2024 | 75%
COMPONENTE 6: ADICIONAL DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2024
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 6.1.1 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de ética e integridad, así como de conflicto de interes, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Piezas graficas socializadas | Oficina Gestión Talento Humano | Enero a Diciembre de 2024 | Desde Comunicaciones se socializan diferentes piezas gráficas relacionando los valores de integridad y los principios éticos. Divulgación que se hace en diferentes momentos, iniciando desde el mes de marzo 2024. Cumpliendo al 100% con la actividad. | 100% | 100%
| 6.1.2 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen la actualización de su hoja de vida de funcionario público en SIGEP | Reportes de seguimiento, 100% de cumplimiento | Oficina Gestión Talento Humano | Enero a Diciembre de 2024 | Para la fecha no aplica el seguimiento. Observación OCI: Teniendo en cuenta que no todos los funcionarios requieren actualizar la hoja de vida en forma anual, se sugiere que esta actividad 6.1.2, se combine con la actividad 6.1.3, ya que la validación realizada por Gestión de Talento Humano, se ejecuta luego del reporte de la Declaración de Bienes y Rentas, que se fija para la ESE hasta el 31 de julio. A excepción de si se logra por parte de la Función Publica, cargar todas las hojas de vida del personal de la Planta Temporal, que exigiría validar con mayor periodicidad la información cargada por cada funcionario. | N/A | N/A
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.3 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y de conflicto de interes | Reportes de seguimiento, 100% de cumplimiento | Oficina Gestión Talento Humano | Enero a Diciembre de 2024 | Desde la auditoria de la Oficina de Control Interno al reporte en el SIGEP, se programa para el segundo semestre, dada la fecha del reporte de la Declaración de Bienes y Rentas a través de la plataforma definida por la Función Pública. | N/A | N/A
| 6.1.4 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y de conflicto de intereses, antes de la suscripción del contrato. | 100% de adherencia según el numero de contratos suscritos | Oficina Gestión Talento Humano | Enero a Diciembre de 2024 | Observación OCI: Dado que el formato de Bienes y Rentas en el SIGEP, y el que se realiza a través del aplicativo de integridad, no aplica para los contratistas de prestación de servicios profesionales, se sugiere que esta actividad se modifique por otra, en ocasión a las acciones que se formulen en el autodiagnósticos de Integridad, o en el marco de las acciones de la Submesa de Integridad. Con la declaración de Bienes y Rentas de los contratistas, según lo estipulado en la Ley 2013 de 2019 y las orientaciones dadas en la Circular Externa 100-019 de diciembre 10 de 2021, la declaración no aplica para estos. según reza: “Los contratistas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2013 de 2019 son aquellos que ejercen función pública. presten servicios públicos o administren bienes y recursos públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, solo cuando el contrato celebrado con el particular implique el ejercicio de alguna de las actividades anteriores, se considerará sujeto a las obligaciones contenidas en dicha ley. Además, considerando que en la mayoría de los casos esto no ocurre, específicamente. en relación con los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estos no están sujetos a la Ley 2013 de 2019; sin embargo. en cada contrato en particular se deberá analizar la realización de alguna de las actividades indicadas, conforme a las consideraciones de las obligaciones contenidas en dicha ley.” | N/A | N/A
| 6.1.5 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimiento. | Oficina Gestión Talento Humano | Enero a Diciembre de 2024 | Observación OCI: De acuerdo al concepto emitido desde Gestión Jurídica, considero importante que antes de iniciar el seguimiento del reporte, que según la auditoria de la OCI, se cumplió en el 33.33%, se le escale la duda a la Función Pública, sobre los funcionarios de este tipo de entidad, que están en la obligación de reportar en el aplicativo de integridad. Por lo anterior, No Aplica, igual que la valoración que para el numeral 6.1.2 | N/A | N/A
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEXTO COMPONENTE - INTEGRIDAD | [5 empty] | % cumplimiento 6° Componente a Abril 2024 | 100% | 86.92%
Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2024 |  |  | Número de | Número de | % cumple | Observaciones generales de la OCI:
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI |  |  | Actividades | indicadores |  | 1. Se formularon acciones sin metas claras por lo cual, se dificultó la evaluación del cumplimiento.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - |  |  | 10 | 10 | 95.83% | 2. Para más de 90% de las acciones se registro como inicio de la actividad el mes de Enero 2024, cuando es un mes en el que se esta en
Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | proceso de evaluación del cierre del año anterior y en la planeación de las actividades de la actual vigencia, y en su gran mayoría registra
Componente 2: Antitrámites |  |  | 4 | 4 | 90.83% | el cierre al mes de diciembre 2024, por lo cual la acción no tiene periodos definidos en los cuales debe hacer entrega de la información y
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | 10 | 10 | 100% | con el riesgo de dejarse para el ultimo cuatrimestre, la ejecución de la mayoria de las acciones.
Componente 4: Servicio al Ciudadano |  |  | 8 | 8 | 75.71% | 3. En color amarillo se encuentran marcadas las actividades, metas, responsables y/o fechas de ejecución en las cuales, la OCI
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | 14 | 14 | 75% | presenta sugerencias o recomendaciones para ajustar y/o cambiar
Componente 6: Adicional - Integridad |  |  | 5 | 5 | 100% | 4. en gris se selecciona una fila que indica que la actividad está repetida
Promedio de Cumplimiento (%) (53 actividades) |  |  | 51 | 51 | 86.92%
|  | Rangos de evaluación para 2024 | Total indicadores
|  | >=90% | 25
|  | >65% y <90% | 3
|  | <=65% | 6
|  | Total de indicadores que aplican al periodo: | 34 |  |  | Informe elaborado por: Gloria Patricia Ríos Amaya
|  | No aplica (N/A) por periodo o planeación | 18 |  |  | Jefe Oficina de Control Interno
Fecha de Publicación: 16 de Mayo de 2024
Gestión de Control Interno
1er. Informe de Seguimiento a las Estrategias
del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
vigencia 2024
con corte a abril 2024
Elaboró por:
Gloria Patricia Ríos Amaya
Jefe Oficina de Control Interno
Socializado a
Comité Coordinador de Control Interno
Dra. Martha Lucía Vélez Arango
Gerente

## Seguimto racionalizacion-may24
Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO
Sector administrativo: |  | NO APLICA | [5 empty] | Orden: | TERRITORIAL
Departamento: |  | ANTIOQUIA | [5 empty] | Año vigencia: | 2024
Municipio: |  | ENVIGADO | [5 empty] | Periodo | 1er Cuatrimestre 2024
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO POR JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
[19 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y las acciones a desarrollar para la consecución e implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y el proporcionado por la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica entre otros, para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[19 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Aun no se ha implementado la mejora, se espera dentro del 1er semestre 2024, contar con el desarrollo que entregue el Proveedor
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160886 llamas al servicio de call center (inhouse y outhouse) de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | Mejora oportunidad en el agendamiento, modificación, cancelación de citas web y de terapia. | Tecnologica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | Sin avances respecto al monitoreo del 21/12/2023. El proveedor entrego el software sin costo, no obstante, no se avanzó dada la necesidad de contar con la última versión del módulo de Historia Clinica, puesta en producción en octubre, y que se encuentra identificado el portal de pacientes, el cual se actualizará por parte del proveedor para el segundo semestre del 2024, por lo cual, luego del analisis costo-beneficio para la entidad, se decidio aplazar implementación |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Aun no se actualiza el tramite ya que viene desde el 2022, y para el 2023, ante los nuevos requerimientos de un nuevo proveedor se aplazó para la vigencia 2024. Sin este avance no se adelantará otro proceso de optimización del trámite.
[19 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | A abril 2024, no se ha retomado la socialización a nivel interno de la institución, dado que se esta en este periodo en la formulación de la nueva planeación del cuatrienio, y aun se desconoce con certeza la disponibilidad de recursos para adelantar la racionalización del trámite que se tiene referenciada.
[19 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sin la implementación aún no se reciben los beneficios por el usuario, se espera para el 2do semestre haber completado los desarrollos y pruebas requeridas para entrega al usuario.
[19 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Una vez se inicie el uso por parte de los usuarios, ya se cuenta con herramientas para medir la satisfacción, y para recibir las sugerencias de los usuarios.
[19 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y acciones para la interoperabilidad entre los softwares de laboratorio y el de la historia clínica electrónica que se maneja actualmente, facilitándole al usuario el descargar los resultados de los exámenes de laboratorio a través de la pagina web.
[19 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Aún no se implementa, el proveedor del sistema interno de la ESE, entrego el software sin costo, como valor agregado para la integración con el modulo de laboratorio que se trabaja con un proveedor externo de los equipos de laboratorio. Su implementación con los equipos inicialmente planeados va al 100%, no obstante, requirió ingresar un equipo que se define no renovar, y continuar con el mismo, por lo cual, con este equipo se lleva un avance del 95%.
Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de laboratorio, lo que redunda en costos de tiempo, transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal para la atención exclusiva de esta población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | Implementación de un nuevo software especializado el laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad con el ERP del hospital, y que uno de sus productos será la consulta de resultados de laboratorio vía web la población así como el riesgo inherente a la presencia en una institución hospitalaria | Resultados en línea, mayor accesibilidad de la población y disminución de tiempos de desplazamiento con sus costos asociados | Tecnologica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | El proveedor del sistema interno de la ESE, entrego el software sin costo, como valor agregado para la integración con el modulo de laboratorio que se trabaja con un provedoer externo de los equipos de laboratorio. Su implementación en produccion se realizo el 1ro de abril, en proceso de estabilizacion, con un avance del proyecto del 95% en el paso 2 de implementación. Se espera lograr cumplir las etapas de implementación en el segundo cuatrimestre, incluyendo seguimiento a mejoras, socialización |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Para el último cuatrimestre del 2023, según seguimiento del Jefe de Planeación se continua en espera de implementarse la mejora en el 100% de los equipos, solo faltando uno, que se espera en el 2do trimestre 2024 completar, para actualizar el trámite, en relación al reporte por la web de los exámenes de laboratorio. como se tiene reportada en el SUIT.
[19 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó y se informó en la Submesa de Gobierno Digital al cierre de la vigencia 2023, así como en la 1ra reunión del 2024, sobre los avances en el proceso de racionalización de los trámites. No se informa a la ciudadanía hasta no tenerla implementada y operando al 100% este proceso.
[19 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Aún no se ha recibido por el usuario los beneficios de la mejora propuesta, se proyecta para el 2do trimestre 2024.
[19 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se cuenta con el mecanismo e indicador con el cual se medirá una vez implementado, no obstante, hasta no entregar el trámite racionalizado, no se pueden efectuar mediciones.
[19 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y las acciones a desarrollar para la consecución e implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y el proporcionado por la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica entre otros, para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[19 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Aún no se ha implementado la mejora, se espera para el 1er semestre 2024, contar con el desarrollo que entregue el Proveedor.
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160886 llamas al servicio de call center (inhouse y outhouse) de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | Mejora oportunidad en el agendamiento, modificación, cancelación de citas web y de terapia. | Tecnologica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | Sin avances respecto al monitoreo del 21/12/2023. El proveedor entrego el software sin costo, no obstante, no se avanzó dada la necesidad de contar con la última versión del módulo de Historia Clinica, puesta en producción en octubre, y que se encuentra identificado el portal de pacientes, el cual se actualizará por parte del proveedor para el segundo semestre del 2024, por lo cual, luego del analisis costo-beneficio para la entidad, se decidio aplazar implementación |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Aún no se actualiza el trámite, con una proyección en la acción de racionalización, formulada desde el 2022, y que continuó para el año 2023, no obstante, ante los nuevos requerimientos y el cambio del proveedor del software para la historia clínica y la interoperabilidad con los procesos administrativos, para la asignación de la cita, se debió aplazar nuevamente para la vigencia 2024. Sin este avance no se adelantará otro proceso de optimización del trámite.
[19 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | A abril 2024, no se ha retomado la socialización a nivel interno de la institución, dado que se esta en este periodo en la formulación de la nueva planeación del cuatrienio, y aún se desconoce con certeza la disponibilidad de recursos para adelantar la racionalización del trámite que se tiene referenciada, a la fecha continúa en proceso de desarrollo.
[19 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sin la implementación de la acción de racionalización, aún no se entrega para evaluar los beneficios por parte de los usuarios, se espera para el 2do semestre 2024 haber completado los desarrollos y pruebas requeridas para iniciar la socialización con la comunidad y promover su uso.
[19 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Una vez se inicie el uso por parte de los usuarios, se iniciará la medición de la satisfacción por parte del usuario, a la fecha se puede afirmar que se cuenta con la herramientas para medir la satisfacción, y para recibir las sugerencias de los usuarios respecto a la optimización del trámite.
[19 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y acciones para la conexión entre los softwares para que el usuario pueda descargar los resultados de los estudios imagenológicos a través de la pagina web.
[19 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Entre septiembre y octubre 2023, se implementó la descarga de los resultados de exámenes de imagenología por parte del usuario a través de la pagina web, e incluso pueden visualizar las imágenes por medio de los dispositivos móviles. Así mismo, los exámenes se le remiten al paciente a través del correo electrónico, pudiendo acceder a estos a través de un código QR, con usuario y contraseña, garantizando la privacidad y confidencialidad de la información, se continúa a abril 2024, con este.
Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de imagenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), lo que redunda en costos de tiempo, transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal administrativo, de aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios | A través del software ERP que se dispone, junto con la implementación ya realizadas en PACS permitirá las conexiones para descarga de resultados web | Resultados en línea, mayor accesibilidad de la población y disminución de tiempos de desplazamiento con sus costos asociados | Tecnologica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | Sistemas de Información |  | Sí | 100 | Se cuenta con 2 mecanismos para medir la percepción del cliente externo, i) la encuesta de percepción del usuario realizada de forma trimestral, ii) la encuesta sobre los trámites de la ESE que se encuentra en el portal web, en el Menú Participa. Igualmente, a través de las manifestaciones de los usuario se conoce si hay alguna inconformidad con el servicio. Para el 2024, se evaluan otras estrategias que permitan identificar como se ha recibido esta acción antitramite por parte del usuario. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El trámite y el proceso de optimización se encuentra actualizado en SUIT, conforme la acción definida e implementada desde entre septiembre y octubre 2023, de igual manera cuenta con el seguimiento por parte del Proceso de Planeación y la Oficina de Control Interno.
[19 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la última reunión del 2023 de la Submesa de Gobierno Digital, se socializó el avance en la implementación de la mejora, e igualmente, a los usuarios que asisten al servicio de imagenología, se les da a conocer el servicio, y se les explica las ventajas de consultar los resultados por medio digital y se les solicita la autorización para enviar los resultados al correo electrónico que registran para tal fin.
[19 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los usuarios que asisten al servicio de imagenología, reciben la información necesaria y se les solicita la autorización para enviar los resultados al correo electrónico que registran para el envío de los resultados, junto con las imágenes de los exámenes realizados, recibiendo de forma directa el beneficio de no tenerse que desplazar hasta la entidad, ahorrando tiempo y dinero.
[19 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se cuenta con 2 mecanismos para medir la percepción del cliente externo, i) la encuesta de percepción del usuario realizada de forma trimestral, ii) la encuesta sobre los trámites de la ESE que se encuentra en el portal web, en el Menú Participa. Igualmente, a través de las manifestaciones de los usuario se conoce si hay alguna inconformidad con el servicio. Para el 2024, se evalúan otras estrategias que permitan identificar como se ha recibido esta acción antitrámite por parte del usuario.
Observaciones OCI
Para el 2024, la ESE HMUA, continua trabajando en la racionalización u optimización de 4 tramites de los 11 trámites inscritos en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT
Teniendo el de la entrega de imágenes diagnósticas implementado y en proceso de evaluar la satisfacción del usuario, con la entrega de los resultados a través del correo electrónico
por medio de un código QR, usuario y contraseña, que le garantiza la privacidad y confidencialidad de la información, como a la vez ahorro en tiempo de desplazamiento, y en costos
para reclamar los estudios, asi como, la facilidad para acceder a los resultados en cualquier momento cuando asi lo requiera.
Un segundo trámite, con respecto a la entrega de los exámenes de laboratorio se lleva en un 95% de completitud, para poder integrar todos los equipos de laboratorio con la interfase
del sistema de información.
Quedan pendientes, 2 trámites en relación a la asignación de citas médicas y de terapia física, por medio del portal web. Se espera para el segundo semetre 2024, contar con estos.
[17 empty] | Informe elaborado por: |  |  | Gloria Patricia Ríos Amaya
Jefe Oficina de Control Interno

## Portadas (hidden)
Acciones para el fortalecimiento de la relación con los grupos de valor
La Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Angel presenta la estrategia para el fortalecimiento con los grupos de valor, la cual agrupa:
i). Acciones del plan anticorrupción (riesgos, trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia e iniciativas adicionales),
ii) Actividades institucionales para promover la participación ciudadana, y
iii). Ejercicios para prevenir situaciones de conflicto de interés.
Para consultar algunos de los 6 componentes del Plan anticorrupción (puede dar clic en los recuadros azules), de igual manera puede proceder para las acciones de participación y la estrategia de participación ciudadana.
a.) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y Programa de Ética y Transparencia Institucional (PTEI) - vigencia 2024
b.) Acciones de participación ciudadana
Nota: Para ver el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2023 en cada uno de los cuatrimestres, haga clic a continuación en cada uno de los enlaces
Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano tercer cuatrimestre 2023 | Haz clic aquí
Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2023 | Haz clic aquí
Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano primer cuatrimestre 2023 | Haz clic aquí
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel / Enero de 2024 / Esta es primera versión de la vigencia 2024 del Plan Anticorrupción y de Atención al Cuidadano
1. Gestión del Riesgo
Haz clic aquí
3. Rendición de Cuentas
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas adicionales
Haz clic aquí
2. Racionalización de Trámites
Haz clic aquí
Acciones de Participación
Ciudadana
Haz clic aquí
5. Transparencia y Acceso
a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas Adicionales
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
4. Servicio al ciudadano

## Gestión Riegos (hidden)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Administración del riesgo actualizada, implementada y apropiada | 1 | Actualizar y socializar el manual del sistema integrado de administración de riesgos (SIGR), incorporando las modificaciones contenidos en la guía de la función pública V6, particularmen en lo que respecta a riesgo fiscal | Manual actualizado y socializada | 2024-01-02 | 30-06-2024 | Oficina de Planeación
|  | 2 | Revisar y actualizar el Manual de Supervisión de contratos, así como socializar con los lideres de procesos y supervisores de contratos | Manual/Instructivo actualizado y socializado | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Jurídica
|  | 3 | Estructurar y divulgar la política de protección a denunciantes en el marco del PTEE | Manual/Instructivo actualizado y socializado | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación
|  | 4 | Actualizar filtros de denuncias y de receptores del buzon virtual de PQRSD, relacionado con: * Denuncias COF (corrupción, opacidad y fraude) y soborno, * Conflicto de interés, * Mal uso de los recursos * Falsedad en documentos * Irregularidades en el cumplimiento de políticas * Problemas que afectan la imagen corporativa * Revelación o uso indebido de la información | Actualización herramienta tecnológica | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación, Oficina Gestión de la Información
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Administración del riesgo en Función Pública actualizada, implementada y apropiada | 5 | Realizar el monitoreo de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la vigencia 2023-2024 | Evaluar mapa de riesgos institucional | 02-01-2024 | 31-07-2024 | Oficina de Planeación y Jefes de Procesos
|  | 6 | Actualizar mapa de riesgos institucional para la vigencia 2024-2025 según análisis de cumplimiento la metodología incorporada por el hospital atendiendo a la normatividad vigente (incluye mesas de trabajo) | Actualizar mapa de riesgos institucional | 02-01-2024 | 31-07-2024 | Oficina de Planeación y Jefes de Procesos
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Administración del riesgo en Función Pública actualizada, implementada y apropiada | 7 | Acompañar la apropiación del riesgo en las dependencias y publicar los ajustes | Mesas de trabajo para la adecuación de riesgos y controles | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno y Jefes de Procesos
|  | 8 | Elaborar informe de eficiencia y efectividad del PTEE y presentación a la Junta Directiva | Informe elaborado y divulgado | 02-01-2024 | 31-07-2024 | Oficina de Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Herramientas de planeación y seguimiento automatizadas e interoperando. | 9 | Actualizar registro de acciones de plan de mejoramiento asociados a riesgos acorde con las auditorías internas y externas | Elaboración de un tablero de control. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Plan Anual de Auditorias y seguimientos ejecutado | 10 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | Informes según plan de auditorías de seguimiento. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Control Interno
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel Enero 2024
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye la adopción de un nuevo correo general (no indivudializado a un formulario), por ejemplo: gestiontransparente@hospitalmua.gov.co
Volver al Menú

## Trámites (hidden)
Racionalización de Trámites:
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar
y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Planificación- Identificación y Priorización de Tramites/Subcomponente 1 | 1 | Publicar en el SUIT el Plan de Racionalización de trámites y procedimientos priorizados para el 2024 | Publicación en el SUIT realizada | 02-01-2024 | 30-01-2024 | Oficina de Planeación y oficina de gestión de la información
Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos/ Subcomponente 2 | 2 | Realizar las acciones definidas para cumplir con el proceso de optimización de los tramites priorizados y reportados en SUIT en la vigencia* | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de gestión de la información
| 3 | Elaborar el informe de monitoreo a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Monitoreo realizado en la plataforma SUIT, mínimo 3 informes en la vigencia | 02-01-2024 | 30-12-2024 | Oficina de Planeación
| 4 | Elaborar el informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Seguimiento y evaluación realizado en la plataforma SUIT, mínimo 3 informes en la vigencia | 02-01-2024 | 30-12-2024 | Oficina de Control Interno
* Para la vigencia 2024, acorde con el plan operativo institucional, se decide dar continuidad a las acciones de racionalización no culminados al 100% en la vigencia 2023
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel/Enero 2024
Volver al Menú

## RDC (hidden)
Estrategia de Rendición de Cuentas:
Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos y responsabilidad.
Ítem | No | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Información | 1 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. | 02-01-2024 | 30-06-2024 | Oficina de Planeación
| 2 | Efectuar los reportes de la rendición pública de cuentas ante los entes de vigilancia y control correspondiente | Informe de seguimiento mes a mes | 02-01-2024 | 10-04-2024 | Oficina de Planeación
| 3 | Anunciar en medios de comunicación impresos y/o digitales de circulación local, acerca de la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicaciones que informen a la comunidad de dicha agenda | 02-01-2024 | 30-06-2024 | Proceso de Comunicaciones
| 4 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | Portal web actualizado. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Proceso de Comunicaciones
Diálogo | 5 | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia de rendición de cuentas realizada. | 01-04-2024 | 31-07-2024 | Oficina de Planeación - Proceso de comunicaciones
| 6 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites | Informe de un espacio de diálogo realizado. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Proceso de Comunicaciones, Atención al Usuario, Planeación
Responsabilidad | 7 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos | Agenda, informes elaborados y publicados | 01-06-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación
| 8 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos - Plan de Participación Social en Salud | Agenda, informes elaborados y publicados | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Proceso de atención al usuario, Mercadeo y Ventas
| 9 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados | Informes de seguimiento a compromisos. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación, Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario)
| 10 | Adherencia del hospital al sistema nacional de rendición de cuentas (SNRdC) | Reporte en el SNRdC | 01-06-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel/Enero 2024
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rendición Pública de Cuentas, gestión anticorrupción

## Servicio al Ciudadano (hidden)
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.
Subcomponentes | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Implementar y realizar seguimiento trimestral a las acciones priorizadas definidas en el Plan de Participación Social en Salud de la vigencia, acorde a los lineamientos de MinSalud | Informes de cumplimiento trimestral | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Mercadeo y Ventas (proceso atención al Usuario)
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2 | Realizar capacitaciones presenciales y virtual en formatos diferentes a la plataforma institucional de capacitaciones, en las siguientes temáticas: Código de Ética e Integridad, Conflicto e intereses, programa de humanización (cuidando al cuidador y estrategia de servicio) para fortalecer los valores en los servidores públicos y la cultura organizacional | * Realizar auditoría como mínimo al 10% del personal para verificación de conocimientos relacionados con código de Ética e Integridad, Conflicto e intereses, programa de humanización * Lograr como mínimo el 50% del personal de la ESE capacitado en actividades presenciales y virtuales diferentes a la plataforma institucional de capacitaciones | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Talento Humano y Oficina de Mercadeo y Ventas
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos- Normativos y Procedimental | 3 | Identificar y gestionar los requerimientos de tramites y evaluación de los tramites, con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Identificación de acciones para mejorar el servicio de atención al ciudadano. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación
| 4 | Revisar es esquema del normagrama de la ESE y modificarlo a un esquema mas digital y de facil consulta y acceso | Normograma actualizado en la nueva versión o con nuevos criterios de accesibilidad en wb | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Gestión Jurídica
| 5 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web y medios electrónicos para de gestión de PQRSD, | Informe de PQRSD % uso de medios electronicos con respecto al uso de otros canales >= vigencia anterior (10%) | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Mercadeo y Ventas (Proceso Atención al usuario)
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 6 | Realizar seguimiento trimestre vencido a la información de formularios de participación ciudadana | Gestión de información de los formularios de participación ciudadana | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación y Submesa de Gobierno Digital Oficina Mercadeo y Ventas (Proceso Atención al usuario)
| 7 | Elaborar el informe de ejecución de planes de mejora a las PQRSD y publicar en página web el indice de percepción de satisfacción de los usuarios en forma trimestral | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y las trasladadas al no ser de competencia de la E.S.E. (meta: 4 informes- trimestrales) | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Mercadeo y Ventas (Proceso Atención al usuario) Ocontrol Interno
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 8 | Actualizar informe de caracterización de usuarios, involucrando información por especialidad y aseguradora | Informe de caracterización | 01-10-2024 | 31-10-2024 | Oficina de Planeación, Sistemas de Información y Mercadeo y Ventas
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel Enero 2024
Volver al menú

## Transparencia (hidden)
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
Subcomponentes | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Transparencia Activa | 1 | Crear e implementar la tabla de retención documental para publicaciones web del hospital, dando cumplimiento a la Matriz ITA Ley 1712 de 2014 | Tabla de retención documental del proceso de comunicaicones actualizado, incorporando de la página web según lineamientos Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 | 02-01-2024 | 2024-03-15 | Submesa de Gobierno Digital (Control Interno, Planeación, Comunicaciones y otros procesos relacionados)
| 2 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Gestión Mercadeo y Ventas, Comunicaciones y Atención al Usuario
| 3 | Incorporar en el plan de auditoría de control interno, el seguimiento a los criterios de accesibilidad | Informe de adherencia cuatrimestral | 02-01-2024 | 30-04-2024 | Oficina de Control Interno
Transparencia Pasiva | 4 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados.(Manuales, guías | Documentos diagramados y publicados que se hayan incluido en el programa de actualización documental de la vigencia y que haya priorizado la submesa de gobierno digital en el numeral 1.9 de Transparencia | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina gestión de la calidad y jefes de procesos
| 5 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos, incluyendo Boletin MUA Q'nota digital de manera mensual. | Material informativo diseñado y publicado acorde con el plan de comunicaciones de la vigencia 2024 | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Comunicaciones
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 6 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Sistemas de Información
Criterio diferencial de accesibilidad | 7 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de la información de caracter público a cargo del hospital con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad.(Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web y en cumplimiento de la NTC 5854) | * Micrositios actualizados. *Control de registros de recepción de solicitudes, devoluciones y publicación de información con cumplimiento de critrios de accesibilidad y lenguaje claro para las nuevas producciones de la vigencia 2024 | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Gestión de la Información, oficina de comunicaciones y todos los procesos involucrados con publicaciones
| 8 | Incorporar en el plan de reinducciones, las capacitaciones de accesibilidad y lenguaje claro | Más del 90% del personal del hospital capacitado | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Comunicaciones y Gestión de Talento Humano
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 9 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina de Planeación
Transparencia colaborativa | 10 | Realizar medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2023, y socializar los resultados | Modelo actualizado | 02-01-2024 | 30-04-2024 | Oficina de Planeación
Transparencia focalizada | 11 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas, Estado Joven, Inclusión y Diversidad | Informe publicado | 02-01-2024 | 30-04-2024 | Oficina Gestión Talento Humano
Gestión documental | 12 | Elaborar informe diagnóstico del proyecto para el fortalecimiento del documento electrónico y digital. | Informe de resultados de la implementación de la estrategia. | 01-01-2024 | 30-08-2024 | oficina gestión de la información (proceso de gestión documental)
| 13 | Elaborar y socializar a cada proceso el resultado del diagnostico documental de su competencia | 1 Diagnóstico documental elaborado y socializado. | 02-01-2024 | 30-11-2024 | oficina gestión de la información (proceso de gestión documental)
| 14 | Realizar seguimiento del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad (actas de la submesa de gobierno digital) | 1 Inventario de eliminación documental publicado. | 2024-06-01 | 2024-08-30 | oficina gestión de la información (proceso de gestión documental)
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel Enero 2024
Volver al menú

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales:
Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que fomenten la aplicación del codigo de etica e integridad.
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
2 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de ética e integridad, así como de conflicto de interes, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Piezas graficas socializadas | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Gestión Talento Humano
3 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen la actualización de su hoja de vida de funcionario público en SIGEP | Reportes de seguimiento, 100% de cumplimiento | 02-01-2024 | 2024-07-31 | Oficina Gestión Talento Humano
3 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y de conflicto de interes | Reportes de seguimiento, 100% de cumplimiento | 02-01-2024 | 31-07-2024 | Oficina Gestión Talento Humano
5 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas y de conflicto de intereses, antes de la suscripción del contrato. | 100% de adherencia según el numero de contratos suscritos | 02-01-2024 | 31-01-2024 | Oficina Gestión Talento Humano
6 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimiento. | 02-01-2024 | 15-12-2024 | Oficina Gestión Talento Humano
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel/Enero 2024
Volver al menú

## Participacion ciudadana (hidden)
Participación Ciudadana
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Realizar talleres de sensibilización y ambientación sobre la construcción de la planeación estratégica 2024-2027 | Talleres realizados | 01-04-2024 | 31-07-2024 | Oficina de planeación y oficina de mercadeo y ventas (atención al usuario)
2 | Encuestar al cliente interno y externo acerca de su percepción acerca de la transparencia y el acceso a la información disponible en la página web de la ESE. | Encuesta realizada | 02-01-2024 | 15-12-2024 | oficina de mercadeo y ventas (proceso de comunicaciones)
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel/Enero 2024
Volver al Menú