## PTEE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PARA LA ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL VIGENCIA 2026
08
Mecanismos Para la gestión de Riesgos de Corrupción y Medidas de Debida Diligencia
07
Mecanismos Para la promoción de la Integridad y la ética pública
02
Mecanismos para la participación ciudadana y rendición de cuentas
03
Mecanismos Para Mejorar la Atención y Servicio a la Ciudadanía
Para ver cada componente y los mecanismos del Progrma de Transparencia y ética empresal, dar clic sobre cada botón.
Inciativas Adicionales
01
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
04
Mecanismos Para la Racionalización de Trámites
05
Mecanismos Para la Publicación de Información de Datos Abiertos
06
Mecanismos Para la Participación e Innovación en la Gestión Pública
PTEE HMUA

## Componentes
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL 2025 ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL
Componente 1: Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Monitoreo de acceso a la información pública | 1.1 | Revisión y actualización de los criterios establecidos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) por parte de los responsables de la herramienta de autodiagnóstico, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento normativo. Esta actualización debe incluir documentos actualizados, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el esquema de publicación y el registro de activos de información - RAI. | Matriz Excel Indice de Transaparecia y Acceso a la información - ITA con el autodiagnóstico actualizado y reportado a la Procuraduria | Submesa de Gobierno Digital (Control Interno, Planeación, Comunicaciones y otros procesos relacionados) | 1 | 02/01/2026 | 30/08/2026
Monitoreo de acceso a la información pública / Transparecia Activa |  |  | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Submesa de Gobierno Digital (Control Interno, Planeación, Comunicaciones y otros procesos relacionados) | 1 | 02/01/2026 | 30/08/2026
Monitoreo de acceso a la información pública |  |  | Esquema de publicaciones incorporando de la página web según lineamientos Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 | Submesa de Gobierno Digital (Control Interno, Planeación, Comunicaciones y otros procesos relacionados) | 2 | 02/01/2026 | 30/08/2026
Monitoreo de acceso a la información pública / Transparecia Activa | 1.2 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Gestión Mercadeo y Ventas, Comunicaciones y Atención al Usuario | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Monitoreo de acceso a la información pública / Transparecia Activa | 1.3 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de la información de caracter público a cargo del hospital con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad.(Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web y en cumplimiento de la NTC 5854) | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Oficina Gestión de la Información, oficina de comunicaciones y todos los procesos involucrados con publicaciones | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Transparecia Activa | 1.4 | Actualizar el "Certificado de Accesibilidad Web con el proveedor 1Cero1 y en publicarlo en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información. | Certificado de Accesibilidad Web actualizado y publicado | Sistemas de Información | 1 | 02/01/2026 | 30/08/2026
Transparecia Activa | 1.5 | Divulgaciones interactivas de la Ley 1712 de 2014, a través de los canales de comunicación internos y externos de la Entidad para los servidores p´publicos y diferentesw grupos de interés | Piezas grtáficas, banner, o carteleras interactivas de la Ley 1712 de 2014 publicadas y socializadas | Submesa de Gobierno Digital (Control Interno, Planeación, Comunicaciones y otros procesos relacionados) | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Criterio diferencial de accesibilidad | 1.6 | Desarrollar e implementar almenos dos piezas gráficas de comunicaciones sobre los protocolos de atención a la ciudadanía con un enfoque diferencial | Piiezas publicadas a través de la Página Web | Gestión Mercadeo y Ventas, Comunicaciones y Atención al Usuario | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Transparencia Pasiva | 1.7 | Generar encuesta sobre transparencia y acceso a la información disponible en la página web de la ESE con la ciudadania y otros grupos de interes. | Informe con el analisis de los resultados de la encuenta | Gestión Mercadeo y Ventas, Comunicaciones y Atención al Usuario | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Transparencia Pasiva | 1.8 | Realizar actualización y reporte de Gestión contractual en página web. | Información actualizada y oportuna en el menu de transaparecia y acceso a la información especificamente en el item de Contratación. | Gestión Jurídica | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Transparencia Pasiva | 1.9 | Realizar seguimiento a la publicación actualizada del Plan anual de Adquisiciones en la pagina web institucional de la ESE y en SECOP conforme a la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. | Plan anual publicado y actualizado para la vigencia | Gestión Logistica y Comunicaciones | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Transparencia Pasiva | 1.10 | Publicación de informes de PQRSDF en página web | Informe de PQRSDF publicado | Gestión de atención al usuario y Oficina de Control Interno | 4 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Transparencia focalizada | 1.11 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas, Estado Joven, Inclusión y Diversidad | Informe reportado a la entidad correspondiente | Oficina Gestión Talento Humano | 1 | 02/01/2026 | 30/04/2026
Componente 2: Mecanismos Para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas que se implementará durante la vigencia, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la gestión y los resultados del la ESE. | Estrategia de Rendición de Cuentas | Cómite de Rendición de Cuentas | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.2 | Efectuar los reportes de la rendición pública de cuentas ante los entes de vigilancia y control correspondiente | Informe de seguimiento mes a mes | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.3 | Elaborar y divulgar el informe consolidado de gestión de la entidad con el propósito de informar, explicar y compartir los avances y resultados de la gestión ante otras entidades públicas, organismos de control y la sociedad en general | Informes consolidados de Gestión publicado en la sede electrónica de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Cómite de Rendición de Cuentas | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
Diálogo de doble vía con los grupos de valor | 2.4 | Realizar consulta a los grupos de interés y partes interesadas para identificar las temáticas de mayor interés en los que la Entidad debe rendir cuentas. | Link foro virtual (Preguntas y respuestas) | Cómite de Rendición de Cuentas | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.5 | Anunciar en medios de comunicación impresos y/o digitales de circulación local, acerca de la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicaciones que informen a la comunidad de dicha agenda | Cómite de Rendición de Cuentas y Gestión de Comunicaciones | 1 | 02/01/2026 | 30/06/2026
Diálogo de doble vía con los grupos de valor/ Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.6 | Organizar y llevar a cabo espacios virtuales y/o presenciales de Rendición de Cuentas con información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Cómite de Rendición de Cuentas | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
|  |  | Reportes Plan de Acción Publicado en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información |  | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
|  |  | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas |  | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
|  |  | Otros espacios de Espacio de diálogo y participación Ciudadana |  | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.7 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | Portal web actualizado. | Cómite de Rendición de Cuentas y Gestión de Comunicaciones | 1 | 02/01/2026 | 15/12/2026
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.8 | Realizar la evaluación de las acciones que se lograron y a la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, en concordancia con el Manual Único de Rendición de Cuentas y que incluya: • Fortalezas y debilidades • Temas problemáticos • Propuestas de solución • Respuesta a los Ciudadanos • Asistencia | Informe de Evaluación, Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Cómite de Rendición de Cuentas | 1 | 01/05/2026 | 30/05/2026
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.9 | Realizar la publicación trimestral de la ejecución presupuestal y contable en la página web de la ESE. | Reportes Publicados en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión Financiera | 3 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.1 | Publicar en las redes sociales y/o página web de la ESE, Información clara y oportuna sobre las actividades y/o acciones desarrolladas, con el objetivo de rendir cuentas de manera continua y promover la gestión abierta y transparente | Piezas gráficas o otros recursos con los enlaces a documentos que den cuenta de las actividades y/o acciones desarrolladas | Gestión de Comunicaciones | 4 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Focalizada | 2.11 | Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas que participarán en la vigencia en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | Documento de caracterización de los usuarios y partes interesadas que participaron en la vigencia en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | Cómite de Rendición de Cuentas | 1 | 02/01/2026 | 10/04/2026
Responsabilidad | 2.12 | Realizar campaña de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores, contratistas y grupos de interés del la ESE. | Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, banner, publicaciones, otros) | Cómite de Rendición de Cuentas y Gestión de Comunicaciones | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Componente 3: Mecanismos Para Mejorar la Atención y Servicio a la Ciudadanía | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3.1 | Realizar una capacitación o sensibilización virtual y/o presencial que incluya la participación de todos los procesos sobre la Guía para la gestión de PQRSDF | Presentación del tema Lista de asistencia Link de las capacitaciones (en caso de ser virtuales) Informe de evaluación y satisfacción | Gestión de Atención al Usuario, Gestión del Talento Humano | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Normativo y Procedimental | 3.2 | Realizar informes trimestrales de seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y emitir los reporte para detectar acciones preventivas. | Informes de seguimiento de PQRSDF | Gestión de atención al usuario y Oficina de Control Interno | 4 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.3 | Divulgar, a través de los canales de comunicación de la ESE, los trámites y servicios que ofrece la entidad, así como los distintos medios de contacto y atención, incluyendo redes sociales, página web y la Oficina de Atención al Usuario. | Piezas gráficas con la información y su publicación a través de los diferentes canales de comunicación | Gestión de Atención al Usuario y Gestión de Comunicaciones | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3.4 | Realizar capacitaciones presenciales y virtual en formatos diferentes a la plataforma institucional de capacitaciones, en las siguientes temáticas: Código de Ética e Integridad, Conflicto de intereses, programa de humanización (cuidando al cuidador y estrategia de servicio) para fortalecer los valores en los servidores públicos y la cultura organizacional | Lograr como mínimo el 50% del personal de la ESE capacitado en actividades presenciales y virtuales diferentes a la plataforma institucional de capacitaciones | Gestión de Atención al Usuario, Gestión del Talento Humano | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Análisis de la información de las denuncias de corrupción | 3.5 | Realizar verificación del adecuado funcionamiento de los canales de atención entre la entidad y la ciudadanía que tienen que ver con los denuncios o quejas por actos de corrupción, incursión en inhabilidades, incompatibilidad es y conflictos de intereses, labor a desarrollar en conjunto con el líder del proceso de atención a la ciudadanía | Acta o informe de verificación del adecuado funcionamiento de los canales anticorrupción implementados en la entidad | Gestión de Atención al Usuario, Gestión de Planeación y Proyectos y Gestión de Control Interno | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Relacionamiento con el ciudadano | 3.6 | Producir contenido noticioso sobre temas de interés de la ESE, relacionados con la gestión del talento humano, el bienestar y/o la capacitación. | Piezas gráficas con la información y su publicación a través de los diferentes canales de comunicación y correo institucional. | Gestión de Atención al Usuario y Gestión de Comunicaciones | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 3.7 | Implementar y realizar seguimiento Semestral a las acciones priorizadas definidas en el Plan de Participación Social en Salud de la vigencia, acorde a los lineamientos de MinSalud | Informes de cumplimiento Semestral | Gestión de Mercadeo y Ventas Gestión de Atención al Usuario | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Componente 4: Mecanismos Para la Racionalización de Trámites | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Identificación de Trámites | 4.1 | Asistir a capacitaciones programadas por el DAFP sobre actualización de los trámites en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT | Evidencia de asistencia | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Planificación / Identificación y Priorización de Tramites | 4.2 | Publicar en el SUIT el Plan de Racionalización de trámites y procedimientos priorizados para el 2026 | Publicación en el SUIT realizada | Gestión de Planeación y Proyectos y Gestión de la información | 1 | 02/01/2026 | 31/01/2026
Planificación / Identificación y Priorización de Tramites | 4.3 | Revisar, actualizar y publicar la información del inventario de trámites de la entidad inscritos en el SUIT | Documento de actualización con lenguaje claro de los trámite | Gestión de Planeación y Proyectos y Gestión de la información | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 4.4 | Realizar seguimientos al cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT | Informe que sustente el seguimiento al cumplimiento. | Gestión de Planeación y Proyectos | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 4.5 | Reportar y realizar seguimiento los datos de operación de Trámites registrado en el SUIT | Reporte Actualizado | Gestión de Planeación y Proyectos | 4 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Componente 5: Mecanismos Para la Publicación de Información de Datos Abiertos | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés | 5.1 | Actualización del Plan de Datos Abiertos de la entidad | Plublicación del Plan de Datos abiertos https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan_de_Datos_Hospital_Manuel_Uribe_Angel.xlsx | Gestión de Sistemas de Información | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Fortalecimiento de la gestión y divulgación de datos abiertos | 5.2 | Actualizar y publicar en la plataforma de datos abiertos GOV.CO, el reporte de Nacidos Vivos, Índice de Información Clasificada y Reservada, Registro de Activos de Información, Caracterización población atendida, Informe de PQRSDF, RIPS, Principales causas de morbilidad y mortalidad ajustada, entre otros | Datos Abiertos actualizados y publicados en la Pagina web, Transparecia y acceso a la Información Pública, Item Datos Abiertos y Viculo directo con la actualización en GOV.CO https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Datos-Abiertos.aspx | Gestión de Sistemas de Información | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Fortalecimiento de la gestión y divulgación de datos abiertos | 5.3 | Fortalecer la divulgación de datos abiertos de la ESE en alguno de los espacios de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Evidencia de socialización | Gestión de Sistemas de Información | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Componente 6: Mecanismos Para la Participación e Innovación en la Gestión Pública | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Iniciativas de Innovación por articulación Institucional | 6.1 | Participar en evento de innovación y/o de Gestión del conocimiento | Listados de Asistencia o Material del evento | Submesa de Gestión del Conocimiento | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.2 | Capacitar al talento humano de la ESE en metodologías innovadoras, con el objetivo de fortalecer la interacción con los grupos de valor, en el marco de los servicios ofrecidos por la entidad. | Listados de Asistencia o Material del estudio | Submesa de Gestión del Conocimiento | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Iniciativas de Innovación por articulación Institucional | 6.3 | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia para el desarrollo de espacios de ideación e innovación aprobada en el 2026 | Informe de reporte de seguimiento a la implementación de la estrategia | Submesa de Gestión del Conocimiento | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Iniciativas de Innovación por articulación Institucional / Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.4 | Impulsar estrategia para desarrollar espacios de ideación e innovación en las dependencias misionales. | Informe de reporte de seguimiento a la implementación de la estrategia | Submesa de Gestión del Conocimiento | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Componente 7: Mecanismos Para la Promoción de la Integridad y la ética pública | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Iniciativas adicionales / Participació n en las estrategias de integridad | 7.1 | Ejecutar actividades, seguimiento y/o capacitaciones referentes a la declaración de bienes y rentas , y de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad. | Informe de actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad. | Gestión del Talento Humano | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
|  |  | Seguimiento a la presentación de la declaración de Interposición de Impedimentos y Recusaciones por parte y/o en contra de los servidores y colaboradores de la entidad |  |  | 02/01/2026 | 31/12/2026
|  |  | Seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores de la ESE en SIGEP II |  | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
|  |  | Seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los contratistas y proveedores de la ESE en SIGEP II |  | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Legalidad e integridad | 7.2 | Ejecutar actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional. | Informe de actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional. | Gestión del Talento Humano | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Promoción de la Integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.3 | Planear la semana de la Integridad para promover la aplicación de los valores y principios institucionales | Presentación sobre la metodología para desarrollar la semana de la integridad vigencia 2026 | Gestión del Talento Humano y Gestión de Comunicaciones | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
|  |  | Soportes de la implementación y divulgación de la información |  | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
|  |  | Funcionarios que participaron y se beneficiaron de la celebración en la semana de la Integridad |  | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Articipaci n en las estrategias de integridad / Promoción de la Integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.4 | Continuar el proceso de promoción del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible a través de la plataforma EVA del Departamento Administrativo de la Función Pública, entre los servidores y colaboradores de la entidad y como estrategia de reinducción habilitar en la plataforma institcuinal curso del capacitación en Código de Ética e Integridad, tipologías de conflicto de interés e implementación de los riesgos de integridad en la entidad | Soporte de piezas comunicativas Evaluación al Plan Anual de Capacitación por procesos Material de estudio | Submesa de Gestión del Conocimiento, Gestión del Talento Humano y Gestión de Comunicaciones | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Programa de Gestión de Integridad | 7.5 | Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la entidad a través de encuesta y presentar resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño | Herramienta de Aplicación Informe de los resultados de la encuesta | Gestión del Talento Humano | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
|  |  | Informe del resultados de la apropiación del código de integridad |  | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Componente 8: Mecanismos Para la gestión de Riesgos de Corrupción y Medidas de Debida Diligencia | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Entregable | Responsable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Consulta y divulgación | 8.1 | Realizar capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad sobre Riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno incluyendo la transicion del PAAC al PTEE de manera presencial o virtual. | Material de estudios y lista de funcionarios qu realizaron la capacitación | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Política de Administración de Riesgos | 8.2 | Documentar la metodología para la segmentación de riesgos, incluyendo riegos de Corrupción, opacidad, fraude y soborno. | Documento consolidado y publicado | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Política de Administración de Riesgos | 8.3 | Actualizar y socializar el manual del sistema integrado de administración de riesgos (SIGR) y sus políticas, incorporando las modificaciones contenidos en la guía de la función pública V6, particularmente en lo que respecta a riesgo fiscal. | Manual actualizado y socializado | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Seguimiento | 8.4 | Revisión y presentación a la Junta directiva: • Política de Protección al Denunciante (ya incluída en el manual de políticas) • Transición de PAAC a PTEE dentro del cual se incluye el manual de prevención de sobornos y COF • Metodologia para la segmentación de riegos • Efeciencia y efectividad del PTEE y los resultados de la gestión. | Presentación y divulgación en Juanta Directiva | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Consulta y divulgación | 8.5 | Publicación en página web, en intranet, en correo electrónico, en instamua y en los espacios de participación (PIC, asociación de usuarios, rendición pública de cuentas), en el aviso de confidencialidad) | Soporte de piezas comunicativas | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Monitoreo o revisión | 8.6 | Verificar y de ser el caso actualizar las acciones pertinentes contra los administradores, asociados y cualquier empleado de la entidad, cuando cualquiera de los anteriores infrinja lo previsto en el PTEE. (Conducto regular con talento humano ) | Conducto regular actualizado | Gestión de Talento Humano Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Mapa de Riesgos de Corrupción | 8.7 | Realizar el monitoreo de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción de la vigencia 2025-2026 | Evaluación mapa de riesgos institucional | Jes de Procesos Gestión de Planeación y Proycetos Gestión de Control Interno. | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Mapa de Riesgos Institucionales | 8.8 | Actualizar mapa de riesgos institucional para la vigencia 2026-2026 según análisis de cumplimiento la metodología incorporada por el hospital atendiendo a la normatividad vigente (incluye mesas de trabajo) | Mapa de riesgos institucional actualizados | Jes de Procesos Gestión de Planeación y Proycetos Gestión de Control Interno. | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Consulta y divulgación | 8.9 | Socializar a través de los diferentes medios de comunicación y espacios de participación ciudadana, de la ESE el documento de transicion del PAAC al PTEE, incluyendo beneficios y consecuencia de su aplicación, en articulaci´pon con los mecanimos para la Gestión de Riegos de Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno. | Soporte de piezas comunicativas | Gestión de Planeación y Proyectos | 1 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Seguimiento | 8.1 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | Informes según plan de auditorías de seguimiento. | Gestión de Planeación y Proycetos Gestión de Control Interno. | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026
Seguimiento | 8.11 | Matriz del seguimiento de Debida Diligencia actualizada e informe de verificación de solitud de validación de todos los proveedores y contratistas. | Matriz actauliazada y con seguimiento de trazabilidad de numero de solicitudes realizadas / numero de proveedores con que se realiza contratación | Gestión de Planeación y Proycetos | 2 | 02/01/2026 | 31/12/2026